## Sheet1
| UBND TỈNH LAI CHÂU |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO
Tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 7/2023
( Thời gian theo dõi tiến độ 30/06/2023- 31/7/2023)
.
Tổng số nhiệm vụ được giao trong tháng: 37 nhiệm vụ
Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 32 ( trong đó: 32 nhiệm vụ đúng hạn: 0 nhiệm vụ quá hạn)
Số nhiệm vụ đang triển khai: 05 ( trong hạn)
Số nhiệm vụ tồn từ đầu: 21, trong đó hoàn thành: 21 ( đúng hạn: 21; quá hạn: 0, đang triển khai: 0 )
Cụ thể:
TT | Văn bản giao nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Hạn xử lý | Kết quả thực hiện | Tiến độ thực hiện |  |  |  | Ý kiến giải trình hoặc kiến nghị, đề xuất
[5 empty] | Hoàn thành |  | Đang triển khai
[5 empty] | Trong hạn | Quá hạn | Trong hạn | Quá hạn
I | NHIỆM VỤ DO TỔNG CỤC, VỤ, VIỆN, BỘ VHTTDL GIAO
Tổng số: 3 nhiệm vụ, hoàn thành: 02 (trong đó: 02 đúng hạn; 0 quá hạn); số nhiệm vụ đang triển khai: 01
1 | số 2632/BVHTTDL-KHTC ngày 04/7/2023của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | về việc góp ý dự thảo lần 2 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 -2030, tầm nhìn đến năm 2045. | 15/7/2023 | Số 1124/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 18/7/2023 V/v góp ý dự thảolần 2 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 –2030 tầm nhìn đến năm 2045 | x
2 | số 618/VHCS-VP ngày 17/7/2023 của Cục Văn hóa cơ sở | về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 -07/5/2024) | 30/7/2023 | Đang thực hiện |  |  | x
3 | Quyết định số 102/QĐ-CTDTT ngày 17/7/2023 | Tập huấn đội tuyển Taekwondo trẻ quốc gia năm 2023 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội | 20/7/2023 | Quyết định số 222/QĐ-SVHTTDL ngày 18/7/2023 về việc cử vận động viên tham gia tập huấn đội tuyển Taekwondo trẻ quốc gia năm 2023 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội | x
Nhiệm vụ tồn kỳ trước: 11 ( triển khai trong hạn: 11, nhiệm vụ quá hạn: 0)
1 | Thông tư số 07/2023/TT-BVHTTDL ngày 31/5/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | về việc ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu | không hạn | Số: 994 /SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 28/6/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số07/2023/TT-BVHTTDL ngày 31/5/2023của BộVăn hóa, Thểthao và Du lịch | x
2 | số 266/NTBD-QLBD ngày 07/6/2023 của Cục Nghệ thuật biểu diễn | về việc báo cáo tổng kết, đánh giá Thông tư số 15/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của hội đồng nghệthuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn | 27/6/2023 | Số: 1020/BC-SVHTTDL ngày 30/6/2023 Tổng kết, đánh giá thi hành Thông tư số 15/2013/TT-BVHTTDLngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của hội đồng nghệ thuậttrong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn | x
3 | Thông báo số744/TB-ĐA ngày 21/6/2023 của Cục Điện ảnh | Thông báo Thể lệ cuộc thi “Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023 -2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2030)” | không hạn | Số: 1009 /SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 29/6/2023 V/v tuyên truyền, phổbiến cuộc thi sáng tác kịch bản phim kỷniệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam | x
4 | số 2540/BVHTTDL-TV ngày 26/6/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 trong lĩnh vực thư viện | không hạn | Số: 1029/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 03/7/2023 V/v hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 trong lĩnh vực thư viện | x
5 | Thông báo số 539/TB-VHCS ngày 27/6/2023 của Cục văn hóa cơ sở | về việc triệu tập các tỉnh, thành phố tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2023 | không hạn | Số 1040/KH-SVHTTDL ngày 04/7/2023 Tham gia Hội diễn Đàn, hát dân ca 3 miền năm 2023 | x
6 | số 2544/BVHTTDL-TV ngày 27/6/2023 của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch | về việc kiểm tra, rà soát, không lưu trữ, không luân chuyển, không phục vụ bạn đọc cuốn “Atlat địa lí Việt Nam” | không hạn | Số: 1093/BC-SVHTTDL ngày 12/7/2023 Kết quả kiểm tra, rà soát cuốn “Atlat địa lí Việt Nam” | x
7 | Quyết định số 1092/QĐ-TCTDTT ngày 27/6/2023 | Tập huấn đội tuyển Điền kinh trẻ quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội năm 2023 | 2023-01-07 | Quyết định số 137/QĐ-SVHTTDL ngày 29/6/2023 về việc cử vận động viên tham gia tập huấn đội tuyển Điền kinh trẻ quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Hà Nội năm 2023 | x
8 | Quyết định số 1160/QĐ-TCTDTT ngày 30/6/2023 | Tập huấn đội tuyển Taekwondo trẻ quốc gia năm 2023 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Đà Nẵng | 2023-01-07 | Quyết định số 192/QĐ-SVHTTDL ngày 05/7/2023 về việc cử vận động viên tham gia tập huấn đội tuyển Taekwondo trẻ quốc gia năm 2023 tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Đà Nẵng | x
9 | Công văn 93/VNCPTDL ngày 29/5/2023 của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch | về việc cung cấp thông tin hiện trạng phát triển loại hình farmstay tại địa phương | 2023-06-30 | Công văn Số 985/SVHTTDL-QLDL ngày 24/6/2023 cung cấp thông tin hiện trạng phát triển loại hình farmstay tại địa phương | x
10 | Công văn số 921/TCDL-KS ngày 08/6/2023 của Tổng cục Du lịch về việc thông báo kết quả việc thẩm định khách sạn Hoàng Nhâm Luxury | về việc thông báo kết quả việc thẩm định khách sạn Hoàng Nhâm Luxury | Không thời hạn | Cong văn số 983/SVHTTDL-QLDL ngày 23/6/2023 về việc thực hiện các nội dung trong thông báo kết quả thẩm định khách sạn Hoàng Nhâm Luxury | x
11 | Công văn số: 475/TCDL-HTQTngày 29/3/2023 của Tổng cục Du lịch | về việc mời tham gia giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất”lần thứ 3 năm 2023 của Tổ chức du lịch thể giới (UNWTO). | 2023-06-23 | Công văn số 938/SVHTTDL-QLDL ngày 16/6/2023 về việc đề xuất ứng viên nhận Giải thưởng“Làng Du lịch tốt nhất” năm 2023 của UNWTO | x
NHIỆM VỤ DO TỈNH ỦY, UBND TỈNH GIAO
Số nhiệm vụ được giao: 34 ; hoàn thành: 30 ( trong đó: 30 trong hạn, quá hạn: 0). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 04
I | Quản lý văn hóa và Gia đình: Số nhiệm vụ được giao: 06 ; hoàn thành: 05 ( trong đó: 05 trong hạn, quá hạn: 0). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 01
1 | số 2445/UBND-TH ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh | về việc rà soát bổsung, cập nhật thông tin, số liệu các báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia gửi Đoàn giám sát của Quốc hội. | 2023-04-07 | Số: 1037/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 04/7/2023 V/v báo cáo kết quảrà soát bổsung, cập nhật thông tin, sốliệu các báo cáo thực hiện Chương trìnhmục tiêu quốc gia gửi Đoàn giám sát của Quốc hội | x
2 | số 2457/UBND-TH ngày 30/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh | về việc đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 2023-07-07 | Số: 1052/BC-SVHTTDL ngày 06/7/2023 Đánh giá kết quảthực hiện kếhoạch 6 tháng đầu năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024 Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | x
3 | số 2472/UBND-VX ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 1755/QĐ-TTg phục vụ Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam | 2023-08-07 | Số: 1060 /TTr-SVHTTDL ngày 07/7/2023 Đề nghị ban hành Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 1755/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủphục vụ Hội nghị toàn quốc về phát triểncác ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam | x
4 | số 2522/UBND-TH ngày 06/7/2023 của UBND tỉnh | về việc tham mưu xử lý đề xuất của UBND thành phố Lai Châu tại Tờ trình số 1787/TTr-UBND ngày 03/7/2023 | 2023-12-07 | Số: 1097/BC-SVHTTDL ngày 12/7/2023 Kết quả xử lý hồ sơ dự án Hỗ trợ bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số -Dân tộc Giáy (Bản San Thàng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) | x
5 | số 2674/UBND-VX ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino | không hạn | Số: 1135/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 19/7/2023 V/v tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino | x
6 | số 2733/UBND-TH ngày 20/7/2023 | về việc triển khai các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 26/7/2023 | Đang thực hiện |  |  | x
II | Lĩnh vực Thể dục thể thao. Số nhiệm vụ được giao: 03 ; hoàn thành: 03 ( trong đó: 03 trong hạn, quá hạn: 0). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 0
1 | Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 | Thành lập đoàn huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Lâm Đồng | 30/7/15/8/2023 | Kế hoạch số 1188/KH-SVHTTDL ngày 28/7/2023 về tham gia Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc năm 2023tại tỉnh Lâm Đồng | x
2 | Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 | Thành lập đoàn huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng | 04/8 - 11/8/2023 | Kế hoạch số 1108/KH-SVHTTDL ngày 14/7/2023 về tham gia Giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng | x
3 | Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 | Thành lập đoàn huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu Giải Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2023 tại tỉnh Ninh Bình | 14-22/7/2023 | Kế hoạch số 1198/KH-SVHTTDL ngày 13/7/2023 về tham gia Giải Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gianăm 2023 tại tỉnh Ninh Bình | x
III | Lĩnh vực Du lịch. Số nhiệm vụ được giao: 04 ; hoàn thành: 02 ( trong đó: 02 trong hạn, quá hạn: 0). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 02
1 | Công văn số 2637/UBND-TH ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hộ | 2023-07-17 | Công văn số 1112/SVHTTDL-QLDL ngày 17/7/2023 về việc cập nhật số liệu báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội | x
2 | Công văn số 2859/UBND-VX ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về triển khai thực hiện Đề án phát triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030 | Không thời hạn | Đang triển khai | x
3 | Kế hoạch số 2647/KH-UBND ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | Tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý II năm 2023 | Không thời hạn | Đã cung cấp nội dung cho sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp | x
4 | Kế hoạch số 334/KH-BCSĐ ngày 17/7/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lai Châu; Kế hoạch số 2711/KH-UBND ngày 19/7/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | Thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu giai đoạn 2023-2025 | Không thời hạn | Đang thực hiện các nội dung tại Kế hoạch | x
IV | Thanh tra. Số nhiệm vụ được giao: 11 ; hoàn thành: 11 ( trong đó: 11 trong hạn, quá hạn: 0). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 0
1 | CV số 102/UBND-TH ngày 04/7/2023 ( Mật) | về việc tiếp tục thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc cí dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực | Trước 10/7/2023 | Báo cáo số 28/BC-SVHTTDL ngày 10/7/2023 của Sở ( Mật) BC công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc cí dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực | x
2 | KH số 2680/KH-UBND ngày 18/7/2023 | Triển khai thực hiện Chỉ thị số16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc | Không hạn | Kế hoạch số 1153/KH-SVHTTDL ngày 20/7/2023 Triển khai tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc | x
3 | CV số 2622/UBND-TH ngày 13/7/2023 | Báo cáo đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ | Trước 17/7/2023 | Báo cáo số 1116/BC-SVHTTDL ngày 17/7/2023 của Sở về việc Báo cáo đánh giá thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ | x
4 | CV số 19/BCĐ-CAT ngày 19/7/2023 | Triển khai cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy | Không hạn | Công văn số 1157/SVHTTDL ngày 29/5/2023 của Sở về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền PCTP, PCMT 6 tháng đầu năm | x
5 | Kế hoạch số 2657/KH-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực | 25/7/2023 | Kế hoạch số 1148/KH-SVHTTDL ngày 19/7/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 23/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. | x
6 | Công văn số 2360/UBND-TH ngày 23/6/2023 | của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật Tiếp cận thông tin | 2023-10-07 | Báo cáo số 1044/BC-SVHTTDL ngày 5/7/2023 của Sở Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. Từ ngày 01/7/2018 đến 30/6/2023 | x
7 | Công văn số 2560/UBND-TH, ngày 10/7/2023 | của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Không thời hạn | Công văn số 1083/SVHTTDL-TTr ngày 11/7/2023 của Sở về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | x
8 | Công văn số 2551/UBND-TH, ngày 07/7/2023 | của Ủy ban nhân dân về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tăng cường hoạt động TGPL giai đoạn 2023-2030 | 15/7/2023 | Công văn số 1106/SVHTTDL-TTr ngày 14/7/2023 của Sở về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tăng cường hoạt động TGPL giai đoạn 2023-2030 | x
9 | Công văn số 2470/BVHTTDL-PC | ngày 21/6/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo đánh giá công tác xây dựng, thực thi pháp luật | 17/7/2023 | Báo cáo số 1111/BC-SVHTTDL, ngày 17/7/2023 của Sở về Đánh giá hiện trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất Chương trình xây dựng pháp luật giai đoạn 2026-2030 | x
10 | Công văn số 2661/UBND-TH, ngày 17/7/2023 | của Ủy ban nhân dân về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022, Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 21/7/2023 | Công văn số 1139/SVHTTDL-TTr ngày 19/7/2023 của Sở về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022, Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư | x
11 | Công điện số 05/CĐ-UBND, ngày 18/7/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 01 trên địa bàn tỉnh | Không hạn | Công văn 1144/SVHTTDL-TTr, ngày 19/7/2023 của Sở VHTTDL V/v chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và triển khai Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 18/7/2023 về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 01 trên địa bàn tỉnh | x
V | Văn phòng: Số nhiệm vụ được giao: 10 ; hoàn thành: 9 ( trong đó: 9 đúng hạn, quá hạn: 0). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 01
1 | Công văn 2862/UBND-TH ngày 29/7/2023 | giao chuẩn bị nội dung Phiên họp UBND tỉnh tháng 8 và dự kiến nội dung trình Phiên họp tháng 9 năm 2023 | 2023-08-08 | Đang triển khai |  |  | x
2 | Công văn 2050/UBND-VP ngày 25/7/2023 | V/v đề nghị tham gia ý kiến dự thảo bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với Chính quyền Thành phố Fuman, tỉnh Gilan, nước Cộng hòa hồi giáo Iran. | 27/7/2023 | Công văn 1176/SVHTTDL-VP ngày 27/7/2023 V/v tham gia ý kiến dự thảo bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với Chính quyền Thành phố Fumam, tỉnh Gilan, nước Cộng hòa hồi giáo Iran | x
3 | Công văn 2723/UBND-TH ngày 20/07/2023 | triển khai thực hiện Thông báo số 665/TB-TCCK ngày 26/6/2023 của Tổng cục Thống kê | tháng 8/2023 | Đã phối hợp triển khai | x
4 | Công văn 2626/UBND-TH ngày 13/7/2023 | V/v hoàn thành Phiếu khảo sát và xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế | 17/7/2023 | Báo cáo 1120/BC-SVHTTDL ngày 17/7/2023 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22/NQ-TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế | x
5 | Kế hoạch 2530/KH-UBND và Quyết định 958/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 | Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 | 2023-05-08 | Đã xây dựng dự thảo báo cáo trình, đang phối hơp chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm tra | x
6 | 2505/UBND-KSTT ngày 05/7/2023 | V/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 2043/KH-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục rà soát, chuẩn hóa chế độ báo cáo điện tử trên Hệ thống báo cáo tỉnh Lai Châu năm 2023 | không hạn | Công văn 1086/SVHTTDL-VP ngày 12/7/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 2043/KH-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh | x
7 | 2489/UBND-TH ngày 04/7/2023 | giao chuẩn bị nội dung Phiên họp UBND tỉnh tháng 7 và dự kiến nội dung trình Phiên họp tháng 8 năm 2023 | 15/7/2023 | Báo cáo 1076/BC-SVHTTDL ngày 10/7/2023 kết quả hoạt động tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023 | x
8 | Công văn số 2572/UBND-TH ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh | về việc đánh giá Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025 | 12/7/2023 | Báo cáo số 1058/BC-SVHTTDL ngày 12/7/2023 đánh giá Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025 | x
9 | Công văn số 2384/UBND-TH ngày 27/6/20203của UBND tỉnh | về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 củaChính phủ | 2023-05-07 | Công văn số 1050/SVHTTDL-VP ngày 05/7/20203 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 củaChính phủ | x
10 | công văn số2611/UBND-TH ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh | về việc trả lời kiến nghị của các Tổđại biểu HĐND tỉnh tại kỳhọp thứ16, HĐND tỉnh khóa XV. | 2023-12-07 | Báo cáo số 1094/BC-SVHTTDL ngày 12/7/2023 Giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa XV | x
Nhiệm vụ tồn kỳ trước: 10, hoàn thành đúng hạn: 10, quá hạn: 0
1 | số 2292/UBND-VXngày 21/6/2023 của UBND tỉnh | về việc giao báo cáo thực hiện chính sách phát triển, bảo tồn tiếng nói, chữ viết các dân tộc | 26/6/2023 | Số: 990/BC-SVHTTDL ngày 26/6/2023Tình hình triển khai thực hiện chính sách phát triển, bảo tồn tiếng nói, chữ viết các dân tộctrên địa bàn tỉnh Lai Châu | x
2 | số 2374/UBND-KTN ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư | 28/6/2023 | Số 995 /SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 28/6/2023 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Chính phủthực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Tỉnh ủy | x
3 | Công văn số 1937/UBND-VX ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa -Du lịch Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Luông -pha -bang (lần 2) | 2023-06-08 | Công văn số 880/SVHTTDL-QLDL ngày 07/6/2023 về việc tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa -Du lịch Tây Bắcvà Thành phốHồ Chí Minh tại tỉnh Luông -pha-bang(lần 2) | x
4 | Công văn số 906/TCDL-KS ngày 06/06/2023 của Tổng cục Du lịch | về việc tuyên truyền việc tìm hiểu thông tintrước khi giao kết hợp đồng “Sở hữu kỳ nghỉ” | Không thời hạn | Công văn số 920/SVHTTDL-QLDL ngày 14/6/2023 về việc tuyên truyền việc tìm hiểu thông tintrước khi giao kết hợp đồng “Sở hữu kỳ nghỉ” | x
5 | Công văn số 2030/UBND-THngày 05/6/2023 củaỦy ban nhân dân tỉnh Lai Châu | về việc quán triệt, triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu giai đoạn 2023 -2025 | 2023-06-16 | Công văn số 932/SVHTTDL-QLDL ngày 16/6/2023 về việc đề xuất nội dung xây dựng Kế hoạch triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu giai đoạn 2023 -2025 | x
6 | Công văn số 2224/UBND-TH ngày 16/06/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số11/NQ- CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội | 2023-06-19 | Báo cáo số 954/BC-SVHTTDL ngày 19/6/2023 về việc Cập nhật số liệu tình hình thực hiện Nghị Quyết số 11/NQ-CP của Chính phủvềchương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội | x
7 | Công văn số 2375/UBND-VX ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc ham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Chương trình khảo sát và Hội thảo “Hành trình kết nối vùng di sản ruộng bậc thang quốc gia Tây Bắc” | 2023-07-05 | Công văn số 1028/SVHTTDL-QLDL ngày 30/6/2023 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Chương trình khảo sát và Hội thảo “Hành trình kết nối vùng di sản ruộng bậc thang quốc gia Tây Bắc” | x
8 | Thông báo số 57/TB-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về Kết luận của đồng chí Giàng A Tính -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Phong Thổ | 2023-07-15 | Công văn số 1048/SVHTTDL-QLDL ngày 05/7/2023 về việc tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri trong việc thực hiện Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh | x
9 | Công văn số 1900/UBND -TH ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh | Về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới | 31/7/2023 | Báo cáo số 1192/BC-SVHTTDL ngày 31/7/2023 sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới | x
10 | Công văn số 2060/UBND-TH ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh | Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư | 31/7/2023 | Báo cáo số 1197/BC-SVHTTDL ngày 31/7/2023 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư | x