## Sheet1
| UBND TỈNH LAI CHÂU |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO
Tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 10,11/2023
( Thời gian theo dõi tiến độ 01/10/2023-10/112023)
.
Tổng số nhiệm vụ được giao trong tháng: 54 nhiệm vụ
Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 44 ( trong đó: 44 nhiệm vụ đúng hạn, nhiệm vụ quá hạn: 01- Quản lý du lịch)
Số nhiệm vụ đang triển khai: 10 ( trong hạn)
Cụ thể:
TT | Văn bản giao nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Hạn xử lý | Kết quả thực hiện | Tiến độ thực hiện |  |  |  | Ý kiến giải trình hoặc kiến nghị, đề xuất
[5 empty] | Hoàn thành |  | Đang triển khai
[5 empty] | Trong hạn | Quá hạn | Trong hạn | Quá hạn
I | NHIỆM VỤ DO TỔNG CỤC, VỤ, VIỆN, BỘ VHTTDL GIAO
Tổng số: 12 nhiệm vụ, hoàn thành: 06 (trong đó: 6 đúng hạn; 0 quá hạn); số nhiệm vụ đang triển khai: 6
1 | Công văn số 4722/BVHTTDL-TV ngày 02/11/2023 của Bộ VHTTDL | về việc hướng dẫn tổng kết công tác thư viện 2023 | 18/11/2023 | Đang triển khai |  |  | x
2 | Công văn số 4381/BVHTTDL-VHCS, ngày 16/10/2023của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Về việc báo cáo kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 | 15/11/2023 | Đang triển khai |  |  | x
3 | Công văn số 4271/BVHTTDL-ĐA ngày 10/10/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Về việc cung cấpsố liệu phim truyện Việt Nam sản xuất và phim truyện nhập khẩu được phép phổ biến | 23/10/2023 | Công văn số 1762/SVHTTDLQLVH&GĐ ngày 20/10/2023 | x
4 | Công văn số 4483/BVHTTDL-VHDT ngày 20/10/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Về việc góp ý dự thảo Quy chế hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch trong khuôn khổ Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu VHTTDL các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023 | 25/10/2023 | Công văn số 1776/SVHTTDLQLVH&GĐ ngày 24/10/2023 | x
5 | Công văn số 4780/BVHTTDL-NTBD ngày 06/11/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn | 30/11/2023 | Đang triển khai |  |  | x
6 | Công văn số 4302/BVHTTDL-ĐA ngày 11/10/2023 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch | Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn cung cấp dịch vụ phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị | 25/10/2023 | Công văn số 1770/SVHTTDLQLVH&GĐ ngày 23/10/2023 | x
7 | Công văn số 797/CTDTT-VP ngày 24/10/2023 | Khảo sát, điều tra về hoạt động kinh tế thể thao.Để có số liệu cung cấp phục vụ xây dựng Đề án phát triển kinh tế thể thao ở nước ta đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 | 20/11/2023 | Đang triển khai
8 | Công văn số 850/CTDTT-TDTTCMN ngày 01/11/2023 | Ủy nhiệm đăng cai tổ chức Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng lần thứ II năm 2023 | Không thời hạn | Công văn số 133/SVHTTDL-QLTDTT ngày 03/11/2023 về Đăng cai tổ chức Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộnglần thứ II năm 2023
9 | Công văn số 759/CTDTT-TDTTCMN ngày 23/10/2023 | Mời trọng tài Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII khu vực I năm 2023 tại tỉnh Cao Bằng | 16/11/2023 | Công văn số 1830/SVHTTDL-QLTDTT ngày 06/11/2023 về cử công chức, viên chức tham gia làm nhiệm vụ tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII khu vực I năm 2023 tại tỉnh Cao Bằng | x
10 | Công văn số 532/CTDTT-TDTTCMN ngày 19/9/2023 | Góp ý kế hoạch tổ chức các giải Vô địch quốc gia và các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng năm 2024 | 30/9/2023 | Công văn số 1065/SVHTTDL-QLTDTT ngày 28/9/2023 về góp ý kế hoạch tổ chức các giải Vô địch quốc gia và các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng năm 2024 | x
11 | Quyết định số 703/QĐ-CTDTT ngày 02/11/2023 | Thành lập Ban Tổchức,tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn phát huy các môn thể thao truyền thống, thể thao đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn liền với phát triển du lịch tại tỉnh Lai Châu | Tháng 12 | Đang triển khai
12 | Công văn số 4744/BVHTTDL-TDTT ngày 03/11/2023 | Góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế -kỹ thuật và hướng dẫn triển khai cung cấp dịch vụ tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tácviên thể dục, thể thao | 25/11/2023 | Đang triển khai
Nhiệm vụ tồn kỳ trước
1 | Kế hoạch số 83/KH-TCTDTT ngày 29/8/2023; Thông báo số 106/TB-CTDTT ngày 14/9/2023 | Tổ chức thi đấu thể thao trong Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023; Điều chỉnh thời gian tổ chức các môn thi đấu thể thao trong Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023 | Không thời hạn | Kế hoạch số 3737/KH-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hoá các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch -Văn hóa Lai Châu năm 2023 | x
II | NHIỆM VỤ DO TỈNH ỦY, UBND TỈNH GIAO
Số nhiệm vụ được giao: 29; hoàn thành: 24 ( trong đó: 23 trong hạn, quá hạn: 01). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 05
Số nhiệm vụ được giao: 42 (trong đó, hoàn thành: 38 ( trong đó: 37 trong hạn, quá hạn: 01). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 04
I | Quản lý văn hóa và Gia đình. Số nhiệm vụ được giao: 07; hoàn thành: 03 ( trong đó: 03 trong hạn, quá hạn: 0). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 04
1 | Công văn số 4293/UBND-VX ngày 07/11/2023 | về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/12/2013của Bộ trưởng BộVHTTDL ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn | 30/11 | Đang triển khai |  |  | x
2 | Công văn số 4204/UBND-VX ngày 02/11/2023 | Về việc viết bài tham luận phục vụ Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam | 2023-10-11 | Đang triển khai |  |  | x
3 | Kế hoạch số 207-KH/TU ngày 06/11/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu | Về việc Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư xã Xà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ | 18/11 | Đang triển khai |  |  | x
4 | Công văn số 3846/UBND-VX ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh | Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai cung cấp các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình. | 25/10 | Công văn số 1785/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 25/10/2023 | x
5 | Công văn số 4246/UBND-KTN ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh | Về việc hướng dẫn thực hiện, kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa. | 2023-10-11 | Công văn số 1847/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 7/11/2023 V/v cung cấp danh mục di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, di tích đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Lai Châu
6 | Công văn số 4325/UBND-VX ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh | về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai hỗ trợ các hoạt động của mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình | 27/11 | Đang triển khai |  |  | x
7 | Công văn số 3815/UBND-VX ngày 05/10/2023 | V/v tham mưu báo cáo tình hình thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới giai đoạn 2016-2022 | 2023-11-10 | Báo cáo số 1705/BC-SVHTTDL ngày 11/10/2023 Tình hình thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới giai đoạn 2016 - 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
II | Quản lý thể dục thể thao. Số nhiệm vụ được giao: 03; hoàn thành: 03 đúng hạn, quá hạn: 0. Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 0
1 | Quyết định số 1932/QĐ-UBND | Thành lập đoàn huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXIV năm 2023, tại tỉnh Vĩnh Phúc | 19 -29/10/2023 | Kế hoạch số 1748/KH-SVHTTDL ngày 18/10/2023 về tham gia Giải Vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXIV năm 2023,tại tỉnh Vĩnh Phúc | x
2 | Kế hoạch số 3737/KH-UBND ngày 29/9/2023 | Tham gia ý kiến và Đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hoá các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023 | Không thời hạn | Công văn số 1825/SVHTTDL-QLTDTT ngày 01/11/2023 về tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch tổ chức Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ nhất năm 2023- Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn | x
|  |  | 3-5/11/2023 | Kế hoạch số 84/KH-SVHTTDL ngày 14/10/2023 về tham mưu, triển khai tổchức thi đấu thểthao trong Ngày hội Văn hoá các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I và Tuần Du lịch -Văn hóa Lai Châu năm 2023 | x
3 | Công văn số 3861/UBND-KTN ngày 09/10/2023 | Báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ |  | Báo cáo số 1727/BC-SVHTTDL ngày 16/10/2023 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ | x
Nhiệm vụ tồn kỳ trước: 02
1 | Thông báo số 363-TB/VPTU ngày 26/8/2023 | Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 26 tháng 8 năm 2023 | Không thời hạn | Đang triển khai |  |  | x
2 | Công văn số 3549/UBND-VX ngày 18/9/2023 | Tăng cường các biện pháp bảo đảm môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em | Không hạn | Đang triển khai |  |  | x
III | Du lịch (Số nhiệm vụ được giao: 08 ; hoàn thành: 08 ( trong đó: 07 đúng hạn, quá hạn: 01). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 0
1 | Văn bản 3658/UBND-TH ngày 25/9/2023của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu | về tham mưu giải quyết để xuất của Công ty CPTM và Du lịch Hoàng Gia Lai Châu | 2023-05-10 | Công văn Số 1634/SVHTTDL-QLDL ngày 04/10/2023 về việc tham mưu giải quyết đề xuất của Công ty CP TM và Du lịch Hoàng Gia Lai Châu | x
2 | Kế hoạch số 3699/KH-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh | Triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Không hạn | Công văn số 1633/SVHTTDL-QLDL ngày 04/10/2023 về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu | x
3 | Công văn số 4029/UBND-KTN ngày 20/10/2023 của của UBND tỉnh | về việc thammưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Đề án của UBND tỉnh về “phát triển Sâm Lai Châu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030, định hướng đến năm 2035 | 30/10/2023 | Công văn số 1819/SVHTTDL-QLDL ngày 31/10/2023 về việc tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ Xây dựng dự thảo Nghị Quyết của Tỉnh ủy và Đề án của UBND tỉnh về “phát triển Sâm Lai Châu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030, định hướng đến năm 2035” |  | x
4 | Kế hoạch số 3737/KH-UBND ngày 29/09/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về Đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023 | Không hạn | Công văn số 1695/SVHTTDL-QLDL ngày 10/10/2023 về việc cung cấp thông tin cơ sở lưu trú, nhà hàng dịch vụăn uống, một số điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu | x
5 | Công văn số 3965/UBND-VX ngày 17/10/2023 của UBND tỉnh | về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế -kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng | 2023-10-11 | Công văn số 1788/SVHTTDL-QLDL ngày 25/10/2023 về việc xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế -kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấpdịch vụ tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng | x
6 | Công văn số 3740/UBND-VX ngày 02/10/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu | về việc tham gia Liên hoan Làng du lịch cộng đồng 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2023 | Không hạn | Kế hoạch số 1779 /KH-SVHTTDL ngày 25/10/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu về tham gia Liên hoan Làng Du lịch cộng đồng 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tại tỉnh Hoà Bình năm 2023 | x
7 | Công văn số 4142/UBND-VX ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh | về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 15/11/2023 | Công văn số 1822/SVHTTDL-QLDL ngày 31/10/2023 về việc tham giaý kiến vào dự thảo Thông tưban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế -kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch | x
8 | Công văn số 4142/UBND-VX ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh | về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 2023-11-15 | Công văn số 1822/SVHTTDL-QLDL ngày 31/10/2023 về việc tham giaý kiến vào dự thảo Thông tư ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế -kỹ thuật và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp dịch vụ bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch | x
Nhiệm vụ kỳ trước
1 | Công văn số 1823/UBND-VX ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc tham mưu triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2025 của Chính phủ | Không hạn | Tờ trình số Số 1740/TTr-SVHTTD ngày 17/10/2023 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CPngày 18/5/2023của Thủ tướng Chính phủvề nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững | x
IV | Các nhiệm vụ tổng hợp. Số nhiệm vụ được giao: 24 ; hoàn thành: 24 ( trong đó: 24 trong hạn, quá hạn: 0). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 0
Thanh Tra (Số nhiệm vụ được giao: 09 ; hoàn thành: 09 ( trong đó: 09 đúng hạn, quá hạn: 0). Nhiệm vụ đang triển khai: 0
1 | Công văn số 3375/UBND-TH ngày 03/10/2023 | về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH ngày 06/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội | Không hạn | Công văn Số 1650 /SVHTTDL-TTr ngày 05 tháng 10 năm 2023 V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2023/UBTVQH ngày 06/9/2023của Ủy ban Thường vụ Quốc hội | x
2 | Công văn số 3765/UBND-TH ngày 02/10/2023 | Của UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật | 2023-10-10 | Công văn số 1667/SVHTTDL-TTr ngày 06/10/2023 của Sở về việc tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật | x
3 | Công văn số 3884/UBND-TH, ngày 10/10/2023 | của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam” . | Không hạn | Công văn số 1704/SVHTTDL-TTr ngày 11/10/2023 của Sở về tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam” | x
4 | Kế hoạch số 3908/KH-UBND ngày 12/10/2023 | của UBND tỉnh triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Không hạn | Kế hoạch số 1726/KH-SVHTTDL ngày 16/10/2023 của sở về việc triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 | x
5 | Công văn số 4047/UBND-KTN ngày 24/10/2023 | của Ủy ban nhân dân về việc gớp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP | không hạn | Công văn số 1811/SVHTTDL-TTr ngày 30/10/2023 của Sở về việc gớp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP | x
6 | Công văn số 4129/UBND-KTN ngày 27/10/2023 | của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham gia ý kiến dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm tiền thuế giá trị gia tăng. | không hạn | Công văn số 1812/SVHTTDL-TTr ngày 30/10/2023 của Sở về việc tham gia ý kiến dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm tiền thuế giá trị gia tăng. | x
7 | Công văn số 3454/UBND-TH ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu | Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm, | 06/10/2023 | Báo cáo số 1641/BC-SVHTTDL ngày 04/10/2023 về Tổng kết đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm | x
8 | Công văn số 3927/UBND-TH ngày 16/10/2023 | về việc tham gia ý kiến Hồ sơ dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) | 20/10/2023 | Công văn số 1753 /SVHTTDL-TTr ngày 19/10/2023 V/v tham gia ý kiến Hồ sơ dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) | x
9 | Kế hoạch số 3883 /KH-UBND ngày 10/10/2023 | triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù | 20/10/2023 | KH 1743 /KH-SVHTTDL ngày 18/10/2023 Tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù | x
Nhiệm vụ tồn kỳ trước: 06
1 | Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 04/01/2023 | của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu | không hạn | Báo cáo số 1810/SVHTTDL-BC ngày 30/10/2023 về kết quả kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 | x
2 | Thực hiện Công văn số 2301/UBND-TH ngày 04/7/2022 | của UBND tỉnh về việc rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật | không hạn | Công văn số 1835/SVHTTDL-TTr ngày 06/11/2023 của Sở rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật tháng 10/2023 | x
3 | Công văn số 3470/UBND-TH ngày 12/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu | Báo cáo sơ kết chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2023-2030, | 2023-10-10 | Báo cáo số 1683/BC-SVHTTDL ngày 10/10/2023 về Sơ kết chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2023-2030 | x
4 | KH số 3711/KH-UBND ngày 28/9/2023 | KH vận động, tuyên truyền phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu niên vụ 2023-2024 | Không hạn | KH vận động, tuyên truyền phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu niên vụ 2023-2024 | x
5 | Công văn số 3680/UBND-VX ngày 27/9/2023 | V/v thực hiện quy định xác định người bị phơi nhiễm HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi do nghề nghiệp | Không hạn | Công văn 1649 /SVHTTDL-TTr ngày 05/10/2023 V/v triển khai tuyên truyền, thực hiện quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm HIV, người bị nhiễm HIV do tại nạn rủi ro nghề nghiệp | x
6 | Công văn số 97/BTCD- ngày 11/9/2023 | của Ban Tiếp Công dân VPUBND tỉnh V/v chuyển đơn của bà Trịnh Thị Kim Hồng | 2023-10-10 | Báo cáo số 1690/BC-SVHTTDL ngày 10/10/2023 của Sở về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị, phản ánh | x
Văn phòng: 15 (Số nhiệm vụ được giao: 15 ; hoàn thành: 15 ( trong đó: 15 đúng hạn, quá hạn: 0). Nhiệm vụ đang triển khai: 0
1 | Công vănsố 4239/UBND-TH ngày 03/11/2023 của UBND | Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2023; phương hướng công tác năm 2024 | 2023-10-11 | 1892/BC-SVHTTDL ngày 10/11/2023 của Sở VHTTDL | x
2 | Công văn số 3921/UBND-TH ngày 13/10/2023 của UBND tỉnh | Báo cáo Tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2023 và xây dựng chương trình công tác năm 2024 | 25/10/2023 | 1791/BC-SVHTTDL ngày 25/10/2023 của Sở VHTTDL | x
3 | Công văn 3791/UBND-TH ngày 04/10/2023 của UBND tỉnh | giao chuẩn bị nội dung Phiên họp UBND tỉnh tháng 10 và dự kiến nội dung trình Phiên họp tháng 11 năm 2023 | 2023-12-10 | 1701/BC-SVHTTDL ngày 10/10/2023 của Sở VHTTDL về Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023 | x
4 | Công văn số 4103/UBND-TH ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh | về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ | 2023-10-11 | Báo cáo số 1870/BC-SVHTTDL ngày 09/11/2023 tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP | x
5 | Kế hoạch số 207-KH/TU ngày 06/11/2023 của Tỉnh ủy | về tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư | 2023-08-11 | Công văn số 1860/SVHTTDL-VP ngày 08/10/2023 của Sở đề xuấ tnội dung làm việc với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước | x
6 | Công văn 4109/UBND-TH ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh | về việc hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. | 2023-06-11 | Công văn số 1835/SVHTTDL-VP ngày 06/11/2023 của Sở tham gia ý kiến hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | x
7 | Công văn số 1594-CV/TU ngày 06/10/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy | Về việc tổng kết công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2023 và đăng ký nhu cầu năm 2024 | 25/10/2023 | Báo cáo số 1789/BC-SVHTTDL ngày 25/10/2023 tổng kết công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2023 | x
8 | Công văn số 4064/UBND-TH ngày 24/10/2023 củaUBND tỉnh | Công văn số 4064/UBND-TH ngày 24/10/2023 của UBND tỉnh | 31/12/2023 | CV số 1893 /SVHTTDL-VP ngày 10/11/2023 V/v giao báo cáo phục vụ đoàn giám sát của Quốc hội | x
9 | Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu | về việc cử đoàn công tác tỉnh Lai Châu tham dự Tuần Văn hóa, Du lịch Tây Bắc tại tỉnh Luông –Pha –Bang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. | không hạn | Báo cáo số 1898/BC-SVHTTDL ngày 12/11/2023 Kết quả Đoàn công tác tham dự Tuần Văn hóa, Du lịch Tây Bắc tại tỉnh Luông-pha-bang,nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào | x
10 | Công văn số 1231-CV/BTCTU, ngày 03/11/2023 | về việc bổ sung nội dung kiểm tra. | không hạn | Báo cáo 1885/BC-SVHTTDL ngày 10/11/2023 Về việc bổ sung vị trí công chức, viên chức thuộc danh mục phải chuyển đổi vị trí công tác | x
11 | Công văn số 3832/UBND-TH ngày 06/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu | về việc nâng cao chất lượng công tác khen thưởng | không hạn | Công văn 1839/SVHTTDL-VP ngày 06/11/2023 V/v trường hợp nào vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự trong thời gian tính thành tích khen thưởng | x
12 | Số 3850/UBND-TH ngày 09/10/2023; Số 4068/UBND-TH ngày 24/10/2023 về triển khai Nghị định số73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ | về triển khai Nghị định số71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020-NĐ/CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; về triển khai Nghị định số73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung | không hạn | Văn bản số 1815/SVHTTDL-VP ngày 30/10/2023 Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 và 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ. | x
13 | Công văn số 4015/UBND-THngày 20/10/2023 của UBND tỉnh | về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về kiểm tra, đánh giá việc thực hiệncác quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) | không hạn | Báo cáo 1764/BC-SVHTTDL ngày 21/10/2023 báo cáo Đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) | x
14 | Công văn số 4089/UBND-VX ngày 25/10/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu | V/v báo cáo thực trạng số lượng,chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch | 2023-10-31 | Báo cáo số 1820/BC-SVHTTDL ngày 31/10/2023 của Sở báo cáo thực trạng số lượng,chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch | x
15 | Công văn số 3985/UBND-KSTT ngày 18/10/2023; Công văn số 4227/UBND-KSTT của UBND tỉnh ngày 03/11/2023; Công văn số 4231/UBND-KSTT ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh | về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủtục hành chính, cung cấp dịch vụcông phục vụ người dân, doanh nghiệp mục tiêu và giải pháp nâng cao chỉ số năm 2023 | Không hạn | Công văn số 1876/SVHTTDL -VP ngày 09/11/2023 tiếp tục quán triệt chấn chỉnh về kỷ luật,kỷ cương trong thực thi công vụvà thực hiệncông tác cải cách hành chính | x
Nhiệm vụ tồn kỳ trước: 02
1 | Công văn số 3539 /UBND-TH ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh | V/v triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quyđịnh về tinh giản biên chế | không hạn | Kế hoạch 1644/KH-SVHTTDL ngày 04/10/2023 về tinh giản biên chế năm 2024 | x
2 | Kế hoạch 3665/KH-UBND ngày 26/9/2023 của UBND tỉnh | về việcbáo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Luật Tổ chức Chính phủnăm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 | 2023-10-08 | Báo cáo số 16630/BC-SVHTTDL ngày 06/10/2023 của Sở | x