## Sheet1
| UBND TỈNH LAI CHÂU |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO
Tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 9/2023
( Thời gian theo dõi tiến độ 09/8/2023- 30/9/2023)
.
Tổng số nhiệm vụ được giao trong tháng: 39 nhiệm vụ
Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 33 ( trong đó: 32 nhiệm vụ đúng hạn: 01 nhiệm vụ quá hạn- Quản lý du lịch
Số nhiệm vụ đang triển khai: 06 ( trong hạn)
Cụ thể:
TT | Văn bản giao nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Hạn xử lý | Kết quả thực hiện | Tiến độ thực hiện |  |  |  | Ý kiến giải trình hoặc kiến nghị, đề xuất
[5 empty] | Hoàn thành |  | Đang triển khai
[5 empty] | Trong hạn | Quá hạn | Trong hạn | Quá hạn
I | NHIỆM VỤ DO TỔNG CỤC, VỤ, VIỆN, BỘ VHTTDL GIAO
Tổng số: 10 nhiệm vụ, hoàn thành: 9 (trong đó: 8 đúng hạn; 0 quá hạn); số nhiệm vụ đang triển khai: 01
1 | CV số 3727/BVHTTDL-TV ngày 06 tháng 9/2023 của BVHTTDL | Bình chọn các Chương trình tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023. | Không hạn | CV số 1501/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 11/9/2023 tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023. | x
2 | QĐ số 2608/QĐ-BVHTTDL ngày 10/7/ 2023 của Bộ VHTTDL | Ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc. | Không hạn | CV số 1504/VHTTDL-QLVHGĐ ngày 12/9/2023 triển khai Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc. | x
3 | QĐ số 2686/QĐ-BVHTTDL ngày 15/9/2023 của Bộ VHTTDL | Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. | Không hạn | Kế hoạch số 1558/KH-SVHTTDL ngày 26/9/2023 triển khai thi hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày16/8/2023 của Chính phủ | x
4 | CV 4000/ BVHTTDL-TV ngày 25/9/2023 của Bộ VHTTDL | Góp ý hồ sơ dự thảo Đề án "Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045". | 05//10/2023 | Đang triển khai |  |  | x
5 | Công văn số 3691/BVHTTDL-VHDT ngày 31/8/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức và góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Ngày hội trình diễn cây nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023 | 10/9/2023 | CV số 1479/SVHTTDL-QLVH&GĐ Ngày 08/9/2023 | x
6 | Công văn số 529/MTNATL ngày 12/9/2023 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm | Tổng kết thi hành Nghị định 21/2015/NĐ-CPcủa Chính phủ | 20/10/2023 | Báo cáo số 1554/BC-SVHTTDL, ngày 20/9/2023 về Tổng kết thi hành Nghị định 21/2015/NĐ-CPcủa Chính phủ
7 | Công văn số 741/VHCS-QLHĐNSVH ngày 15/8/2023 của Cục Văn hóa cơ sở | Báo cáo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2023, kế hoạch năm 2024 và triển khai “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” | 30/9/2023 | Báo cáo 1602/BC-SVHTTDL ngày 27/9/2023 về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2023, kế hoạch năm 2024 và triển khai “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” | x
8 | Công văn số 532/CTDTT-TDTTCMN ngày 19/9/2023 | Góp ý kế hoạch tổ chức các giải Vô địch quốc gia và các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng năm 2024 | 30/9/2023 | Đang triển khai | x
9 | Thông báo số 106/TB-CTDTT ngày 14/9/2023; Kế hoạch số 83/KH-TCTDTT ngày 29/8/2023; Điều lệ số 82/ĐL-CTDTT ngày 29/8/2023 | Điều chỉnh thời gian tổ chức các môn thi đấu thể thao trong Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023; Tổ chức thi đấu thể thao trong Ngày hội văn hóa các dân tộc cósố dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023 | Không thời hạn | Công văn số 1515/SVHTTDL-QLTDTT ngày 13/9/2023 về giới thiệu và cử thành viên tham gia Ban tổ chức, Trọng tài tổ chức thi đấu thể thao trong Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất tại tỉnh Lai Châu | x
10 | Số 4030/BVHTTDL-TCCB ngày 26/9/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | tham gia ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 2023-06-10 | Công văn 1610/SVHTTDL-VP ngày 29/9/2023 V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch | x
Nhiệm vụ tồn kỳ trước
1 | Công văn số 748/VHCS-VNQC ngày 16/8/2023 | Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụkaraoke, vũ trường | Không hạn | Đang xử lý |  |  | x
2 | Kế hoạch số 83/KH-TCTDTT ngày 29/8/2023; Điều lệ số 82/ĐL-CTDTT ngày 29/8/2023 | Tổ chức thi đấu thể thao trong Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu, năm 2023 | 04-08/10/2023 | Đang triển khai |  |  | x
II | NHIỆM VỤ DO TỈNH ỦY, UBND TỈNH GIAO
Số nhiệm vụ được giao: 29; hoàn thành: 24 ( trong đó: 23 trong hạn, quá hạn: 01). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 05
I | Quản lý văn hóa và Gia đình. Số nhiệm vụ được giao: 04; hoàn thành: 04 ( trong đó: 04 trong hạn, quá hạn: 0). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 0
1 | CV số 3303/UBND-KTN ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh | Tăng cường công tác thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. | Không | CV số 1472/SVHTTDL-QLVH ngày 8/9/2023 v/v tăng cường công tác thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. | x
2 | CV số 3527/UBND-KTN ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh | Xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết số 18, 19, 20 của Ban Chấp hành Trung ương | 2023-09-22 | Báo cáo số 1567 /BC-SVHTTDL ngày 22/9/2023, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết số 18, 19, 20 của Ban Chấp hành Trung ương | x
3 | Công văn số 876-CV/CQUBKTTU ngày 12/9/2023 của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy | Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng, 60 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lai Châu | Không | Công văn số 1539/SVHTTDL-QLVHGĐ, ngày 18/9/2023 v/v kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng, 60 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Lai Châu | x
4 | Công văn số 1189-CV/BTCTU ngày 22/9/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy | Phối hợp tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B10 Tỉnh ủy Lai Châu, khóa học 2023 - 2025 | Không | số 1581/SVHTTDL-QLVHGĐ, ngày 25/9/2023 vv Phối hợp tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B10 Tỉnh ủy Lai Châu, khóa học 2023 - 2025 | x
Nhiệm vụ tồn kỳ trước
1 | Công văn số 3184/UBND- VX ngày 22/8/2023 | Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL | 15/9/2023 | Báo cáo số 1520/BC-SVHTTDL ngày 14/9/2023 kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 274/CT-BVHTTDL | x
2 | CV số 3303/UBND-KTN ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh | Tăng cường công tác thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. | Không | CV số 1472/SVHTTDL-QLVH ngày 8/9/2023 v/v tăng cường công tác thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. | x
3 | Công văn số 3072/UBND-TH ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh | Triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư | Không | Công văn số 1502/SVHTTDL-QLVH&GĐ V/v tuyên truyền Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư | x
4 | Công văn số 2838/UBND- VX ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Công văn số 2959/BVHTTDL-DSVH ngày 21/7/2023 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch | báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh và thực hiện xác định đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp có di tích được công nhận, xếp hạng là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hoặc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt | Không | Tờ trình số 1499/TTr-SVHTTDL ngày 11/9/2023 Vv Đề nghị ban hành báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh và thực hiện xác định đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếpcó ditích đượccông nhận, xếp hạng là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới hoặc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt | x
II | Quản lý thể dục thể thao. Số nhiệm vụ được giao: 03; hoàn thành: 01 ( trong đó: 01 trong hạn, quá hạn: 0). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 02
1 | Thông báo số 363-TB/VPTU ngày 26/8/2023 | Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 26 tháng 8 năm 2023 | Không hạn | Đang triển khai |  |  | x
2 | Công văn số 3549/UBND-VX ngày 18/9/2023 | Tăng cường các biện pháp bảo đảm môi trường sống an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em | Không hạn | Đang triển khai |  |  | x
3 | Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 | Thành lập đoàn đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Thanh Hóa | không hạn | Kế hoạch số 1490/KH-SVHTTDL ngày 08/9/2023 về tham gia Giải Cầu lông trung cao tuổi toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Thanh Hóa | x
Nhiệm vụ tồn kỳ trước
1 | Thông báo số 363-TB/VPTU ngày 26/8/2023 | Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 26 tháng 8 năm 2023 | Không thời hạn | Đang triển khai |  |  | x
2 | Công văn số 3252/UBND-TH ngày 28/8/2023 | Tham gia ý kiến vào dự thảo Bộ tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam | 2023-09-15 | Công văn số 1475/SVHTTDL-QLTDTT ngày 08/9/2023 về tham gia ý kiến vào dự thảo Bộ tiêu chí Vì sự phát triển thanh niên Việt Nam | x
III | Du lịch. Số nhiệm vụ được giao: 03 ; hoàn thành: 03 ( trong đó: 02 trong hạn, quá hạn: 1). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 0
1 | Công văn số 3533/UBND-TH ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội | 18/9/2023 | Công văn số 1550/SVHTTDL-QLDL ngày 19/9/2023 về việc cập nhật số liệu báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết số 11/NQ-CP của Chính phủvề chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội |  | x | Ngày 19/9/2023 nhận được VB
2 | Công văn số 3366/UBND-KTN ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc tham gia ý kiến dự thảo Đề án: Xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữaViệt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam-Trung Quốc | 2023-09-11 | Công văn Số 1461/SVHTTDL-QLDL ngày 06/9/2023 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án: Xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữaViệt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam -Trung Quốc | x
3 | Công văn số: 3529/UBND-KTN ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh | về việc báo cáo kết quả thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2023” | 2023-09-20 | Báo cáo số 1572/BC-SVHTTDL ngày 22/9/2023, Kết quả thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2023 | x
Nhiệm vụ kỳ trước
1 | Công văn số 3123/UBND-TH ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh | về việc thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | 31/8/2023 | Công văn số 1442/SVHTTDL-QLDL ngày 31/8/2023 thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. | x
2 | Công văn số 3213/UBND-VX ngày 24/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu | về việc phối hợp tổ chức Tuần Văn hoá –Du lịch Tây Bắc và thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Luông-pha-bang, nước CHDCND Lào | 28/9/2023 | Công văn số 1523/SVHTTDL-QLDL ngày 15/9/2023; Công văn số 1498/SVHTTDL-QLDL ngày 11/9/2023; tờ trình số 1594/TTr-SVHTTDL ngày 27/9/2023 về việc ban hành Kế hoạch tham giaTuần Văn hoá-Du lịch Tây Bắc và Tp. Hồ Chí Minh tại tỉnh Luông-pha-bang, nước CHDCND Lào | x
3 | Công văn số 1823/UBND-VX ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc tham mưu triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2025 của Chính phủ | Không hạn | Đang triển khai |  |  | x
IV | Các nhiệm vụ tổng hợp. Số nhiệm vụ được giao: 19 ; hoàn thành: 16 ( trong đó: 16 trong hạn, quá hạn: 0). Nhiệm vụ đang triển khai trong hạn: 03
Thanh Tra
1 | CV số 3033/UBND-TH ngày 31/8/2023 | Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 | Trước 30/9/2023 | Công văn số 1467/SVHTTDL-TTr ngày 07/9/2023 của Sở về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 | x
2 | KH số 3041/KH-UBND ngày 31/8/2023 | Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương mô hình, cá nhân điển hình thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù | Trước ngày 10/9/2023 | Báo cáo số 1466/BC-SVHTTDL ngày 07/9/2023 của Sở BC kết quả triển khai thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù | x
3 | KH số 3711/KH-UBND ngày 28/9/2023 | KH vận động, tuyên truyền phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu niên vụ 2023-2024 | Không hạn | Đang triển khai |  |  | x
4 | Công văn số 3680/UBND-VX ngày 27/9/2023 | V/v thực hiện quy định xác định người bị phơi nhiễm HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi do nghề nghiệp | Không hạn | Đang triển khai |  |  | x
5 | Công văn số 3371/UBND-TH ngày 06/9/2023 | của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng kết tình hình triển khai, thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp | 2023-12-09 | Báo cáo số 1480/BC-SVHTTDL ngày 8/9/2023 của Sở về Tổng kết triển khai, thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp | x
6 | Công văn số 3511/UBND-TH, ngày 15/9/2023 | của UBND tỉnh về tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật | 25/9/2023 | Công văn số 1559/SVHTTDL- TTr ngày 21/9/2023 của Sở về tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật | x
7 | Công văn số 97/BTCD- ngày 11/9/2023 | của Ban Tiếp Công dân VPUBND tỉnh V/v chuyển đơn của bà Trịnh Thị Kim Hồng | 2023-10-10 | Đang triển khai |  |  | x
Văn phòng: 12
1 | Công văn số 3353/UBND-TH, ngày 31/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu | Báo cáo thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức | 5/9/2023 | Báo cáo số 1450/BC - SVHTTDL ngày 5/9/2023 báo cáo thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức | x
2 | Công văn số 3478/UBND-TH ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh | báo cáo kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghịTrung ương 6 khóa XII | 19/9/2023 | Báo cáo số 1542/BC-SVHTTDL ngày 18/9/2023 về báo cáo kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII | x
3 | Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 29/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 3503/UBND-TH ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh | về việc báo cáo tự kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ năm 2023 | 20/9/2023 | 1548/BC-SVHTTDL ngày 19/09/2023 về Báo cáo Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác tổ chức, cán bộ | x
4 | Công văn số 3539 /UBND-TH ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh | triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. | định kỳ hằng năm | Văn bản số 1555/SVHTTDL-VP ngày 20/09/2023 v/v triển khai thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. | x
5 | Công văn số 3723/UBND-TH ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh; Công văn số 3747/UBND-TH ngày 02/10/2023 | về việcgóp ý dự thảo Quy định kỹ thuật đối với thẻcán bộ, công chức,viên chức điện tử; về việc góp ý dự thảo hồ sơ của Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ | 03/10/2023 | Công văn số 1619/SVHTTDL-VP ngày 2/10/2023 Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Văn bản của Bộ Nội vụ | x
6 | Công văn số 3390/UBND-TH ngày 06/9/2023của UBND tỉnh | báo cáo kết quả triển khai công tácđối ngoại địa phương kể từ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 | 13/9/2023 | Báo cáo 1506/BC-SVHTTDL ngày 12/9/2023 kết quả triển khai công tácđối ngoại địa phương kể từ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 | x
7 | Công văn số 3333/UBND-KSTT ngày 31/8/2023của UBND tỉnh | về việc rà soát, thống kê cácthủtục hành chính có khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia vềdân cư | 2023-09-09 | Công văn số 1481/SVHTTDL-VP ngày 08/9/2023 báo cáo đề xuất thủ tục hành chính có khai thông tin trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư | x
8 | Công văn 3463/UBND-TH ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh | về việc báo cáo thực hiện phân cấp,phân quyền trong quản lý nhà nước | 15/9/2023 | Báo cáo số 1534/SVHTTDL-BC ngày 15/9/2023 Kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước | x
9 | 3365/UBND-TH ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh | báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 | 2023-08-09 | Báo cáo 1494/BC-SVHTTDL ngày 08/9/2023 Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 | x
10 | Công văn 3527/UBND-TH ngày 15/9/2023 của UBND tỉnh | Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết số 18, 19, 20 của Ban Chấp hành Trung ương | 22/9/2023 | Báo cáo số 1561/BC-SVHTTDL ngày 21/9/2023 của Sở về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương | x
11 | Công văn số 3696/UBND-TH ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh | tham gia ý kiến Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | 2023-04-10 | Công văn số 1636/SVHTTDL-VP, ngày 04/10/2023 tham gia ý kiến Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 | x
12 | Công văn số 3748/UBND-TH ngày 02/10/2023 của UBND tỉnh | giao chuẩn bị báo cáo tài liệu làm việc với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước | 2023-04-10 | Công văn số 1635/SVHTTDL-VP, ngày 04/10/2023 đềxuất kiến nghịnhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa, thểthao và du lịch | x
Nhiệm vụ tồn kỳ trước
1 | Quyết định số 1335/QĐ-BVHTTDL ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh | về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Không thời hạn | Tờ trình số 1543/TTr-SVHTTDLĐề nghị công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã | x
2 | Công văn số 3227/KSTT-UBND ngày 25/8/2023 | V/v giao nhiệm vụ báo cáo đánh giá tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP | 06/9/2023 | Báo cáo số 1456/SVHTTDL-BC ngày 05/9/2023 kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyếtthủ tụchành chính quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP,Quyết định số 468/QĐ-TTg |  |  | x
3 | Công văn số 3305/TH-UBND v/v báo cáo kết quả công tác dân vận 9 tháng đầu năm 20223 | V/v báo cáo kết quả công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2023 | 08/9/2023 | Đang triển khai |  |  | x