## T-1 (hidden)
| SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO
Tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do UBND tỉnh và Bộ VHTT&DL giao Từ ngày 01/01/2025 đến 31/01/2025
Stt | Văn bản giao nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Hạn xử lý | Kết quả thực hiện | Tiến độ thực hiện |  | Ý kiến giải trình hoặc kiến nghị, đề xuất
[5 empty] | Trong hạn | Quá hạn
1 | Công văn 5339/UBND-TH ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh | về việc tham mưu hoàn thiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2025. | 2024-01-12 | Công văn số 16/SVHTTDL-QLDL ngày 03/01/2025 về việc hoàn thiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2025 | x
2 | Công ván số 233/UBND-VX ngày 15/01/2025 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc báo cáo kết quả triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024 | 2025-01-20 | Báo cáo số 158/BC-SVHTTDL- ngày 21/01/2025 về Kết quả triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024 | x
3 | Kế hoạch số 5022/KH-UBND ngày 09/12/2024 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc triển khai Đề án phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030 | Không hạn | Kế hoạch số 167/KH-SVHTTDL- ngày 21/01/2025 về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 3222/QĐ-BVHTTDL ngày 30/10/2024 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 5022/KH-UBND ngày 09/12/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam | x
4 | Công văn số 2838/CDLQGVN-QLLH ngày 12/12/2024 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | về việc báo cáo tình hình triển khai một số nhiệm vụ tại địa phương | 2025-01-15 | Báo cáo số 101/BC-SVHTTDL- ngày 14/01/2025 về Tình hình triển khai một số nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024 | x
5 | Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 09/01/2025 của Ban Chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Lai Châu | về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2025 | Không hạn | Kế hoạch số 110/KH-SVHTTDL- ngày 15/01/2025 về Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2025 | x
6 | Công văn số 330/UBND-KTN ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh | về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 | Không hạn | Công văn số 180/SVHTTDL-QLDL ngày 22/01/2025 về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 15/01/2025 | x
7 | Công văn số 297/UBND-KSTT ngày 17/01/2025 của UBND tỉnh | về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ | 2025-01-22 | Công văn số 179/SVHTTDL-QLDL ngày 22/01/2025 về việc thực hiện rà soát và đề xuất nội dung giao trong Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 | x
| Nơi nhận: |  |  | TRƯỞNG PHÒNG
- Văn phòng Sở - TH;
- Lưu: QLDL.
Đặng Thị Loan

## Quý I (hidden)
| SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO
Tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do UBND tỉnh và Bộ VHTT&DL giao Từ ngày 01/01/2025 đến 10/3/2025
Stt | Văn bản giao nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Hạn xử lý | Kết quả thực hiện | Tiến độ thực hiện |  | Ý kiến giải trình hoặc kiến nghị, đề xuất
[5 empty] | Trong hạn | Quá hạn
1 | Công văn 5339/UBND-TH ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh | về việc tham mưu hoàn thiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2025. | 2024-01-12 | Công văn số 16/SVHTTDL-QLDL ngày 03/01/2025 về việc hoàn thiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2025 | x
2 | Công ván số 233/UBND-VX ngày 15/01/2025 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc báo cáo kết quả triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024 | 2025-01-20 | Báo cáo số 158/BC-SVHTTDL- ngày 21/01/2025 về Kết quả triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024 | x
3 | Kế hoạch số 5022/KH-UBND ngày 09/12/2024 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc triển khai Đề án phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030 | Không hạn | Kế hoạch số 167/KH-SVHTTDL- ngày 21/01/2025 về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 3222/QĐ-BVHTTDL ngày 30/10/2024 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 5022/KH-UBND ngày 09/12/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam | x
4 | Công văn số 2838/CDLQGVN-QLLH ngày 12/12/2024 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | về việc báo cáo tình hình triển khai một số nhiệm vụ tại địa phương | 2025-01-15 | Báo cáo số 101/BC-SVHTTDL- ngày 14/01/2025 về Tình hình triển khai một số nhiệm vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024 | x
5 | Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 09/01/2025 của Ban Chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Lai Châu | về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2025 | Không hạn | Kế hoạch số 110/KH-SVHTTDL- ngày 15/01/2025 về Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2025 | x
6 | Công văn số 330/UBND-KTN ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh | về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 | Không hạn | Công văn số 180/SVHTTDL-QLDL ngày 22/01/2025 về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 15/01/2025 | x
7 | Công văn số 297/UBND-KSTT ngày 17/01/2025 của UBND tỉnh | về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ | 2025-01-22 | Công văn số 179/SVHTTDL-QLDL ngày 22/01/2025 về việc thực hiện rà soát và đề xuất nội dung giao trong Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 | x
8 | Công văn số 337/UBND-VX ngày 21/01/2024 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Festival Tinh hoa Tây Bắ c – Điệ n Biên năm 2025 | 2025-02-10 | Công văn số 230/SVHTTDL-QLDL ngày 06/02/2025 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Festival Tinh hoa Tây Bắc – Điện Biên năm 2025 | x
9 | Văn bản số 604/UBND-VX ngày 12/02/2025 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc tăng cường phòng, chống cúm, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp | Không hạn | Công văn số 283/SVHTTDL-QLDL ngày 13/02/2025 về việc tăng cường phòng, chống bệnh cúm, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp | x
10 | Văn bản số 253/CDLQGVN-QLLT ngày 12/02/2025 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | về việc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong lĩnh vực du lịch | Không hạn | Công văn số 293/SVHTTDL-QLDL ngày 14/02/2025 về việc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong lĩnh vực du lịch | x
11 | Công văn số 237/UBND-KTN ngày 15/01/2025 của UBND tỉnh | về việc tiếp tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 | Không hạn | Công văn số 305/SVHTTDL-QLDL ngày 17/02/2025 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 | x
12 | Kế hoạch số 841/KH-UBND ngày 27/02/2025 của UBND tỉnh | Triển khai thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 23/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Không hạn | Công văn số 417/SVHTTDL-QLDL ngày 14/3/2025 về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch 841/KH-UBND ngày 27/02/2025 | x
13 | Công văn số 708/UBND-TH ngày 19/02/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu | về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ | 2025-03-05 | Báo cáo số 404/BC-SVHTTDL ngày 02/3/2025 về Kết quả thực hiện Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam | x
| Nơi nhận: |  |  | TRƯỞNG PHÒNG
- Văn phòng Sở - TH;
- Lưu: QLDL.
Đặng Thị Loan

## T3
| UBND TỈNH LAI CHÂU |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày tháng 03 năm 2025
BÁO CÁO
Tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn do UBND tỉnh và Bộ VHTT&DL giao Từ ngày 01/3/2025 đến 31/3/2025
* | Tổng số nhiệm vụ: 37 (Trong đó: 07 nhiệm vụ Bộ VHTTDL; 30 nhiệm vụ UBND tỉnh giao)
* | Thời gian hoàn thành: (Quá hạn: 02 nhiệm vụ; đúng hạn 35 nhiệm vụ)
Stt | Văn bản giao nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Hạn xử lý | Kết quả thực hiện | Tiến độ thực hiện |  | Ý kiến giải trình hoặc kiến nghị, đề xuất
[5 empty] | Trong hạn | Quá hạn
I | Văn phòng
1 | CV 929/UBND-TH của UBND tỉnh | triển khai các quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy | 31/03/2025 | CV 455/SVHTTDL-VP, ngày 31/03/2025 Công văn V/v triển khai các quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ má | x
2 | CV 833/UBND-VX - Chỉ đạo chuyển giao nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông về các cơ quan liên quan | Báo cáo Kết quả chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Thông tin và Truyền thông sang Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch | 2025-08-03 | CV 457/SVHTTDL-VP, ngày 07/03/2025 Báo cáo Kết quả chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Thông tin và Truyền thông sang Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch | x
3 | CV 1029/UBND-Th của UBND tỉnh | rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập | 13/3/2025 | 497/SVHTTDL-VP, ngày 13/03/2025 rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | x
4 | CV 1287/UBND-TH - V/v triển khai thực hiện Kết luận số 128-KL/TW ngày 07/3/2025 của Bộ Chính trị | triển khai thực hiện Kết luận số 128-KL/TW ngày 07/3/2025 của Bộ Chính trị | 2025-06-03 | 628/SVHTTDL-VP, Công văn V/v triển khai thực hiện Kết luận số 128-KL/TW ngày 07/3/2025 của Bộ Chính trị | x
5 | Công văn số 1502/UBND-TH ngày 12/03/2025 | Về việc các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên | 22/3/2025 | CV 628/SVHTTDL-VP ngày 21/03/2025 về việc triển khai thực các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên | x
6 | Công văn số 1100/UBND-TH ngày 27/03/2025 của UBND tỉnh | về việc tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ CP, số 25/NQ- CP và tình hình KTXH tháng 3 năm 2025 | 18/3/2025 | BC số 628/BC-SVHTTDL ngày 17/03/2025 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ CP, số 25/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 3 năm 2025 | x
7 | Công văn số 918/UBND-TH, ngày 05/3/2025 của UBND tỉnh | quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 115 -KL/TW ngày 16/01/2025 | 15/3/2025 | CV 517/SVHTTDL-VP ngày 15/03/2025 về việc đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận số 115-KL/TW ngày 16/01/2025 của Bộ Chính tr | x
8 | Công văn số 905/UBND-TH ngày 05/03/2025 của UBND tỉnh | về tham mưu văn bản triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng | 2025-11-03 | CV 476/SVHTTDL-VP ngày 11/03/2025 về việc đề xuất nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận số 115-KL/TW ngày 16/01/2025 của Bộ Chính tr | x
9 | Công văn số 744/UBND-TH ngày 21/02/2024 | về việc triển khai các nội dung hợp tác với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc | 2025-03-15 | Báo cáo số 474/BC-SVHTTDL ngày 11/3/2025 Kết quả thực hiện các nội dung hợp tác với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc | x
10 | Công văn số 04/UBND-TH ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh về | việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy | 2025-03-13 | Công văn số 505/SVHTTDL-VP ngày 13/3/2025 V/v tham gia ý kiến đề xuất góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy | x
11 | Kế hoạch số 957/KH-UBND ngày 07/3/2025 của UBND tỉnh về | nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Không hạn | Kế hoạch số 598/KH-SVHTTDL ngày 25/3/2025 | x
12 | Công văn số 1227/UBND-TH ngày 24/3/2025 của UBND tỉnh | Về việc đề xuất xử lý các vấn đề liên quan đến chuyển tiếp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp | 26/3/2025 | Công văn số 611/SVHTTDL-VP ngày 27/3/2025 về việc tham gia ý kiến đề xuất góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy | x
II | Quản lý văn hoá - Gia đình
1 | Công văn số 129/MTNATL-TLMTUD ngày 13/3/2025 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm | Phối hợp tuyên truyền tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc Lần thứ 6 - Năm 2025 | Không hạn | Công văn số 533/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 17/3/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền hưởng ứng tham gia Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc Lần thứ 6 - Năm 2025 | x
2 | Thông báo số 118/ TB-TNATL ngày 12/3/2025 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm | Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc Lần thứ 6 - Năm 2025 | Không hạn |  | x
3 | Công văn số 875/BVHTTDL-MTNATL ngày 04/3/2025 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch | báo cáo các công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng và dự kiến xây dựng đến nay | 2025-03-17 | Công văn số 526/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 17/3/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo cung cấp thông tin công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng và dự kiến xây dựng đến nay | x
4 | Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 (Bộ VHTTDL) | dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 | Không hạn | Công văn số 422/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 04/3/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 | x
5 | Công văn số 830/BVHTTDL-NTBD ngày 28/02/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | xin ý kiến hồ sơ xây dựng Nghị định quy định về khuyến khích phát triển văn học | 2025-03-23 | Công văn số 527/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 17/3/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia ý kiến vào hồ sơ xây dựng Nghị định quy định về khuyến khích phát triển văn học nay | x
6 | Công văn số 820/UBND-VX ngày 27/2/2025 của UBND tỉnh | về việc tổ chức Liên hoan phim Ấn Độ tại tỉnh Lai Châu | Không hạn | Công văn số 421/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 04/3/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức Liên hoan phim Ấn Độ tại tỉnh Lai Châu | x
7 | Công văn số 993/UBND-TH ngày 10/3/2025 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 5 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc); Phiên họp lần thứ 11 Nhóm Công tác liên hợp giữa các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) | Không hạn | Công văn số 515/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 14/3/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện nhiệm vụ Hội nghị thường niên lần thứ 5 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên (Việt Nam) và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc); Phiên họp lần thứ 11 Nhóm Công tác liên hợp giữa các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) | x
8 | Công văn số 937/UBND- VX ngày 06/3/2025 của UBND tỉnh | Rà soát công trì nh Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng và dự kiến xây dựng đến nay | 2025-03-20 | Công văn số 526/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 17/3/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo cung cấp thông tin công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng và dự kiến xây dựng đến nay | x
9 | công văn số 876/UBND-VX, ngày 03/3/2025 của UBND tỉnh Lai châu | Tham gia ý kiến vào hồ sơ xây dựng Nghị định quy định về khuyến khích phát triển văn học | 2025-03-20 | Công văn số 527/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 17/3/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia ý kiến vào hồ sơ xây dựng Nghị định quy định về khuyến khích phát triển văn học nay | x
10 | Công văn số 1246/UBND-VX ngày 25/3/2025 của UBND tỉnh | về việc rà soát, thống kê, cung cấp danh mục tài liệu, hiện vật, ảnh, phim về hoạt động của Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam | 2025-04-24 | Công văn số 595/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 25/3/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc rà soát, thống kê, cung cấp danh mục tài liệu, hiện vật, ảnh, phim về hoạt động của Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam | x
11 | Kế hoạch số 978/KH-UBND ngày 10/3/2025 của UBND tỉnh | về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu năm 2025 | Không hạn | Kế hoạch số 592/KH-SVHTTDL ngày 25/3/2025 về thực hiện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2025 | x
12 | Công văn số 1320/UBND-KTN, ngày 28/3/2025 | về việc rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 2025-04-01 | Công văn số 633/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 01/4/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc rà soát, đề xuất, bổ sung, điều chỉnh tiêu chí văn hoá trong thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới | x
13 | Công văn số 3809/UBND-VX ngày 23/9/2024 của UBND tỉnh | về việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích đã xếp hạng; Công văn số 1343/UBND-VX ngày 31/3/2025 về việc tăng cường quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh | Không hạn | Công văn số 649/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 02/4/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh | x
II | Du lịch
1 | Công văn số 708/UBND-TH ngày 19/02/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu | về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ | 2025-05-03 | Báo cáo số 404/BC-SVHTTDL ngày 02/3/2025 về Kết quả thực hiện Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam | x
2 | Kế hoạch số 841/KH-UBND ngày 27/02/2025 của UBND tỉnh | Triển khai thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 23/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Không hạn | Công văn số 417/SVHTTDL-QLDL ngày 14/3/2025 về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch 841/KH-UBND ngày 27/02/2025 | x
3 | Công văn số 1032/UBND-KTN ngày 12//2025 của UBND tinh Lai Châu | về việc tham mưu báo cáo xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân | 2025-03-13 | Báo cáo số 521/BC-BCĐ ngày 17/3/2025 về xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân |  | x | Do VB hỏa tốc nên Phòng QLDL đã chủ động thực hiện trình BGĐ từ 14h52phút ngày 13/3/2025
4 | Công văn số 1128/UBND-TH ngày 17/3/2025 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tại Công văn số 2023/VPCP-KTTH ngày 13/3/2025 của Văn phòng Chính phủ | 2025-03-25 | Công văn số 563/SVHTTDL-QLDL ngày 21/3/2025 về việc phối hợp đề xuất nhiệm vụ thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc | x
5 | Công văn số 861/UBND-VX ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc tham mưu Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | 2025-03-31 | Tờ trình số 629/TTr-SVHTTDL ngày 31/3/2025 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lai Châu | x
III | Thể dục Thể thao
1 | Kế hoạch số 787/KH-UBND ngày 25/02/2025 | Tổ chức Giải Leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ III, năm 2025 - Chinh phục đỉnh Đỗ Quyên | 23/03/2025 | Thông báo số 12/TB-BTC ngày 21/3/2025 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ III năm 2025 - Chinh phục đỉnh Đỗ Quyên; Quyết định số 11/QĐ-BTC ngày 21/3/2025 về thành lập các Tiểu ban, Trọng tài, Tổ phục vụ Giải Leo núi tỉnh Lai Châu | x
2 | Công văn số 1025/UBND-VX ngày 12/3/2025 | Tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Lai Châu | 2025-03-15 | mở rộng lần thứ III năm 2025 - Chinh phục đỉnh Đỗ Quyê | x
3 | Công văn số 952/UBND-VX ngày 07/3/2025 | Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII | 2025-03-13 | Báo cáo số 401/BC-SVHTTDL ngày 13/3/2025 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII | x
4 | Công văn số 1196/UBND-VX ngày 20/3/2025 | Phối hợp tham mưu báo cáo tổng kết thi hành Luật Thể dục, thể thao năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018 | 2025-06-15 | Đang triển khai | x
5 | Công văn số 1234/UBND-VX ngày 24/3/2025 | Tổ chức chương trình chào mừng ngày Quốc tế Yoga năm 2025 | Không thời hạn | Đang triển khai | x
6 | Kế hoạch số 1101/KH-UBND ngày 17/3/2025 | Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Không thời hạn | Đang triển khai | x
7 | Công văn số 1206/UBND-VX ngày 21/3/2025 | Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2026 | Không thời hạn | Đang triển khai | x
8 | Kế hoạch số 1048/KH-UBND ngày 13/3/2025 | Thực hiện Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025 - 2035 trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Không thời hạn | Đang triển khai | x
9 | Kế hoạch số 665/KH-UBND ngày 17/02/2025 | Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân” tỉnh Lai Châu năm 2025 | Ngày 16/3/2025 | Kế hoạchchi tiết số 432/KH-SVHTTDL ngày 05/3/2025 về tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” tại tỉnh Lai Châu năm 2025 | x
10 | Công văn số 691/UBND-VX ngày 18/02/2025 | Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ | 2025-02-25 | Báo cáo số 363/BC-SVHTTDL ngày 24/02/2025 về kết quả thực hiện Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ | x
12 | Công văn số 5291/UBND-VX ngày 26/12/2024 | Tham gia góp ý dự thảo Thông tư ban hành QCVN về an toàn đối với trang thiết bị sử dụng tại cơ sở tập luyện và thi đấu môn Leo núi thể thao | 2025-02-28 | Công văn số 402/SVHTTDL-QLTDTT ngày 28/02/2025 về tham gia gó p ý Thông tư ban hành QCVN về an toàn đối với trang thiết bị sử dụng tại cơ sở tập luyện và thi đấu môn Leo núi thể thao | x
13 | Quyết định số 675/QĐ-BVHTTDL ngày 14/3/2025 | Ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | Không thời hạn | Đang triển khai | x
14 | Công văn số 974/BVHTTDL-TDTTVN ngày 11/3/2025 | Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp trong tình hình mới | Không thời hạn | Công văn số 1206/UBND-VX ngày 21/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2026 | x
15 | Công văn số 239/CTDTT-TDTTCMN ngày 17/02/2025 | Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 2025-02-28 | Báo cáo số 405/BC-SVHTTDL ngày 21/3/2025 về kết quả thực hiện Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch | x
IV | Thông tin báo chí xuất bản
1 | Kế hoạch số 1192/KH-UBND ngày 20/3/2025 của UBND tỉnh Lai Châu | Tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý I, năm 2025 | 29/3/2025 | Công văn số 617/SVHTTDL-TTBCXB, ngày 28/3/2025 V/v báo cáo tổng hợp nội dung họp báo quý I, năm 2025 | x
| Nơi nhận: |  |  | TL.GIÁM ĐỐC CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ban GĐ;
- Lưu: VP
Nguyễn Chiến Hữu