BIỂU TỔNG HỢP

NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THÁNG 8 NĂM 2025

Thời gian họp Giao ban: 09h30’, ngày 04/9/2025 (Thứ năm).

Địa điểm: Phòng họp số 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tầng 5, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh).

| STT | Nội dung nhiệm vụ | Thực hiện | Chưa thực hiện | Khó khăn, vướng mắc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | VĂN PHÒNG SỞ |  |  |  |  |
| 1 | - Chủ trì, tham mưu cho Ban giám đốc sở tiến độ, các nội dung Tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025): Dâng hoa tượng đài, kinh phí thực hiện, phương án đón tiếp đại biểu, tặng quà, lập danh sách đại biểu, in giấy mời, công tác hậu cần, lễ tân, phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng công chức trong Văn phòng sở; (báo cáo Ban giám đốc trước ngày 15/8/2025) | Đã thực hiện xong |  |  |  |
| 2 | - Chủ trì, phối hợp với các phòng đơn vị thuộc Sở Nội vụ; tham mưu cho Ban giám đốc bài phát biểu dâng hoa Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2025 (trước ngày 15/8/2025) | Đã thực hiện xong |  |  |  |
| 3 | - Chủ trì, phối hợp với các phòng đơn vị thuộc Sở tham mưu cho Ban giám đốc: dự thảo Đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng chuyên môn thuộc Sở; Trình UBND tỉnh ban hành Đề án vị trí việc làm các đơn vị thuộc Sở; quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc Sở; tham mưu ban Giám đốc sở kiện toàn lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở (báo cáo Ban giám đốc trước ngày 15/8/2025) | Đang tham mưu soạn thảo |  |  |  |
| 4 | Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng chuyên môn thuộc Sở | Đã thực hiện xong |  |  |  |
| 5 | Quy định chức năng nhiệm vụ Sở VHTTDL | UBND tỉnh đã ban hành QĐ số 39/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 |  |  |  |
| II. | PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HOÁ GIA ĐÌNH |  |  |  |  |
| 1 | Chủ trì, tham mưu cho Ban giám đốc các nội dung liên quan đến tổ chức Tết Độc lập 02/9 tại xã Than Uyên (Kế hoạch số 4140 /KH-UBND ngày 29/7/2025 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Tết Độc lập năm 2025); tham mưu kế hoạch kiểm tra tại xã Than Uyên (dự kiến ngày 13-14/8/2025); | Kế hoạch số 4140/KH-UBND ngày 29/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về Tổ chức các hoạt động Tết Độc lập năm 2025 |  |  |  |
| 2 | Chủ trì, Xây dựng kế hoạch chi tiết tại Triển lãm 80 năm thành tựu KTXH tại Đông Anh – tp Hà Nội: Maket, Tư liệu, sản vật trưng bày tại gian hàng, số lượng người tham gia thực hiện nhiệm vụ, tiến độ, dự trù kinh phí thực hiện phân công nhiệm vụ...(trước ngày 15/8/2025) | Ban hành Thông báo số 01/-TB-BTC ngày 11/7/2025 về phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025); Quyết định số 02/QĐ- BTC ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ban Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh về việc thành lập Tổ giúp việc Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025) |  |  | Đã triển khai thực hiện |
| 3 | Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chương trình MTQG Dự án 6; xây dựng Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ VHTT&DL; Xây dựng kế hoạch kiểm tra Chương tình mục tiêu (trước ngày 15/8/2025) | Công văn 2094/SVHTTDL ngày 22/8/2025 về đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện nguồn vốn Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 |  |  |  |
| 4 | - Xây dựng dự thảo kịch bản nội dung chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội và phương án trang thiết bị phục vụ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ VI ; đề cương Triển lãm ảnh tại Đại hội. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền lưu động, trực quan; Chuẩn bị băng zôn, khẩu hiệu công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong, sau đại hội. | - CV 2073/SVHTTDL-QLVHGĐ Xin ý kiến khẩu hiệu tuyên truyền thi đua yêu nước - BC số 2072/BC-SVHTTDL Thực hiện công tác tuyên truyền cổ động, trực quan Đại hội Đảng bộtỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 |  |  |  |
| 5 | - Chuẩn bị Bài phát biểu ôn lại truyền thống của lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh; Bài phát biểu của nguyên lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (trước ngày 15/8/2025). | Đã thực hiện |  |  |  |
| 6 | Tham mưu, đề xuất các nội dung tổ chức Tuần Văn hoá – Du lịch tại Thành phố Cần Thơ năm 2025 |  | Chưa thực hiện |  | Nhiệm vụ UBND đánh giá chậm |
| III. | PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO |  |  |  |  |
| 1 | - Chủ trì tham mưu cho Ban giám đốc Sở các nội dung: Giải chạy quốc tế KOMOMO Than Uyên 2025, Dù lượn có động cơ. | CV 1910/SVHTTDL-QLTDTT ổ chức hoạt động thể thao tại sự kiện Tết Độc lập và Ngày hội Văn hoá, Thể thao các dân tộc xã Than Uyên năm 2025 |  |  |  |
| 2 | - Ban hành Kế hoạch, điều lệ, dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động thể thao 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (trước ngày 12/ 8/2025) | - Kế hoạch số 1199/KH-SVHTDL ngày 04/6/2025 về tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hoá (28/8/1945 - 28/8/2025) - Điều lệ số 1978/ĐL- SVHTTDL ngày 13/8/2025 |  |  |  |
| 3 | Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn Bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2025, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn |  | Chưa thực hiện |  |  |
| IV. | PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH |  |  |  |  |
| 1 | Chủ trì tham mưu tổ chức Tuần Văn hoá – Du lịch và Giải Marathon tại Lai Châu năm 2025 (trước ngày 15/8/2025). | Kế hoạch số 1955/KH-SVHTTDL ngày 12/8/2025 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tham mưu tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025 |  |  |  |
| 2 | Phối hợp với Phòng Quản lý VH&GĐ đề xuất chi tiết nội dung tham gia Triển lãm 80 năm thành tựu KTXH tại Đông Anh – tp Hà Nội | Đã thực hiện |  |  |  |
| V. | PHÒNG THÔNG TIN BÁO CHÍ XUẤT BẢN |  |  |  |  |
| 1 | - Chủ trì, hướng dẫn Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn và hệ thống truyền thanh cơ sở và ký kết hợp tác với các cơ quan báo chí Trung ương thực hiện tuyên truyền; tăng thời lượng, tin, bài tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp: Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ Uỷ ban nhân dân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; | - Công văn 2172/SVHTTDL- TTBCXB ngày 28/8/2025 về thành lập Trung tâm báo chí - Kế hoạch số 2081/KH -SVHTTDL ngày 21/8/2025 về Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 |  |  |  |
| 2 | - Tham mưu triển khai hiệu quả: Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025); Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh | - - Công văn 2083/SVHTTDL- TTBCXB ngày 21/8/2025 về thông tin, tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 |  |  |  |
| 3 | - Tiếp tục Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chương trình MTQG Tiểu dự án số 1, số 10; bố trí thời gian, địa điểm kiểm tra (trước ngày 15/8/2025) | Kế hoạch 2097/KH-SVHTTDL ngày 22/8/2025 về Thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu |  |  |  |
| VI. | TRUNG TÂM VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT |  |  |  |  |
| 1 | - Chủ trì phối hợp với các phòng đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí (báo cáo Ban giám đốc trước ngày 10/8/2025) | Đã thực hiện |  |  |  |
| 2 | - Tiếp tục xây dựng kịch bản các chương trình văn nghệ, đề cương triển lãm ảnh, maket tuyên truyền, trang trí phục vụ Đại hội Đảng các cấp, 80 năm ngày truyền thống văn hoá; triển khai thực hiện các nội dung tham gia trưng bày triển lãm thành tựu 80 năm tại Đông Anh- Tp Hà Nội (báo cáo Ban giám đốc Sở trước ngày 15/8/2025) | Đã thực hiện |  |  |  |
| VII. | BẢO TÀNG TỈNH |  |  |  |  |
| 1 | - Xây dựng phương án, maket, chi tiết nội dung trưng bày gian hàng triển lãm 13 dân tộc tại Triển lãm 80 năm thành tựu KTXH tại Đông Anh – tp Hà Nội; Tuần Văn hoá – Du lịch và Giải Marathon tại Lai Châu năm 2025 ( trước ngày 15/8/2025) | - Đã Thực hiện Triển lãm 80 năm thành tựu KTXH tại Đông Anh - Đang thực hiện Tuần Văn hoá – Du lịch và Giải Marathon tại Lai Châu năm 2025 |  |  |  |
| VIII. | THƯ VIỆN TỈNH |  |  |  |  |
| 1 | - Xây dựng phương án, nội dung trưng bày gian hàng triển lãm sách tại Tết Độc lập năm 2025; 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (trước ngày 15/8/2025) | Đã thực hiện |  |  |  |
| IX. | TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO |  |  |  |  |
|  | - Phối hợp tham mưu các nội dung: Giải chạy quốc tế KOMOMO Than Uyên 2025, Dù lượn có động cơ. | Đã thực hiện |  |  |  |
| 1 | - Chủ trì, bố trí địa điểm, thời gian, trọng tài, vật tư để tổ chức các hoạt động thể thao 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (trước ngày 20/8). | Đã thực hiện |  |  |  |
| 2 | - Bổ sung hoàn thiện nội dung Báo cáo sơ kết giai đoạn 2,5 năm (2021-2025) triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo Năng khiếu Thể dục thể thao và vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030” | Đã gửi BC tới phòng QLTDTT |  |  |  |