BIỂU TỔNG HỢP

NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO THÁNG 9 NĂM 2025

Thời gian họp Giao ban: 15h30’, ngày 30/09/2025 (Thứ ba).

Địa điểm: Phòng họp số 1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tầng 5, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh).

Tổng số nhiệm vụ: 41 mhiệm vụ (UBND tỉnh giao 35 nhiệm vụ; Bộ VHTTDL giao 06 nhiệm vụ; qúa hạn 02 nhiệm vụ)

| STT | Nội dung nhiệm vụ | Thực hiện | Chưa thực hiện | Khó khăn, vướng mắc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | VĂN PHÒNG SỞ |  |  |  |  |
| 1 | Đề nghị bổ sung kinh phí lập nhiệm vụ quy hoạch các Khu du lịch quốc gia trên địa bàn tỉnh (Đèo Ô Quy Hồ và Cao nguyên Sìn Hồ) | Tờ trình 2337/Ttr-SVHTTDL ngày 16/9/2025 |  |  |  |
| 2 | Đề xuất bổ sung kinh phí thực hiện Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2025) | Tờ trình 2213/Ttr-SVHTTDL ngày 13/9/2025 |  |  |  |
| 3 | Đề xuất pbhương án tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã | Công văn số 2409/SVHTTDL-VP ngày 22/9/2025 |  |  |  |
| 4 | Về thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 | Báo cáo số 2400/BC-SVHTTDL ngày 20/9/2025 |  |  |  |
| 5 | Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII | Báo cáo số 2329/BC-SVHTTDL ngày 15/9/2025 |  |  |  |
| 6 | BC Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính | Báo cáo số 2390/BC-SVHTTDL ngày 19/9/2025 |  |  |  |
| 7 | Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” giai đoạn 2019-2025. | Báo cáo số 2345/BC-SVHTTDL ngày 16/9/2025 |  |  |  |
| 8 | BC Kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Báo cáo số 2338/BC-SVHTTDL ngày 16/9/2025 |  |  |  |
| 9 | Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia | Báo cáo số 2317/BC-SVHTTDL ngày 13/9/2025 |  |  |  |
| 10 | Báo cáo tình hình triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp | Báo cáo số 2253/BC-SVHTTDL ngày 08/9/2025 |  |  |  |
| 11 | Báo cáo kết quả thực hiện khắc phục hạn chế công tác Dân vận chính quyền năm 2025 | Báo cáo số 2206/BC-SVHTTDL ngày 01/9/2025 |  |  |  |
| 12 | BC Tổng kết phong trào thi đua, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2025 | Báo cáo số 2367/BC-SVHTTDL ngày 17/9/2025 |  |  |  |
| 13 | BC Sơ kết phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí” | Báo cáo số 2285/BC-SVHTTDL ngày 10/9/2025 |  |  |  |
| 14 | BC Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 | Báo cáo số 2396/BC-SVHTTDL ngày 20/9/2025 |  |  |  |
| 15 | BC Đánh giá tình hình phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2020 và 2021-2025 | Báo cáo số 2470/BC-SVHTTDL ngày 26/9/2025 |  |  |  |
| 16 | BC Tình hình thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP, Nghị quyết số 226/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 9, quý III và 9 tháng năm 202 | Báo cáo số 2382/BC-SVHTTDL ngày 18/9/2025 |  |  |  |
| II. | PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HOÁ GIA ĐÌNH |  |  |  |  |
| 1 | BC Kết quả tổng kết mô hình phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Báo cáo số 17/BC-BCĐ ngày 18/9/2025 |  |  |  |
| 2 | BC Đánh giá thực trạng hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các xã sau khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp | Báo cáo số 2299/BC-SVHTTDL ngày 12/9/2025 |  |  |  |
| 3 | QĐ Thành lập Đoàn công chức, viên chức, diễn viên, nghệ nhân thực hiện nhiệm vụ tại Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 02/9/1945 - 02/9/2025 (đợt 2) | Quyết định số 299/QĐ-SVHTTDL ngày 05/9/2025 |  |  |  |
| 4 | BC Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 | Báo cáo số 2216/BC-SVHTTDL ngày 14/9/2025 |  |  |  |
| 5 | BC Sơ kết tình hình triển khai Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Báo cáo số 2364/BC-SVHTTDL ngày 17/9/2025 |  |  |  |
| 6 | BC Tổng kết 25 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” Giai đoạn 2001 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Báo cáo số 16/BC-BCĐ ngày 18/9/2025 |  |  |  |
| 7 | Tờ trình Dự thảo Báo cáo tổng kết các hoạt động kỷ niệm A80 | Tờ trình 2280/Ttr-SVHTTDL ngày 10/9/2025 |  |  |  |
| 8 | Kết quả triển khai nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) | Báo cáo số 2279/BC-SVHTTDL ngày 10/9/2025 |  |  |  |
| III. | PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO |  |  |  |  |
| 1 | QĐ Thành lập Ban Tổ chức, Trọng tài, Phục vụ Hội khoẻ người cao tuổi tỉnh Lai Châu lần thứ XXI năm 2025 | Quyết định số 326/QĐ-SVHTTDL ngày 24/9/2025 |  |  |  |
| 2 | CV điều chỉnh thời gian tổ chức Giải Marathon Lai Châu lần thứ II năm 2025 “Lời gọi đại ngàn, bước chân khát vọng | Công văn số 35/SVHTTDL-QLTDTT ngày 27/9/2025 |  |  |  |
| 3 | CV cử vận động viên tham gia tập huấn đội tuyển trẻ Taekwondo quốc gia tại Tung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia | Công văn số 2433/SVHTTDL-QLTDTT ngày 25/9/2025 |  |  |  |
| IV. | PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH |  |  |  |  |
| 1 | Công văn số 4144/BVHTTDL-DLQGVN ngày 15/8/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về báo cáo thực trạng hoạt động du lịch đường thủy trên địa bàn; Công văn số 4751/UBND-VX ngày 19 tháng 8 năm 2025 c ủa Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việ c báo cáo thực trạng hoạt động du lịch đường thủy trên địa bàn | Báo cáo số 2480/BC-SVHTTDL ngày 26/9/2024 về thực trạng hoạt động du lịch đường thủy trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2023-2025 |  |  |  |
| 2 | Công văn số 856/UBND-VX ngày 28/2/2025 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 760/KH-BVHTTDL ngày 26/02/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Báo cáo số 2423/BC-SVHTTDL ngày 23/9/2024 về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 15/01/2025 |  |  |  |
| 3 | Công văn số 2242/CDLQGVN-VP ngày 26/9/2025 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về việc chủ động ứng phó với bão (bão số 10 bão Bualoi) | Công văn số 2494/SVHTTDL-QLDL ngày 29/9/2025 về việc chủ yếu ứng phó Bão |  |  |  |
| 4 | Công văn số 2189/CDLQGVN-QHQT&XTDL ngày 23/9/2025 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về việc mời tham gia Chương trình Giới thiệu Du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp tại New York, Washington DC và Boston (Hoa Kỳ); Công văn số 2177/CDLQGVN-QHQT&XTDL ngày 22/9/2025 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về việc mời tham gia Chương trình Giới thiệu Du lịch Việt Nam, kết nối doanh nghiệp tại Thượng Hải, Hàng Châu, Nam Kinh (Trung Quốc) | Công văn số 2437/SVHTTDL-QLDL ngày 24/9/2025 về việc triển khai đăng ký tham gia các Chương trình Giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Trung Quốc và Hoa Kỳ |  |  |  |
| 5 | Công văn số 2131/CDLQGVN-LH ngày 17/9/2025 của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam về việc báo cáo sơ kết Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Công văn số 2393/SVHTTDL-QLDL ngày 19/9/2025 về việc phối hợp báo cáo sơ kết Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 |  |  |  |
| 6 | Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao tham mưu tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch và lập quy hoạch chung các khu vực được Quy hoạch là địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Công văn số 2339/SVHTTDL-QLDL ngày 23/9/2025 về việc phối hợp cung cấp thông tin phục vụ khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia (Cao nguyên Sìn Hồ và Đèo Ô Quý Hồ) gửi các Sở, ngành và địa phương liên quan. Ngoài ra, phòng QLDL phối hợp với đơn vị tư vấn, văn phòng sở lập dự toán kinh phí trình Sở Tài Chính thẩm định cấp kinh phí cho nội dung quy hoạch 02 khu du lịch Quốc gia (Cao nguyên Sìn Hồ và khu vưc Ô Quy Hồ) |  |  |  |
| 7 | Công văn số 856/UBND-VX ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh về Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/9/2025, đồng thời báo cáo UBND tỉnh |  |  |  | UBND tỉnh đánh giá Quá hạn |
| V. | PHÒNG THÔNG TIN BÁO CHÍ XUẤT BẢN |  |  |  |  |
| 1 | Công văn thực hiện quy định tại Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội | Công văn số 2414/SVHTTDL-TTBCXB ngày 22/9/2025 |  |  |  |
| 2 | KH Triển khai công tác tuyên truyền quảng bá sự kiện Tuần Du lịch - Văn hoá và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II, năm 2025 | Kế hoạch số 25/KH-SVHTTDL ngày 10/9/2025 |  |  |  |
| 3 | Dự thảo Quyết định thành lập Trung tâm Báo chí; Quy chế hoạt động Trung tâm báo chí Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 | Tờ trình 2262/Ttr-SVHTTDL ngày 08/9/2025 |  |  |  |
| 4 | BC Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 và sơ kết Chương trình phối hợp số 5115/CTr-BTTTT-BTLBP và Chương trình phối hợp số 3341/ CTPH-BVHTTDL-BĐBP giai đoạn 2021-2025. | Báo cáo số 2411/BC-SVHTTDL ngày 22/9/2024 |  |  |  |
| 5 | BC Kết quả triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025 | Báo cáo số 2412/BC-SVHTTDL ngày 22/9/2024 |  |  |  |
| 6 | BC Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngà y 22/12/2024 củ Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tháng 9 năm 2025 | Báo cáo số 2334/BC-SVHTTDL ngày 15/9/2024 |  |  |  |
| 7 | Công văn số 808/UBND-VX ngày 26/02/2025 về Tham mưu Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng |  |  |  | UBND tỉnh đánh giá Quá hạn |
| VI. | TRUNG TÂM VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện chiếu phim tại cơ sở | Đã thực hiện |  |  |  |
| 2 | Phối hợp xây dựng kịch bản chương trình giao lưu văn nghệ tại Tuần Văn hoá – Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2025 | x |  |  |  |
| 3 | Triển lãm ảnh với chủ đề “Hương sắc Lai Châu” nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh 02/9 | x |  |  |  |
| 4 | Căng treo băng zôn, khẩu hiệu (Tuyên truyền ngày 02/9) | x |  |  |  |
| 5 | Thực hiện các nhiệm vụ tại Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh (02/09/1945 - 02/09/2025) tại Hà Nội | x |  |  |  |
| 6 | Triển lãm ảnh, maket tuyên truyền, trang trí phục vụ Đại hội Đảng bộ Tỉnh | x |  |  |  |
| 7 | Triển lãm ảnh phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước | x |  |  |  |
| 8 | Thực hiện chương trình đưa tuyên truyền về cơ sở (các xã huyện Tam Đường cũ) | x |  |  |  |
| 9 | Biểu diễn Chương trình nghệ thuật phục vụ Tết Độc lập tại Than Uyên | x |  |  |  |
| 10 | Biểu diễn chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) tại Quảng trường tỉnh | x |  |  |  |
| 11 | Biểu diễn chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2025 | x |  |  |  |
| 12 | Thực hiện biểu diễn nhiệm vụ chính trị tại cơ sở (các xã huyện Phong Thổ cũ) | x |  |  |  |
| VII. | BẢO TÀNG TỈNH |  |  |  |  |
| 1 | Mở cửa Phòng Trưng bày phục vụ khách thăm quan nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9/1945 - 02/9/2025; phục vụ khách thăm quan trong tháng | Lượng khách trong tháng đạt 1.750 lượt |  |  |  |
| 2 | Tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu hiện vật tu sửa, sách cổ dân tộc Dao dịch sang Tiếng Việt. Đánh số hiện vật, vào sổ phân loại hiện vật dân tộc Mảng sưu tầm năm 2025. | Đã tổ chức Hội động khoa học nghiệm thu ngày 19/9/2025 |  |  |  |
| 3 | Cử 02 viên chức tham gia phục vụ trưng bày A80 tại Trung tâm triển lãm Đông Anh - Hà Nội |  |  |  |  |
| 4 | Hoàn thiện maket phương án trưng bày tại Tuần Văn hóa Du lịch Lai Châu tại Lai Châu |  |  |  |  |
| 5 | Hoàn thành công tác điều chỉnh đai trưng bày tại Phòng trưng bày Bảo tàng |  |  |  |  |
| VIII. | THƯ VIỆN TỈNH |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện Trưng bày, triển lãm Sách tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Tết Độc lập; Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Than Uyên năm 2025 | Kế hoạch số 66/KH-TVT ngày 12/8/2025 của Thư viện tỉnht rưng bày, triển lãm Sách tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Tết Độc lập; Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Than Uyên năm 2025 |  |  |  |
| 2 | Thực hiện chuyển cơ quan sang trụ sở mới “hiện đã hoàn thành” | Kế hoạch số 73/KH-TVT ngày 19/8/2025 của Thư viện tỉnh về tiếp nhận và chuyển trụ sở làm việc |  |  |  |
| 3 | Sưu tầm tài liệu địa chí tại tỉnh Thái Nguyên và Thư viện Quốc gia Việt Nam | Theo kế hoạch số 87 /KH-TVT ngày 30/9/2025 của Thư viện tỉnh về Sưu tầm tài liệu địa chí tại tỉnh Thái Nguyên và Thư viện Quốc gia Việt Nam |  |  |  |
| 4 | Tiếp tục chấp hành Quyết định thanh tra tỉnh về thanh tra Thư viện tỉnh | Đang thực hiện |  |  |  |
| IX. | TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO |  |  |  |  |
| 1 | Giải điền kinh các lứa tuổi thiếu niên nhi đồng tỉnh Lai Châu lần thứ II thời gian tổ chức thi đấu từ 13/9-15/9/2025 có 12 đơn vị tham gia 162 VĐV. | Quyết định số 326/QĐ-SVHTTDL, ngày 10/9/2025 về việc thành lập Ban tổ chức, trọng tài Giải Điền kinh các lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lai châu lần thứ II năm 2025 |  |  |  |
| 2 | Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Lai Châu lần thứ XI thời gian tổ chức thi đấu từ ngày 19/9-22/9/2025 có 22 đơn vị 412 VĐV. | Quyết định số 315/QĐ-SVHTTDL ngày 17/9/2025 về việc thành lập BTC, trọng tài, phục vụ Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Lai Châu lần thứ XI |  |  |  |
| 3 | Hội khỏe người cao tuổi toàn tỉnh lần thứ XXI thời gian tổ chức thi đấu từ ngày 27/9-28/9/2025 có 9 đơn vị 158 VĐV. | Quyết định số 326/QĐ-SVHTTDL ngày 24/9/2025 về việc thành lập Ban Tổ chức, Trọng tài, Phục vụ Hội khoẻ người cao tuổi tỉnh Lai Châu lần thứ XXI năm 2025 |  |  |  |
| 4 | Phối hợp tham mưu ban hành điều lệ giải: Hội thi thể thao phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ IX. | Đang triển khai |  |  |  |
| 5 | Phối hợp tham mưu triển khai tổ chức Giải Marathon tỉnh Lai Châu lần thứ II năm 2025. | Đang triển khai |  |  |  |
| 6 | Giải vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo quốc gia năm 2025 tại tỉnh Thái Nguyên, thời gian thi đấu từ ngày 08/9-16/9/2025, kết quả đạt: 03HCV; 01HCB; 04HCĐ. | Quyết định số 288/QĐ-SVHTTDL ngày 28/8/2025 về việc thành lập các đoàn cán bộ, HLV,VĐV tham gia thi đấu các giải toàn quốc và quốc gia trong tháng 9 năm 2025 |  |  |  |
| 7 | Giải chạy Báo Hà Nội mở rộng lần thứ 50 - vì Hòa Bình năm 2025 tại Thành phố Hà Nội, thời gian thi đấu từ ngày 27/9-28/9/2025 (nguồn kinh phí xã hội hóa), kết quả đạt: 01HCB. | Đã thực hiện |  |  |  |
| 8 | Giải cầu lông trung cao tuổi quốc gia năm 2025 tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian thi đấu từ ngày 19/9-03/10/2025. Kết quả đạt 01 HCV, 01 HCĐ. | Quyết định số 288/QĐ-SVHTTDL ngày 28/8/2025 về việc thành lập các đoàn cán bộ, HLV,VĐV tham gia thi đấu các giải toàn quốc và quốc gia trong tháng 9 năm 2025 |  |  |  |
| 9 | Tham mưu thành lập các đoàn vận động viên tham gia các giải thi đấu toàn quốc và quốc gia trong tháng 10 năm 2025. | Quyết định số 324/QĐ-SVHTTDL ngày 22/9/2025 về việc thành lập các đoàn cán bộ, HLV,VĐV tham gia thi đấu các giải toàn quốc và quốc gia trong tháng 10 năm 2025 |  |  |  |
| 10 | - Tham mưu tổ chức kiểm tra, xét đặc cách 01 VĐV lên đội tuyển tỉnh; 04 VĐV lên đội tuyển trẻ tỉnh và loại 08 VĐV ra khỏi các đội tuyển đợt 2 năm 2025. |  |  |  |  |