## B2 tổng
BIỂU 02 TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 04-ĐA/TU NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THIẾT YẾU CÁC KHU SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số 131-BC/TU ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)
STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Mục tiêu ĐA đến năm 2025 | Ước thực hiện đến hết 2025 | So với mục tiêu (%) | Kết quả
I | HẠ TẦNG GIAO THÔNG VÙNG SẢN XUẤT
1 | Đường trục chính vùng lúa | km | 9,5 | 8,73 | 91,89 | Chưa đạt
2 | Đường trục chính vùng chè | km | 24,5 | 24,9 | 101,63 | Vượt
3 | Đường nhánh vùng chè | km | 45 | 43 | 95,56 | Chưa đạt
4 | Tỷ lệ đáp ứng hạ tầng vùng lúa | % | 80 | 72,5 | 90,63 | Chưa đạt
5 | Tỷ lệ đáp ứng hạ tầng vùng chè | % | 70 | 62,63 | 89,47 | Chưa đạt
6 | Đường vùng cây ăn quả và vùng sản xuất tập trung theo liên kết | km | 50,5 | 52,7 | 104,35 | Vượt
7 | Đường vùng cây mắc ca | km | 80 | 147,8 | 184,75 | Vượt
8 | Đường vùng cây quế | km | 80 | 117,15 | 146,44 | Vượt
9 | Đường vùng cây gỗ lớn | km | 70 | 168,9 | 241,28 | Vượt
II | HẠ TẦNG THỦY LỢI
10 | Số đập đầu mối kiên cố hóa | đập | 18 | 22 | 122,22 | Vượt
11 | Kênh mương kiên cố, nâng cấp | km | 48,8 | 44 | 90,16 | Chưa đạt
12 | Diện tích lúa được tưới chủ động | ha | 3500 | 3074 | 87,83 | Chưa đạt

## B3 chi tiết (hidden)
BIỂU 03. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030
(Kèm theo Báo cáo số 131-BC/TU ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)
STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Mục tiêu NQ đến năm 2025 | Kết quả thực hiện (giai đoạn 2021-2024) | Giai đoạn 2021-2024 | [7 empty] | Ước thực hiện đến năm 2025
[5 empty] | Thành phố | Tam Đường | Phong Thổ | Nậm Nhùn | Mường Tè | Sìn Hồ | Tân Uyên | Than Uyên | Toàn tỉnh | Địa điểm
1 | Sản xuất lúa hàng hóa tập trung | Ha | 3500 | 3936 | 342 | 600 | 232 | 100 | 320 | 400 | 432 | 1510 | 4270 | Tân Phong 170 ha; Đoàn Kết 162 ha; Bản Bo 80 ha; Bình Lư 340 ha; Tả Lèng 140 ha; Sin Suối Hồ 60 ha; Khổng Lào 150 ha; Nậm Hàng 120 ha; Mường Tè 100 ha; Bum Nưa 100 ha; Hua Bum 80 ha; Mường Kim 692 ha; Khoen On 68 ha; Than Uyên 680 ha; Mường Than 410 ha; Tân Uyên 25 ha; Pắc Ta 450 ha; Mường Khoa 43 ha; Pu Sam Cáp 400 ha
| Trong đó lúa đặc sản | Ha | 1750 | 1834 | 275 | 350 | 231 | 30 |  |  | 432 | 516 | 1786 | Tân Phong 170 ha; Đoàn Kết 100 ha; Bản Bo 60 ha; Tả Lèng 126 ha; Sin Suối Hồ 60 ha; Khổng Lào 150 ha; Nậm Hàng 120 ha; Mường Kim 60 ha; Than Uyên 350 ha; Mường Than 72 ha; Tân Uyên 25 ha; Pắc Ta 450 ha; Mường Khoa 43 ha
2 | Tổng diện tích chè tập trung | Ha | 10202 | 10436.19 | 963.95 | 2220.68 | 847.9 |  |  | 727.04 | 3715 | 1961.62 | 10764.6
- | Trong đó trồng mới | Ha | 2400 | 2256.07 | 20.45 | 386.2 | 548.78 |  |  | 314.2 | 371.01 | 615.43 | 2586.07
3 | Tổng diện tích chè cổ thụ | Ha |  | 155.4 |  | 111.94 | 25 |  |  | 9.96 | 8.5
- | Trong đó: Trồng mới | Ha | 300 | 133 |  | 65 | 55 |  |  | 8 | 5 |  | 133
- | Chăm sóc, bảo tồn | Cây |  | 12065 |  | 5201 |  |  | 166 | 6698 |  |  | 12065
4 | Diện tích cây cao su | Ha | 12995.8 | 12933.14 |  |  | 1353.24 | 2057.4 | 396 | 8112 |  | 1014.5 | 12933
- | Diện tích đưa vào khai thác | Ha |  | 12036.93 |  |  | 1186.47 | 2147.36 | 368.8 | 7916.3 |  | 418 | 12036.93
- | Sản lượng mủ khô | Tấn/năm | 11000 | 9220 |  |  | 1356 | 998.8 | 71.4 | 6628.8 |  | 165 | 10800
5 | Tổng diện tích cây mắc ca | Ha | 8000 | 7420.91 | 280.4 | 1002.82 | 683.39 | 83.18 | 431.16 | 694.45 | 2696.43 | 1549.08 | 7421
- | Trong đó trồng mới | Ha | 4000 | 3709.01 |  | 289.63 | 509.18 |  | 100 | 568 | 1626.6 | 615.6 | 0
6 | Diện tích cây ăn quả tập trung | Ha | 6800 | 5298.78 | 28.45 | 612.7 | 2022 | 341.9 | 328.25 | 1030.5 | 324.73 | 610.25 | 4502.2
- | Trong đó trồng mới | Ha | 1600 | 1755.34 |  | 476.17 | 427.3 | 115.7 | 491.77 | 103 | 101.7 | 39.7 | 2006 | Mường Kim 10 ha; Khoen On 4 ha; Pắc Ta 34,5 ha; Tân Uyên 78,5 ha; Mường Khoa 2,25 ha; Bản Bo 2,8 ha; Bình Lư 16,72 ha; Tả Lèng 3 ha; Khun Há 21,69 ha; Phong Thổ 18,3 ha; Khổng Lào 5 ha; Nặm Tăm 42 ha; Pu Sam Cáp 12 ha
7 | Hỗ trợ rau, củ quả tập trung | Ha | 200 | 346.85 | 69 | 63.42 |  |  |  | 25 | 73.4 | 116.03 | 401
7.1 | Tổng diện tích hoa tập trung | Ha | 200 | 158.25 | 69 | 63.42 |  |  |  | 25 |  | 0.83 | 158
- | Trong đó phát triển trồng mới | Ha |  | 95 | 21 | 47.5 |  |  |  | 25 | 1.5 |  | 95
7.2 | Trồng mới rau tập trung | Ha |  | 188.6 | [6 empty] | 73.4 | 115.2 | 242.6 | Năm 2025 thực hiện 54 ha tại xã Than Uyên
8 | Phát triển Hoa địa lan | Chậu | 70000 | [9 empty] | 79000
- | Trong đó phát triển mới | Chậu |  | 58106 |  |  | 45904 |  |  | 12202 |  |  | 58906 | Năm 2025 thực hiện 800 chậu tại xã Lê Lợi
9 | Cơ sở chăn nuôi lợn tập trung | Cơ sở | 64 | 274 | 22 | 36 | 13 | 65 | 46 | 6 | 42 | 53 | 274
9.1 | Cơ sở chăn nuôi đại gia súc tập trung | Cơ sở | 36 | 246 | 12 | 28 | 7 | 63 | 42 | 6 | 40 | 48 | 246
9.2 | Cơ sở chăn nuôi lợn tập trung | Cơ sở | 28 | 28 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 |  | 2 | 5 | 28
10 | Chuồng trại chăn nuôi | M2 |  | 66544 | 7240 | 7380.5 | 5137 | 10521 | 8407 | 3405.8 | 19361.7 | 5091 | 67344
11 | Hầm biogas và đệm lót sinh học |  |  | 0
11.1 | Hầm biogas | M3 | 12300 | 18516 | 1298 | 492 | 344 | 168 | 238 |  | 14076 | 1900 | 18516
11.2 | Đệm lót sinh học | M2 | 52800 | 2441 |  | 600 |  |  | 600 |  | 741 | 500 | 2441
12 | Trồng cỏ chăn nuôi | Ha |  | 1114.07 | 61.3 | 126 | 116.57 | 160 | 38 | 242 | 91 | 279.2 | 1114
- | Trong đó hỗ trợ trồng mới |  |  | 248.41 | 4.5 | 26.7 |  | 90.71 | 8 | 46 | 1.7 | 70.8 | 248.41
13 | Đàn ong tập trung | Thùng | 4380 | 17900 | 1278 | 1520 | 2027 | 1630 | 600 | 3660 | 4360 | 2825 | 18000
- | Hỗ trợ phát triển mới đàn ong tập trung | Thùng |  | 6333 | 525 | 1027 | 600 | 1249 | 212 | 621 | 1299 | 800 | 6773 | Năm 2025 thực hiện 440 thùng tại các xã: Mường Kim (300 thùng), Than Uyên (110 thùng), Khoen On (30 thùng)
14 | Thể tích nuôi cá lồng tập trung | M3 | 45000 | 142920 |  |  |  | 26676 |  | 4320 | 42372 | 69552 | 177084 | Năm 2025 đã hỗ trợ phát triển mới được 35.568m3; tuy nhiên do một số cơ sở, HTX giải thể, lồng hỏng bỏ nuôi, nên tổng thể tích tập trung đến năm 2025 ước đạt 177.084 m3
15 | Thể tích nuôi cá nước lạnh tập trung (lũy kế) | M3 | 18000 | 45338 |  | 31468 | 11370 |  |  | 2500 |  |  | 46838 | Năm 2025 phát triển mới 1.500 m3 tại xã Pa Ủ, huyện Mường Tè
16 | Phát triển các sản phẩm OCOP | SP |  | 268 | 61 | 37 | 31 | 12 | 19 | 23 | 29 | 56 | 280
- | Hoàn thiện hồ sơ | SP |  | 257 | 61 | 37 | 31 | 8 | 19 | 23 | 26 | 52 | 269
- | In, mua, thiết kế bao bì | SP |  | 251 | 61 | 33 | 30 | 8 | 19 | 23 | 25 | 52 | 263
- | Máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất | SP |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 5
- | Thưởng cho chủ thể | SP |  | 267 | 61 | 37 | 31 | 12 | 19 | 23 | 29 | 55 | 279
- | Điểm giới thiệu sản phẩm | Điểm |  | 5 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 | 5
17 | Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao |  |  | 0
17.1 | Nhà màng, nhà lưới | ha |  | 56.592 | 0.52 | 4.15 | 12.955 | 2 | 13.543 | 17.744 | 2.13 | 3.55 | 60.79 | Năm 2025 thực hiện hỗ trợ 4,2 ha
17.2 | Hệ thống tưới | Hệ thống |  | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
18 | Áp dụng tiêu chuẩn sản xuất | SP |  | 15 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16
19 | Xây dựng cơ sở chế biến | Cơ sở | 14 | 40 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 41 | Năm 2025 thực hiện hỗ trợ 01 nhà máy chế biến chè chất lượng cao tại xã Sin Suối Hồ

## B4 Vốn (hidden)
BIỂU 04. TỔNG HỢP KINH PHÍ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2021/NQ-HĐND GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Báo cáo số 131-BC/TU ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)
STT | Nội dung | Tổng kinh phí đã giải ngân (triệu đồng)
1 | Hỗ trợ sản xuất lúa hàng hóa tập trung | 3699.4
2 | Hỗ trợ phát triển chè | 106905.76
- | Trồng mới chè tập trung | 104530.91
- | Trồng mới chè cổ thụ | 1168.35
- | Chăm sóc, bảo tồn chè cổ thụ | 1206.5
3 | Hỗ trợ trồng mới cây ăn quả | 25119.94
4 | Hỗ trợ rau, hoa, củ quả | 12522.84
- | Hoa Địa lan | 12522.84
- | Rau, hoa, củ, quả khác
5 | Hỗ trợ chuồng trại | 30524.085
- | Chăn nuôi đại gia súc | 18479.853
- | Chăn nuôi lợn | 10596.57
- | Chăn nuôi dê | 1327.662
- | Chăn nuôi thỏ | 120
6 | Hỗ trợ hầm biogas và đệm lót sinh học | 2957.108
6.1 | Hỗ trợ hầm biogas | 2716.14
- | Chăn nuôi đại gia súc | 540.4
- | Chăn nuôi lợn | 2175.74
6.2 | Hỗ trợ đệm lót sinh học | 240.968
- | Chăn nuôi đại gia súc | 156.968
- | Chăn nuôi lợn | 84
7 | Hỗ trợ trồng cỏ chăn nuôi | 7451.338
8 | Hỗ trợ phát triển nuôi ong | 4741.1
9 | Hỗ trợ nuôi cá lồng | 8916.6319
- | Hỗ trợ làm lồng nuôi | 8757.5319
- | Hỗ trợ cước vận chuyển | 159.1
10 | Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP | 11655.377
11 | Hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao | 4035.16
- | Hỗ trợ nhà màng, nhà lưới | 3809.43
- | Hỗ trợ hệ thống tưới tiên tiến trong nhà màng | 225.73
12 | Hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn sản xuất (Hữu cơ, VietGAP) | 1043.82
13 | Hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản | 25126.93
| Tổng cộng | 244699.4899

## B5 Dự án liên kết (hidden)
BIỂU 5. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Báo cáo số 131-BC/TU ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)
TT | Tên DA/KH liên kết | Quy mô liên kết (ha, con) | Thời gian liên kết | Kinh phí nhà nước hỗ trợ (triệu đồng) | Chủ trì liên kết | Ghi chú
I | Dự án/kế hoạch liên kết cấp tỉnh phê duyệt | 200 |  | 27551.552
1 | Kế hoạch liên kết trồng và tiêu thụ quả Chanh leo trên địa bàn huyện Tân Uyên và Tam Đường | 150 | 5 năm | 11115 | Công ty CP Nafood Tây Bắc | Theo NQ 13/2019/NQ-HĐND
2 | Dự án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ cây Actiso tại huyện Sìn Hồ | 50 | 3 năm | 2847 | HTX Quyết Tâm | Theo NQ 13/2019/NQ-HĐND
3 | Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất lúa tẻ râu tại các huyện Phong Thổ, thành phố Lai Châu giai đoạn 2023-2025 | 49 | 3 năm | 1887.786 | Công ty TNHH MTV Giống vật tư NN Tây Bắc
4 | Kế hoạch liên kết phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi ngựa sinh sản tại huyện Phong Thổ và Sìn Hồ | 38 | 3 năm | 1192.38 | HTX Xuân Oanh | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN từ năm 2022-2025 + Theo NQ 13/2019/NQ-HĐND
5 | Kế hoạch liên kết phát triển chuỗi giá trị sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGap tại huyện Phong Thổ, Sìn Hồ | 95 | 10 năm | 7262.976 | Công ty CP ĐT&PT Chè Tam Đường
6 | Kế hoạch liên kết phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi ngựa bạch tại huyện Phong Thổ và Sìn Hồ |  |  | 3246.41 | HTX Xuân Oanh | Chương trình MTQG phát triểnKT-XH vùng đồng bào DTTS và MN
II | Huyện Than Uyên | 304.9 |  | 33332.833
7 | Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau củ quả (khoai tây, bí xanh) trên địa bàn xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu | 25 | 2022-2024 | 2680 | Cty TNHH Trường Thuận Quế võ | Theo NQ 13/2019/NQ-HĐND
8 | Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau củ quả trên địa bàn xã Mường Cang | 9.3 | 2022-2024 | 708 | Cty TNHH Rau củ quả Ngọc Linh Sơn La
9 | Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau quả trên địa bàn xã Hua Nà | 6.06 | 2022-2024 | 600 | HTX Nông nghiệp Hua Nà
10 | Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ớt, ngô ngọt trên địa bàn xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu | 25 | 2024-2026 | 1539 | Công ty XNK Phúc An Phát HP
11 | Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Khoai tây, ngô ngọt trên địa bàn xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu | 45 | 2024-2026 | 3959.5 | Cửa hàng vật tư nông nghiệp Dũng Long
12 | Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau củ quả trên địa bàn xã Phúc Than | 42 | 2024-2026 | 4002.4 | HTX Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Trường An
13 | Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô ngọt trên địa bàn xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu | 40 | 2024-2026 | 2506.6 | Cửa hàng vật tư nông nghiệp Dũng Long
14 | Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ớt trên địa bàn xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu | 10 | 2024-2026 | 603.4 | Công ty XNK Phúc An Phát HP
15 | Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa, gạo Séng Cù trên địa bàn xã Hua Nà | 22 | 2024-2026 | 862.179 | Công ty TNHH MTV Dũng Long
16 | Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm khoai tây trên địa bàn xã Mường Than, Phúc Than huyện Than Uyên | 50 | 2024-2026 | 5556.347 | Cty TNHH Trường Thuận Quế võ
17 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị cây mít siêu sớm TL1 trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu | 45.2 | 2023-2028 | 5056.907 | Công ty CP giống hoa quả Trung ương | Nguồn Chương trình MTQG GNBV
18 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2022 (Mường Cang, Hua Nà, Pha Mu, Tà Hừa, Khoen On) | 148 con bò | 2022-2027 | 1580 | HTX Hùng Nguyễn
19 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị cây mơ vàng trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu | 25.7 | 2023-2028 | 3050.5 | CT CP Nông nghiệp tốt (Good Agri.,JSC) | Nguồn Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN
20 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2023 (Tà Mung, Pha Mu) | 54 con bò | 2023-2028 | 628 | HTX Hùng Nguyễn
III | Huyện Nậm Nhùn | 0 | 0 | 4123.714
21 | Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xoài GL4 trên địa bàn huyện Nậm Nhùn năm 2022 | 52 | 10 năm | 3288 | Công ty CP giống rau hoa quả trung ương | NQ 13/2019/NQ-HĐND
22 | Kế hoạch liên kết tiêu thụ sản phẩm xoài GL4 trên địa bàn huyện Nậm Nhùn trên địa bàn huyện Nậm Nhùn | 22.82 ha |  | 835.714 | Công ty Cổ phần giống rau hoa quả Trung ương | NQ 07/2021/NQ-HĐND
IV | Huyện Mường Tè | 0 |  | 55483.95
23 | Dự án liên kết đầu tư, hỗ trợ vùng trồng dược liệu quý trên địa bàn huyện Mường Tè | 298 ha | 7 năm (từ 2024) | 54607.16 | Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Hoàng Lan | NQ 13/2019/NQ-HĐND | 1
24 | Hỗ trợ trồng cây ăn quả tập trung (Xoài, mít) trên địa bàn huyện huyện Mường Tè | 9.75 ha | 2018-2023 | 376.79 | Công ty cổ Nhật Quang T&T | NQ 07/2021/NQ-HĐND
25 | Dự án liên kết gắn với tiêu thu sản phẩm xoài GL4 năm 2020 | 9 ha |  | 500 | Công ty Cổ phần rau quả trung ương | Nguồn Chương trình MTQG NTM và NQ 41
V | Huyện Phong Thổ |  |  | 67673.1164
26 | Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Lê VH6 trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2022 | 60 | 5 năm | 3224 | CTCP nông nghiệp HT Miền Bắc | NQ 13/2019/NQ-HĐND
27 | Liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa Tẻ râu trên địa bàn huyện Phong Thổ | 71.7 | 3 | 3195.794 | Cty TNHH MTV Giống Vật tư Tây Bắc | Liên kết theo chính sách hỗ trợ đất trồng lúa
28 | Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ cây Khoai Sọ trên địa bàn các xã Nậm Xe, Hoang Thèn, Bản Lang, Mù Sang thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023-2025 | 103.5 | 3 | 5472.8624 | Hợp tác xã Dền Thàng | Liên kết theo Chương trình Giảm nghèo Bền vững
29 | Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ Dong riềng tại các xã Nậm Xe, Bản Lang, Hoang Thèn, Mù Sang thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023-2025 | 101 | 3 | 5823.933 | Hợp tác xã Dền Thàng
30 | Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ cây Lê trên địa bàn xã Dào San, Sin Suối Hồ thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023-2025 | 42 | 5 | 2267.045 | Công ty Cổ phần giống rau hoa quả Trung ương
31 | Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ cây Mít, Xoài trên địa bàn xã Bản Lang, Nậm Xe, Sin Suối Hồ thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023-2025 | 28.93 | 5 | 2910.1655 | Công ty Cổ phần giống rau hoa quả Trung ương |  | 1
32 | Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ Chuối Tây trên địa bàn các xã Nậm Xe, Hoang Thèn, Bản Lang thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023-2025 | 54 | 3 | 3707.989 | Hợp tác xã Dền Thàng
33 | Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ cây Lê trên địa bàn các xã Dào San, Sin Suối Hồ năm 2023-2025 thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 | 16 | 5 | 870.61 | Công ty Cổ phần giống rau hoa quả Trung ương | Liên kết theo Chương trình MTQG DTTS&MN
34 | Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ cây Mít trên địa bàn các xã Mường So, Vàng Ma Chải năm 2023-2025 thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 | 8.7 | 5 | 853.6953 | Công ty Cổ phần giống rau hoa quả Trung ương
35 | Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ cây Dong Riềng trên địa bàn các xã Lản Nhì Thàng, Mường So, Mù Sang, Sin Suối Hồ, Nậm Xe, Vàng Ma Chải, Sì Lở Lầu năm 2023-2025 thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 | 139.65 | 3 | 8096.4005 | Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến Lai Châu
36 | Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ cây Khoai Sọ trên địa bàn các xã Bản Lang, Hoang Thèn, Sin Suối Hồ, Ma Li Pho, Huổi Luông năm 2023-2025 thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 | 104.68 | 3 | 5665.761 | Hợp tác xã Dền Thàng
37 | Hỗ trợ trồng cây ăn quả tập trung (cây Xoài Đài loan GL4) theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2023 | 9.5 | 5 | 235.6 | Công ty Cổ phần giống rau hoa quả Trung ương | NQ 07/2021/NQ-HĐND
38 | Hỗ trợ trồng cây ăn quả tập trung (cây Chuổi Tây) theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2023 | 43.16 | 3 | 410 | Hợp tác xã Dền Thàng
39 | Liên kết trồng cây ăn quả tập trung (cây Chanh leo) theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2022 | 38.5475 | 3 | 1482.463 | Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Beefoods
40 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm cây ăn quả nhiệt đới (giống Xoài) liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm | 61.5 | 5 | 4217.9 | Công ty Cổ phần giống rau Hoa quả Trung ương | Liên kết Chương trình MTQG NTM và NQ 41
41 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm cây ăn quả nhiệt đới (giống Xoài) liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm | 113 | 5 | 8325 | Công ty Cổ phần giống rau Hoa quả Trung ương
42 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm cây ăn quả Ôn đới (giống Lê) liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm | 47.5 | 5 | 1752.362 | Công ty cổ phần giống rau hoa quả Trung ương.
43 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm cây ăn quả ôn đới (cây lê) liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. | 12.7 | 5 | 479 | Công ty cổ phần giống rau hoa quả Trung ương.
44 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm cây thất diệp nhất chi hoa liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. | 0.366 | 5 | 699.792 | Công ty TNHH TM&XD Hùng Mạnh
45 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm cây thất diệp nhất chi hoa liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. | 0.26 | 5 | 497.12 | Công ty TNHH TM&XD Hùng Mạnh
46 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm cây ăn quả ôn đới (cây lê) liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. | 22 | 5 | 820 | Công ty cổ phần giống rau hoa quả Trung ương.
47 | Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm cây ăn quả ôn đới (cây lê) liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. | 13 | 5 | 490 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu nông nghiệp tiên tiến toàn cầu.
48 | dự án trồng cây nhãn chín muộn liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn bản Vàng Pheo xã Mường So năm 2021 thuộc Đề án Xây dựng NTM gắn với du lịch Nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 – 2025 | 7 | 5 | 456.4 | Công ty Cổ phần HT Miền Bắc
49 | Dự án liên kết phát triển mở rộng cây địa lan tạo sản phẩm du lịch trên địa bàn xã Sin Suối Hồ thuộc Đề án Xây dựng NTM gắn với du lịch Nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 – 2025 | 1.984 (chậu) | 3 | 492.032 | Công ty TNHH MTV Tiến Bảy
50 | Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Xoài Đài Loan (Gl4) trên địa bàn huyện Phong Thổ năm 2022 | 31.512 | 5 | 1127.471 | Công ty Cổ phần giống rau hoa quả Trung ương
51 | Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ Dong riềng tại các xã Mường So, Khổng Lào, Ma Li Pho, Huổi Luông năm 2023-2025 thuộc chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 | 35.3 | 3 | 1930.0615 | Công ty TNHH MTV Nam Hà LC
52 | Kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ khoai sọ tại các xã Mường So, Khổng Lào, Ma Li Pho, Huổi Luông năm 2023-2025 thuộc chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 | 67 | 3 | 2169.6592 | Hợp tác xã Dền Thàng
VI | Huyện Sìn Hồ | 202.8 | 0 | 12857.5
53 | Dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quả Chuối tây tại các xã Nậm Cha, Pa Khóa, huyện Sìn Hồ thuộc Dự án 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 | 92.7 |  | 4500 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giống cây trồng Việt Nam | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
54 | Dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quả Dứa tại xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ thuộc Dự án 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 | 26 |  | 3129.1 | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Thương mại Quang Hà Điện Biên.
55 | Dự án liên kết Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quả Lê VH6 tại các xã Tả Phìn, Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 | 57.1 |  | 3092.9 | Công ty Cổ phần giống cây trồng Đông Bắc
56 | Dự án liên kết Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm quả Mít Siêu sớm da xanh tại các xã Ma Quai, Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 | 27 |  | 2135.5 | Công ty Cổ phần giống cây trồng Đông Bắc
VII | Huyện Tam Đường |  |  | 48186
57 | Kế hoạch hỗ trợ liên kết sản xuất trồng và tiêu thụ quả chanh leo trên địa bàn huyện Tam Đường giai đoạn 2022-2026 | 650 | 5 năm | 43656 | CTCP Chanh leo Lai Châu | NQ 13/2019/NQ-HĐND
58 | Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa Séng Cù trên địa bàn huyện Tam Đường | 1400 | Từ năm 2009 |  | Công ty cổ phần ĐTPT chè Tam Đường |  | 1
59 | Liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm lúa Séng Cù trên địa bàn huyện Tam Đường; đơn vị liên kết: Công ty TNHH MTV giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc | 354 | 3 năm (từ 2022) | 4530 | Công ty TNHH MTV giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc | Nguồn vốn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
VIII | Huyện Tân Uyên |  |  | 6901.9392
60 | Liên kết trồng và tiêu thụ quả chanh leo theo quyết định 1873 | 50.35 | 5 năm (Phê duyệt 2020) | 3011 | Công ty cổ phần Nafood Tây bắc | NQ 13/2019/NQ-HĐND
61 | Dự án liên kết “ Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi trâu nội sinh sản thuộc Dự án 2 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn xã Pắc Ta huyện Tân Uyên | 72 con trâu | 5 | 1203.924 | HTX Ngọc Ánh | Liên kết theo Chương trình MTQG Giảm nghèo Bền vững
62 | Dự án liên kết “Phát triển sản xuất rau an toàn (cây Khoai tây) thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên” | 3 | 3 | 138.1471 | Công ty Cổ phần Thành công Lai Châu
63 | Dự án liên kết “Phát triển sản xuất rau an toàn (cây Khoai tây) thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên” | 3 | 3 | 116.7581 | Công ty Cổ phần Thành công Lai Châu
64 | Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị (cây Khoai tây) thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên” | 5 | 3 | 157 | Công ty Cổ phần Thành công Lai Châu | Liên kết theo Chương trình MTQG DTTS&MN
62 | Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa Séng cù | 31.079 | 3 | 61.79 | HTX Công nghệ & Môi trường
63 | Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa nếp co giàng | 52.008 | 3 | 114.42 | HTX Công nghệ & Môi trường
64 | Hỗ trợ nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện | 15.552 m3 | 3 | 779.3
62 | Liên kết trồng và tiêu thụ qủa chanh leo theo Nghị quyết 07 | 10.54 | 5 | 396.6 | Công ty cổ phần thành công - Lai Châu
63 | Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chuối tây | 35.53 | 5 | 923 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đại Việt
Tổng 63 dự án/kế hoạch liên kết chuỗi giá trị |  |  |  | 256110.6046
3

## B6 thực hiện XHX (hidden)
BIỂU 06. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030 DO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TỰ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN
(Kèm theo Báo cáo số: -BC/TU ngày / /2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | Tổng số đã thực hiện | Trong đó | [7 empty] | Ghi chú
|  |  |  | Thành phố | Tam Đường | Phong Thổ | Nậm Nhùn | Mường Tè | Sìn Hồ | Tân Uyên | Than Uyên
1 | Diện tích cây ăn quả tập trung | Ha | 0
- | Trong đó trồng mới | Ha | 760.15 |  |  | 183.5 | 3 |  | 15 | 544.65 | 14
2 | Diện tích rau, củ quả tập trung | Ha | 0
2.1 | Tổng diện tích hoa tập trung | Ha | 158.25 | 69 | 63.42 |  |  |  | 25 |  | 0.83
- | Trong đó phát triển trồng mới | Ha | 95 | 21 | 47.5 |  |  |  | 25 | 1.5
2.2 | Trồng mới rau tập trung | Ha | 242.6 | [6 empty] | 73.4 | 169.2
3 | Trồng hoa địa lan | Chậu | 20094 |  | 1000 | 9064 | 280 |  | 9000 |  | 750
4 | Phát triển cây mắc ca | Ha | 7420.91 | 280.4 | 1002.82 | 683.39 | 83.18 | 431.16 | 694.45 | 2696.43 | 1549.08
5 | Cơ sở chăn nuôi đại gia súc, gia súc tập trung |  | 68 | 9 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 36
5.1 | Cơ sở chăn nuôi đại gia súc tập trung | Cơ sở | 52 | 4 | 10 | 1 |  | 5 |  |  | 32
5.2 | Cơ sở chăn nuôi lợn tập trung | Cơ sở | 16 | 5 | 4 |  |  | 1 |  | 2 | 4
6 | Chuồng trại chăn nuôi | M2 | 16470 | 3940 | 1000 |  |  |  |  | 10930 | 600
7 | Hầm biogas và đệm lót sinh học | M3
7.1 | Hầm biogas |  | 16576 | 900 | [5 empty] | 14076 | 1600
7.2 | Đệm lót sinh học | M2 | 720 | [6 empty] | 220 | 500
8 | Diện tích trồng cỏ chăn nuôi | Ha | 865.67 | 56.8 | 99.3 | 116.57 | 69.3 | 30 | 196 | 89.3 | 208.4
9 | Đàn ong tập trung | Thùng | 11227 | 753 | 494 | 1526 | 381 | 388 | 3039 | 3061 | 1585
10 | Thể tích nuôi cá lồng mới | M3 | 44247 |  |  |  | 831 |  | 4320 | 7236 | 31860
11 | Xây dựng cơ sở chế biến | Cơ sở | 37 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3

## Các dự án được chấp thuận CTĐT (hidden)
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN NÔNG, LÂM NGHIỆP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Báo cáo số: -BC/TU ngày tháng năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
| Tên dự án/lĩnh vực | QĐ chủ trương đầu tư/CNĐT | Nhà đầu tư | Địa điểm đầu tư | Tiến độ (KC- HT) | Thời hạn thực hiện dự án (Năm) | Quy mô, công suất | Tổng vốn đăng ký đầu tư (Triệu đồng) | Tiến độ thực hiện dự án
[9 empty] | Hoàn thành | Đang hoàn thiện thủ tục pháp lý | Đang triển khai thi công | Chưa triển khai | Chậm tiến độ hoàn thành
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Tổng | 61 | [5 empty] | 7532984.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Nuôi cá nước lạnh | Số 23121000002 ngày 20/12/2006 | DNTN Hoàng Liên Sơn | Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường | QI/2007- QI/2008 | 15 | 120 tấn cá/năm | 6000 | x
2 | Đầu tư trồng rừng gắn với XD nhà máy chế biến gỗ và dầu Diesel sinh học từ cây Jatropha | Số 23121000139 ngày 06/3/2009; Đ/c CNĐKĐT ngày 05/10/2018 | Công ty CP Minh Sơn | Tân Uyên, và Tam Đường | QII/2009- QIV/2025 | 50 | Trồng rừng 708 ha | 143000 | x
3 | Trồng rừng sản xuất tại xã Thân Thuộc và xã Trung Đồng huyện Than Uyên (nay là huyện Tân Uyên) | 23121000157 ngày 17/8/2009; QĐ số 945/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 | HTX Thành Vinh | Tại 2 xã Thân Thuộc và Trung Đồng - Than Uyên (nay là Tân Uyên) | 2009-2013 | 50 | 22 ha trồng rừng (keo) | 726 | x
4 | DA đầu tư phát triển rừng phòng hộ và rừng sản xuất tại xã Nậm Cần huyện Tân Uyên | 4613480371 ngày 10/11/2009, ĐC lần 1 ngày 05/12/2013; ĐC lần 2 ngày 07/3/2016 | Công ty TNHH đầu tư phát triển rừng Tây Bắc (Trước ĐC là Cty đầu tư XD Quyết Tiến) | Tại xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên | QIII/2009 - QIV/2015 | 50 | Trồng keo, giổi, mỡ, tếch | 39452 | x
5 | DA đầu tư trồng rừng SX tại xã Tà Hừa huyện Than Uyên | 23121000208 ngày 30/8/2010 | Doanh nghiệp tư nhân XD và phát triển nông thôn | Xã Tà Hừa huyện Than Uyên | QIII/2010 - QIV/2011 | 50 | Trồng keo | 4230.81 |  | x |  | x
6 | Đầu tư trồng rừng SX tại xã Nậm Sỏ huyện Tân Uyên | 5871832305 ngày 31/12/2010, ĐC lần 1 ngày 30/12/2015; QĐ 870/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 | Cty TNHH 1 thành viên xây dựng Phong Minh (Đổi tên thành Công ty TNHH Chiến Thắng) | Tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên | QIV2010-QIV/2021 | 50 | Trồng keo | 12745 | x
7 | Phát triển bền vững nuôi cá nước lạnh, sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến thủy sản | 23121000239 ngày 08/7/2011 | Công ty CP thủy điện Chu Va | Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường | QIII/2011- QIII/2015 | 50 |  | 29571 | x
8 | Đầu tư phát triển 10.000 ha cao su tại huyện Sìn Hồ và Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | 23121000267 ngày 23/10/2012 | Công ty cổ phần cao su Lai Châu | 15 xã thuộc 2 huyện Sìn Hồ và Phong Thổ | QIV/2012 - QIV/2015 | 30 |  | 1550583.3 | x
9 | Trang trại chăn nuôi lợn kết hợp thủy sản và trồng cây ăn quả lâu năm | 23121000275 ngày 20/11/2013 | Công ty TNHH một thành viên Khánh Hòa | Tại bản Chin Chu Chải, xã San Thàng, TP Lai Châu | QIV/2013 - QII/2014 | 30 |  | 12120 | x
10 | Dự án đầu tư xây dựng xưởng chế biến chè | 23121000269 ngày 16/01/2013 | CTCP Đầu tư phát triển Chè Tam Đường | Xã Bình Lư, huyện Tam Đường | QI/2013 - QII/2013 | 50 |  | 2421 | x
11 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Chè Ô Long chất lượng cao | 23121000282 ngày 15/5/2014; ĐC lần 1 ngày 22/12/2014 | Công ty CP đầu tư phát triển chè Tam Đường | Bản Hưng Phong, xã Bản Bo, huyện Tam Đường | QII/2014 - QII/2015 | 50 | 210 tấn SP/năm | 26877.7 | x
12 | Dự án đầu tư trồng 5.000 ha cao su tại hai huyện Than Uyên và Tân Uyên, tỉnh Lai Châu | 23121000288 ngày 30/12/2014 | Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng - Lai Châu | Than Uyên (các xã: Mường Mít, Pha Mu, Mường Cang, Tà Hừa, Mường Kim) và Tân Uyên (Xã Tà Mít) | QIV/2014 - QIV/2025 | 30 | 10.000 tấn/năm | 1469230 |  |  | x |  |  | x
13 | Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Chè chất lượng cao | CNĐT 23121000287 ngày 30/12/2014, ĐCngày 25/6/2015 | Công ty TNHH Chè Hồng Đức | Bản Hoàng Hà, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên | QI/2015 - QII/2015 | 50 | 4,4 thành phẩm/ngày | 9403.7 | x
14 | Dự án đầu tư trồng rừng SX tại xã Bản Hon, huyện Tam Đường | 480/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 | Công ty cổ phần Chằm Sơn | Xã Bản Hon, huyện Tam Đường | QII/2016 - QIV/2018 | 50 |  | 10000 | x
15 | Nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ thủy điện, sản xuất con giống, chế biến cá trên địa bàn tỉnh Lai Châu | 672/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 | Công ty cổ phần Thiết kế xây dựng & Thương mại An Phát | - Nuôi lòng hồ TĐ Huội Quảng | QIII/2016 - QIV/2019 | 50 | 150 lồng | 57000 | x
16 | Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm kết hợp thủy sản và trồng cây nông nghiệp | Số 735/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 | Công ty TNHH MTV Quang Tú Lai Châu | xã Bản Giang, huyện Tam Đường | QIII/2017 - QIV/2017 | 30 |  | 12568 | x
17 | Trang trại chăn nuôi lợn tại xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên | - QĐ số 1143/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 - QĐ số 752/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 - QĐ số 726/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 | Công ty TNHH đầu tư xây dựng và Phát triển nông nghiệp Lai Châu | Xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên | QIII/2017 - tháng 12 năm 2021 Quý II/2024 - Quý IV/2024 | 50 |  | 38000 | x
18 | Ứng dụng công nghệ tự động hóa trong quá trình sản xuất, chế biến chè xanh sao lăn chất lượng cao | - QĐ số 13/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 - QĐ số 2312/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 - QĐ số 204/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 | Công ty CP chè Nhật Gia Huy | Bản Phiêng Tâm, xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên | QI/2020-QIV/2025 | 50 | 30 tấn chè búp tưới/ngày | 48000 |  | x |  | x
19 | Nhà máy chế biến Mắc Ca | - QĐ số 1253/QĐ-UBND ngày 16/10/2017; - QĐ 98/QĐ-SKHĐT ngày 03/12/2019 giãn tiến độ - QĐ số 1415/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 - QĐ số 885/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 - QĐ số 1011/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 | Công ty TNHH một thành viên Trường Giang Lai Châu | Xã Mường So, huyện Phong Thổ | IV/2020 - Quý I/2025 | 50 | 500 tấn/năm | 33700 | x |  | x |  |  | x
20 | Nhà máy chế biến mủ cao su | 1634/QĐ-UBND ngày 20/12/2017; Đ/c 1657/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 | Công ty cổ phần cao su Lai Châu | Bản Nà Tăm 1, 2 xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ | QI/2018 - QIII/2020 | 50 |  | 54737 | x
21 | Xây dựng nhà máy chế biến chè và trồng chè tại huyện Sìn Hồ | - QĐ số 1601/QĐ-UBND ngày 21/11/2016; - QĐ số 1589/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 - QĐ số 1483/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 - QĐ số 95/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 | Công ty cổ phần đầu tư phát triển chè Tam Đường | - Thị trấn Sìn Hồ - Xã Xà Dề Phìn | IV/2016 - IV/2023 | 50 |  | 37701 | x
22 | Nhà máy sản xuất ván sợi MDF | 23121000227 ngày 06/1/2011 | Công ty cổ phần ván sợi MDF Minh Sơn | Km405 QL32 xã Sơn Bình, huyện Tam Đường | 2011-2012 | 50 |  | 360000 | x
23 | Phát triển cây mắc ca, kết hợp với trồng các loại cây lâm nghiệp khác tại xã Mường Cang, Mường Kim, huyện Than Uyên | Số 571/QĐ-UBND ngày 06/6/2018; Số 1174/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 Số 1342/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 | Công ty TNHH Him Lam Lai Châu | Xã Mường Cang và Mường Kim, huyện Than Uyên | QII/2018 - QIV/2019 | 50 | 80 ha | 18388 | x
24 | Trồng và phát triển cây Mắc ca tại xã Pha Mu, huyện Than Uyên | Số: 1348/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 | Công ty Cổ phần Liên Việt Lai Châu | Xã Pha Mu, huyện Than Uyên | QIV/2018- QI/2025 | 50 | 1.177 ha | 200000 | x |  |  |  |  | x
25 | Trồng và phát triển cây mắc ca kết hợp với một số cây lâm nghiệp khác tại huyện Tân Uyên | - QĐ số: 1296/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 - QĐ số 622/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 - QĐ số 991/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 | Công ty cổ phần Liên Việt Lai Châu | Các xã: Pắc Ta, Tà Mít, Nậm Cần, Mường Khoa, huyện Tân Uyên | T9/2019 - 3/2020 | 50 | 1184,43 ha | 137360 | x
26 | Đầu tư phát triển cây mắc ca kết hợp với một số cây lâm nghiệp tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên. | QĐ số 1562/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 QĐ số 2092/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 | Công ty cổ phần Dương Gia Lai Châu | Xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên | QII/2019 - QIV/2023 | 50 | 271,06ha | 76113 | x
27 | Trang trại chăn nuôi 12.000 lợn (heo) hậu bị | Số: 1637/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 Số: 646/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 | Công ty TNHH Ngân Giang Tân Uyên | Đội 6, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | III/2020 -IV/2021 | 50 | 12.000 con | 75000 |  |  | x |  |  | x
28 | Nhà máy chế biến chè và khu vực vườn ươm, xã Mường Kim, huyện Than Uyên | Số: 371/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 | Công ty TNHH xây dựng Tuyền Phương | Xã Mường Kim, huyện Than Uyên | GĐ 1: QIII/2020-HT IV/2021 GGĐ 2: Từ năm 2031 nâng cấp dây truyền chế biến sâu | 50 | 40 tấn chè búp tươi/ngày | 44000 | x
29 | Trồng và ươm cây mắc ca giống tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ | Số: 687/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 | Công ty TNHH một thành viên Trường Giang Lai Châu | Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ | QII/2020-QIV/2021 | 50 | 6,89 ha | 13800 | x
30 | Trồng và phát triển cây mắc ca tại xã Mường Cang, huyện Than Uyên | Số: 1123/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 | Công ty TNHH HL Mắc ca Lai Châu | Xã Mường Cang, huyện Than Uyên | QIII/2020-QIV/2021 | 50 | 100,9 ha | 33900 | x
31 | Trồng và phát triển cây mắc ca tại xã Mường Mít, huyện Than Uyên | Số: 1124/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 | Công ty TNHH Him Lam Lai Châu | Xã Mường Mít, huyện Than Uyên | QIII/2020-QIV/2021 | 50 | 196,58 ha | 58925 | x
32 | Dự án phát triển cây mắc ca tại các xã: Nậm Cuổi, Nậm Hăn huyện Sìn Hồ | QĐ số 399/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 QĐ số 2264/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 | Công ty TNHH Him Lam Lai Châu | Xã Nậm Cuổi | I/2026 - IV/2026 | 50 | 954,01 ha | 326192 |  | x |  | x
33 | Trồng và phát triển cây mắc ca kết hợp với một số loài cây nông, lâm nghiệp khác tại huyện Mường Tè | - QĐ số 429/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 - QĐ số 180/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 - QĐ số 1043/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 | Công ty cổ phần phát triển rừng và tín chỉ Carbon | Xã Mường Tè, Bum Tở, Nậm Khao, Pa Ủ huyện Mường Tè | III/2021-IV/2025 | 50 | 3763,43 ha | 304000 |  |  | x
34 | Nhà máy chế biến chè trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Tân Uyên | QĐ số 1801/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 QĐ số 922/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 | Công ty cổ phần trà tân uyên | Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | QIV/2023- tháng 6/2024 | 50 | 4,5 tấn chè búp tươi/ngày | 19992 | x
35 | Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ Lai Châu | QĐ số 1485/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 | Công ty cổ phần Thành Công Lai Châu | Tổ dân phố số 3, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu | QI/2022-QI/2023 | 50 | 40000 tấn/năm | 30000 | x
36 | Trồng cây lâm nghiệp tại xã Mường Mít, huyện Than Uyên | - QĐ số 496/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 - QĐ số 164/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 | Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Bateco Lai Châu | Xã Mường Mít, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu | Quý II/2022 - Quý I/2026 | 50 | 424 ha | 52517.3 |  |  | x
37 | Phát triển cây quế kết hợp trồng cây gỗ lớn tại huyện Than Uyên | - QĐ số 453/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 - QĐ số 181/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 | Công ty TNHH tư vấn xây dựng thủy lợi Miền Núi | Xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu | Quý II/2022 - Tháng 1/2025 | 50 | 321,03ha | 23381 | x |  | x
38 | Trồng rừng gỗ lớn bằng cây bản địa, khoanh nuôi, bảo vệ rừng và bảo tồn phát triển cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng | Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 | Công ty cổ phần sâm Pusilung | Xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu | Quý III/2022 - Quý IV/2025 | 50 | 552,3ha | 299629 |  | x |  | x
39 | Phát triển nông lâm nghiệp và dược liệu Fobic tại huyện Tân Uyên | QĐ số 568/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 QĐ số 502/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 | Công ty cổ phần nông lâm FoBic | Xã Nậm Cần, xã Tà Mít huyện Tân Uyên | III/2022 - III/2025 | 50 | Trồng rừng sản xuất cây giổi và hạ tầng phục vụ | 54425.5 |  |  | x
40 | Trang trại chăn nuôi heo theo hướng công nghiệp sạch gắn liền trồng rừng bảo vệ môi trường | Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 | Công ty cổ phần chăn nuôi Lai Châu | Bản Bó Lun, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên | IV/2022 - III/2024 | 50 | 56,43ha | 252108 | x |  | x
41 | Dự án phát triển trồng quế hữu cơ tại xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên | QĐ 90/QĐ-UBND ngày 16/01/2023; QĐ 1162/QĐ-UBND ngày 06/8/2024 | Công ty TNHH một thành viên nông lâm nghiệp Bateco | Xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu | I/2023 - IV/2023 III/2025 | 50 | 200.05 | 22751.6 |  |  | x
42 | Nhà máy chế biến chè tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường | QĐ 461/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 | Công ty TNHH MTV giống vật tư Nông nghiệp Tây Bắc | Xã Bản Giang, huyện Tam Đường | I/2022 - II/2023 | 50 | 6500 tấn chè búp tươi/năm | 30000 | x
43 | Chăn nuôi 7500 Lợn Nái sinh sản siêu Nạc chất lượng cao kết hợp trồng rừng | QĐ 1955/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 | Công ty cổ phần Thành Đạt Xuân Lộc | Xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu | I/2024-IV/2024 | 50 | 21 ha | 222000 |  | x |  | x
44 | Nhà máy chế biến chè chất lượng cao | QĐ 1956/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 | Công ty cổ phần Chè Lai Châu | Xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu | I/2024-IV/2025 | 50 | 2000 tấn búp tươi/năm | 44500 | x
45 | Trang trại chăn nuôi lợn tại xã Thèn Sin, huyện Tam Đường | QĐ 1959/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 | Công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp TD | Xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu | I/2024-IV/2025 | 50 | 11,69ha | 99000 |  | x |  | x
46 | Nhà máy chế biến nông lâm sản tại xã Mường So, huyện Phong Thổ | QĐ 1958/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 | Công ty TNHH MTV Hồng Vân | Xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | I/2024-IV/2025 | 50 | 11000 tấn quả chuối tươi/năm | 30000 |  | x |  | x
47 | Trồng rừng sản xuất tại xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ | QĐ 2005/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | Công ty TNHH trồng và chế biến nông lâm sản Lai Châu | xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ | I/2024-III/2024 | 50 | 41,41ha | 9663 | x | x
48 | Trồng rừng công nghệ cao tại xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên | QĐ số 134/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 | Công ty TNHH MTV Thái Lai Tâm Tuệ An | Xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu | II/2024 - IV/2025 | 50 | 128,46 ha | 28000 |  | x |  | x
49 | Trồng rừng trồng cây Hông tại huyện Sìn Hồ | QĐ số 135/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 | Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế KTD Đại Việt | Các xã Nậm Cha, Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu | II/2024 - IV/2025 | 50 | 489 ha | 115381 |  | x | x
50 | Nhà máy chế biến mủ cao su Lai Châu II | QĐ số 1717/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 | Công ty cổ phần cao su Lai Châu II | Xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn | II/2023 - I/2024 | 50 | 5000 tấn/năm | 62890 | x | x
51 | Nhà máy chế biến thức ăn gia súc và tinh dầu quế | QĐ số 06/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 QĐ số 522/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 QĐ số 1932/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 | Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản Lai Châu | Xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | I/2023 - 12/2025 | 50 | 13.82 | 280000 |  | x | x
52 | Trồng và Phát triển rừng Fobic tại huyện Tân Uyên, Than Uyên | QĐ số 1586/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 | Công ty cổ phần nông lâm FoBic | Các xã Pắc Ta, Nậm Cần,Tà Mít huyện Tân Uyên và xã Pha Mu huyện Than Uyên | Quý IV/2024 - Quý IV/2026 | 50 |  | 136471 |  | x | x
53 | Trồng rừng sản xuất loài cây quế tại xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu | QĐ số 111/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 | Công ty cổ phần đầu tư thương mại Châu Đức | Xã Mù Cả huyện Mường Tè | II/2025-III/2026 | 50 | Trồng quế 121,046ha và các hạng mục phụ trợ | 30000 |  | x | x
54 | Trồng rừng sản xuất tại xã Mường Mít, huyện Than Uyên | QĐ số 220/QĐ-UBND ngày 05/02/2025 | Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu nông lâm sản Phương Bắc | Xã Mường Mít, huyện Than Uyên | II/2025 - IV/2026 | 50 |  | 68000 |  | x |  | x
55 | Xây dựng Nhà máy sản xuất thương mại và xuất khẩu trà | QĐ số 221/QĐ-UBND ngày 05/02/2025 | Công ty cổ phần Trà Long Dương Lai Châu | Xã Bản Giang, huyện Tam Đường | I/2025 - II/2026 | 50 |  | 10000 |  |  |  | x
56 | Nhà máy chế biến nông lâm sản 1 tại thị trấn Phong Thổ | QĐ số 609/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 | Công ty cổ phần Đại lâm mộc Tây bắc LC | Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ | Quý III/2025 - Quý IV/2026 | 50 |  | 88731 |  | x |  | x
57 | Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao tại xã Căn Co, huyện Sìn Hồ | QĐ số 618/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 | Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Khuất Gia | Xã Căn Co, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu | Quý I/2026 - Quý IV/2027 | 50 |  | 92000 |  | x |  | x
58 | Nhà máy chế biến Măng tại huyện Nậm Nhùn | QĐ số 717/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 | Công ty cổ phần Quốc tế xanh Việt Nam | Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn | IV/2026 - IV/2028 | 50 |  | 28800 |  |  |  | x
59 | Chăn nuôi lợn tại bản Phan Lìn, xã San Thàng, thành phố Lai Châu | QĐ số 1493/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 | Công ty TNHH MTV Thiên Long | Xã San Thàng, thành phố Lai Châu | II/2026 - I/2028 | 50 |  | 58000 |  |  |  | x
60 | Nhà máy chế biến tinh dầu quế | QĐ số 2068/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 | Công ty cổ phần sản xuất tinh dầu quế Mường Tè | Xã Bum Tở | IV/2025 - IV/2026 | 50 |  | 23000 |  |  |  | x
61 | Nhà máy chến biến thức ăn chăn nuôi | QĐ số 2069/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 | Công ty TNHH sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi LC | Xã Phong Thổ | Quý I/2026 - Quý I/2027 | 50 |  | 18000 |  |  |  | x
62 | Trang trại chăn nuôi lợn tại xã Mường Kim | QĐ số 2569/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 | Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển nông nghiệp Lai Châu | Bản Chát, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu | Quý II/2026 - Quý II/2027 | 50 | 4990 lợn thịt /lứa | 58000 |  |  |  | x
Ghi chú: Tổng số có 62 dự án, trong đó giai đoạn 2021-2025 có 31 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư

## B8 OCOP (hidden)
BIỂU 08: RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM OCOP ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN CÒN THỜI HẠN (THỜI HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN 36 THÁNG)
(Kèm theo Báo cáo số 131-BC/TU ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)
STT | Tên sản phẩm | Địa điểm sản xuất, nơi sản xuất | Quy mô sản phẩm hoặc khả năng sản xuất, chế biến/năm | Sản lượng tiêu thụ trước khi được chứng nhận OCOP | Sản lượng tiêu thụ sau khi được chứng nhận OCOP |  | Tỷ lệ tăng sản lượng tiêu thụ hằng năm (%/năm) | Khả năng mở rộng quy mô | Năm công nhận OCOP
[5 empty] | Sản lượng tiêu thụ bình quân năm đầu | Sản lượng tiêu thụ bình quân hàng năm
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
PHƯỜNG TÂN PHONG
1 | Rượu Putaleng | Bản San Thàng 2, Phường Tân Phong | 30.000 lít | 8.000 lít | 10.000 lít | 8.500 lít | 31.25% | 50.000 lít | 2023
2 | Rượu mắc ca |  | 5.000 lít | 3.000 lít | 5.000 lít | 5000 lít | 66.67% | 50.000 lít | 2023
3 | Gạo Dâu Lai Châu | Tổ 15, phường Tân Phong | 200 tấn | 80 tấn | 80 tấn | 40 tấn | 50% | 500 tấn | 2023
4 | Rượu 25 - Rượu Nếp lật | Tổ 26, phường Đông Phong | 50.000 lít | 35.000 lít | 40.000 lít | 25.000 lít | 14.29% | 55.000 lít | 2022
5 | Ruốc thịt lợn đen Mười Phương | Tổ 19, phường Tân Phong | 0,5 tấn | 0,2 tấn | 0,3 tấn | 0,3 tấn | 50% | 1 tấn | 2022
6 | Thịt trâu gác bếp Long Liên | Tổ 10, phường Tân Phong | 10 tấn | 5 tấn | 6 tấn | 6 tấn | 20% | 15 tấn | 2022
7 | Chè Shan Trúc Thanh | Tổ 1, phường Tân Phong | 500 tấn | 300 tấn | 350 tấn | 350 tấn | 16.67% | 600 tấn | 2022
8 | Thịt lợn sấy Trường Hà | Tổ 25, Phường Tân Phong | 10 tấn | 4 tấn | 5 tấn | 5 tấn | 33.33% | 15 tấn | 2023
9 | Thịt trâu sấy Trường Hà |  | 10 tấn | 4 tấn | 5 tấn | 5 tấn | 33.33% | 15 tấn | 2023
10 | Đông trùng hạ thảo An Ngân - Sấy Thăng hoa | Tổ 23, Phường Tân Phong | 3 tấn | 1,2 tấn | 1,5 tấn | 1,5 tấn | 25% | 5 tấn | 2023
11 | Đông trùng hạ thảo An Ngân - Quả thể tươi |  | 4 tấn | 1,2 tấn | 1,5 tấn | 1,5 tấn | 25% | 6 tấn | 2023
12 | Đông trùng hạ thảo huy hùng (sấy khô) | Tổ 10, phường Tân Phong | 5 tấn | 1,2 tấn | 1,5 tấn | 1,5 tấn | 25% | 7 tấn | 2023
13 | Rượu chuối (hương vị cam chuối) | Số nhà 003, Đặng Thái Mai, phường Tân Phong | 10.000 lít | 5.000 lít | 12.000 lít | 6.000 lít | 20% | 25.000 lít | 2023
14 | Rượu chuối (chuối hột) |  | 15.000 lít | 10.000 lít | 12.000 lít | 12.000 lít | 20% | 25.000 lít | 2023
15 | Rượu chuối macca |  | 10.000 lít | 5.000 lít | 12.000 lít | 6.000 lít | 20% | 25.000 lít | 2023
16 | Rượu chuối hương vị truyền thống |  | 20.000 lít | 10.000 lít | 12.000 lít | 12.000 lít | 20% | 25.000 lít | 2023
17 | Rượu vang chuối Lai Châu |  | 10.000 lít | 5.000 lít | 12.000 lít | 6.000 lít | 20% | 25.000 lít | 2023
18 | Trà sâm - Đông trùng hạ thảo Vinh Thúy | Tổ 10, phường Tân Phong | 2 tấn | 0,8 tấn | 1 tấn | 1 tấn | 25% | 5 tấn | 2024
19 | Rượu chuối Đà Giang | Tổ 1 phường Tân Phong | 25.000 lít | 10.000 lít | 12.000 lít | 12.000 lít | 20% | 30.000 lít | 2024
20 | Thịt lợn sấy | Tổ 22 phường Tân Phong | 10 tấn | 4 tấn | 5 tấn | 5 tấn | 33.33% | 15 tấn | 2024
21 | Mật ong rừng Tây Bắc | Tổ 24 phường Tân Phong | 15.000 lít | 8.000 lít | 10.000 lít | 10.000 lít | 25 | 20.000 lít | 2024
22 | Bộ dao rèn thủ công A Thu | Bản San Thàng, Phường Tân Phong | 5. 000 bộ | 2.000 bộ | 2.500 bộ | 2.600 bộ | 30% | 10.000 bộ | 2024
23 | Bánh trưng xanh Hoàng Mai | Bản San Thàng, Phường Tân Phong | 20.000 cái | 11.000 cái | 13.000 cái | 13.000 cái | 27.27% | 30.000 cái | 2024
24 | Khèn mông A Dũng | Bản Xì Miền Khan, Phường Tân Phong | 1.000 cái | 500 cái | 700 cái | 700 cái | 40% | 2.000 cái | 2022
25 | Rượu Hơ mông ngô men lá | Số nhà 185, đường Lê Duẩn, tổ 1, phường Tân Phong | 15.000 lít | 10.000 lít | 12.000 lít | 12.000 lít | 20% | 25.000 lít | 2023
26 | Rượu Hơ mông nếp men lá |  | 15.000 lít | 10.000 lít | 12.000 lít | 12.000 lít | 20% | 25.000 lít | 2023
27 | Thịt trâu sấy | Tổ 22, phường Tân Phong | 10 tấn | 4 tấn | 5 tấn | 5 tấn | 33.33% | 15 tấn | 2023
PHƯỜNG ĐOÀN KẾT
1 | Lạp sườn hun khói | Số 012, ngõ 167, đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết | 15 tấn | 8 tấn | 10 tấn | 10 tấn | 33.33% | 15 tấn | 2023
2 | Thịt ba chỉ hun khói |  | 12 tấn | 4 tấn | 5 tấn | 5 tấn | 33.33% | 15 tấn | 2023
3 | Thịt Trâu Sấy Khô |  | 20 tấn | 8 tấn | 10 tấn | 11 tấn | 27.27% | 15 tấn | 2023
4 | Thịt Lợn Sấy Khô |  | 20 tấn | 8 tấn | 10 tấn | 11 tấn | 27.27% | 15 tấn | 2023
5 | Đông trùng hạ thảo sấy khô nguyên sợi | Tổ 5, phường Đoàn Kết | 2000kg | 500kg | 700kg | 420kg | 40% | 4000 kg | 2023
6 | Nhộng Đông trùng hạ thảo khô |  | 100.000 con | 35.000 con | 45.000 con | 25.000 con | 28.57% | 200000 con
7 | Hoa thảo khô thuần chay |  | 2000kg | 500kg | 700kg | 420kg | 40% | 4000 kg | 2023
8 | Giò lụa Dung Lương | Tổ 7, phường Đoàn Kết | 50.000kg | 30.000 kg | 40.000 kg | 40.000 kg | 33.3333 | 70.000kg | 2024
9 | Thuốc chữa bệnh gan A Súa | Tổ 5, phường Đoàn Kết | 12.000 hộp | 1.500 hộp | 1.800 hộp | 1.900 hộp | 26.67% | 20.000 hộp | 2024
10 | Đông trùng hạ thảo khô nguyên sợi | Tổ 6, phường đoàn kết | 6 tấn | 1,5 tấn | 2,5 tấn | 1,8 tấn | 66.67% | 10 tấn | 2023
11 | Bột đông trùng hạ thảo |  | 0,5 tấn | 0,05 tấn | 0,05 tấn | 0,06 tấn | 20% | 1 tấn | 2024
12 | Thịt trâu gác bếp Tây Bắc TV | 264 đường Trần Hưng Đạo, P. Đoàn Kết | 20 tấn | 5 tấn | 8tấn | 8 tấn | 60% | 25 tấn | 2022
13 | Thịt lợn gác bếp Tây Bắc TV |  | 20 tấn | 5 tấn | 8 tấn | 8 tấn | 60% | 25 tấn | 2022
14 | Khô bò Tây Bắc TV |  | 12 tấn | 4 tấn | 5 tấn | 5 tấn | 33.33% | 15 tấn | 2022
15 | Chẩm chéo Tây Bắc TV |  | 20.000 lọ | 10.000 lọ | 12.000 lọ | 12.000 lọ | 20 | 30.000 lọ | 2022
16 | Đông trùng hạ thảo sinh khối tươi | Tổ 2, Đường 19/8, phường Đoàn Kết | 4 tấn | 1,2 tấn | 1,5 tấn | 1,5 tấn | 25% | 6 tấn | 2023
17 | Bột đông trùng hạ thảo |  | 0,5 tấn | 0,05 tấn | 0,05 tấn | 0,06 tấn | 20% | 1 tấn | 2023
18 | Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa |  | 2000kg | 500kg | 700kg | 420kg | 40% | 4000 kg | 2023
19 | Đông trùng hạ thảo ngâm mật ong |  | 10.000 kg | 5.000kg | 6.000kg | 6.000kg | 20% | - | 2023
20 | Đông trùng hạ sấy thăng hoa Hoàng Ngân | Tổ 8, phường Đoàn kết | 2 tấn | 0,5 tấn | 0,7 tấn | 0,42 tấn | 40% | 4 tấn | 2023
21 | Đông trùng hạ thảo tươi Hoàng Ngân |  | 4 tấn | 1,2 tấn | 1,5 tấn | 1,5 tấn | 25% | 6 tấn | 2023
22 | Thịt trâu sấy A Lử Food | Tổ 10, phường Đoàn Kết | 10 tấn | 5 tấn | 7tấn | 7 tấn | 40% | 15 tấn | 2022
23 | Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa Putaleng | Tổ 8, phường Đoàn Kết | 2 tấn | 0,5 tấn | 0,7 tấn | 0,42 tấn | 40% | 4 tấn | 2023
24 | Rượu ngô men lá Lai Châu | Tổ 2, phường Đoàn Kết | 15.000 lít | 10.000 lít | 12.000 lít | 12.000 lít | 20% | 25.000 lít | 2023
25 | Hạt Macca khô | Tổ 3, phường Đoàn Kết | 5 tấn | 1 tấn | 1,2 tấn | 1,2 tấn | 20% | 7 tấn | 2023
26 | Nhân hạt Macca |  | 3 tấn | 0,2 tấn | 0,2 tấn | 0,2 tấn | 20% | 5 tấn
27 | Thịt lợn sấy Pờ Ma Lung | Tổ 9, phường Đoàn Kết | 10 tạ | 6 tạ | 7 tạ | 7,2 tạ | 20% | 15 tạ | 2024
28 | Thịt trâu sấy Pờ Ma Lung |  | 10 tạ | 6 tạ | 7,5 tạ | 7,5 tạ | 25% | 15 tạ | 2024
29 | Điểm du lịch cộng đồng bản Gia Khâu I | Bản Gia Khâu I, Đoàn Kết | Không đánh giá vì sản phẩm mới chứng nhận
XÃ BÌNH LƯ
1 | Thịt trâu gác bếp Lực Lệ | Xã Bình Lư | 10 tấn | 5 tấn | 7tấn | 7 tấn | 40% | 15 tấn | 2022
2 | Lạp sườn hun khói Lực Lệ |  | 8 tấn | 5 tấn | 7tấn | 8 tấn | 60% | 10tấn | 2022
3 | Thịt lợn gác bếp Lực Lệ |  | 8 tấn | 5 tấn | 7tấn | 9 tấn | 60% | 10tấn | 2022
4 | Miến dong Gia Huy | Bản Thống Nhất, xã Bình Lư | 10 hộ | 10 tấn | 12 tấn | 12 tấn | 16.67% | 20 tấn | 2023
5 | Hoa đu đủ đực ngâm mật ong | Bản Trung Tâm, xã Bình Lư | 1 tấn | 1 tấn | 2 tấn | 2 tấn | 100% |  | 2024
6 | Hoa đủ đủ đực khô |  | 0,5 tấn | 0,12 tấn | 0,2 tấn | 0,2 tấn | 66.67% | 0,6 tấn | 2023
7 | Gạo Séng cù Tam Đường - Lai Châu | Xã Binh Lư | 250 tấn | 100 tấn | 150 tấn | 100 tấn | 50% | 300 tấn | 2022
8 | Gạo tẻ dẻo Tam Đường |  | 200 tấn | 100 tấn | 140 tấn | 140 tấn | 40% | 250 tấn | 2022
9 | Miến dong Bình Lư | Bản Km2, Xã Bình Lư | 14 hộ | 11 tấn | 15 tấn | 15 tấn | 36.36% |  | 2024
10 | Cá hồi phi lê | Bản Chu Va 12, Xã Bình Lư | 1 tấn | 1 tấn | 2 tấn | 2 tấn | 100% |  | 2024
11 | Cá tầm cắt khúc |  | 1,2 tấn | 1,2 tấn | 2 tấn | 2 tấn | 66.67% |  | 2024
12 | Chanh leo Lai Châu | Bản cò lá, Xã Bình Lư | 110ha | 1.000 tấn | 2.200 tấn | 2.000 tấn | 100% | 150ha | 2024
13 | Miếng dong Vững Tâm | Bản Toòng Pẳn, Xã Bình Lư | 70 tấn | 64 tấn | 80 tấn | 80 tấn | 33.33% | 100 tấn | 2024
XÃ BẢN BO
1 | Trà Ô long Kim Tuyên | Bản Hưng Phong, xã Bản Bo | 200 tấn | 80 tấn | 100 tấn | 100 tấn | 25% |  | 2023
2 | Ô long trà Việt |  | 400 tấn | 120 tấn | 150 tấn | 100 tấn | 25% | 800 tấn | 2023
3 | Trà Đông phương mỹ nhân | Bản Hưng Phong, xã Bản Bo | 5 tấn | 1,5 tấn | 2 tấn | 1,5 tấn | 33.33% | 0 | 2022
4 | Trà Olong |  | 500 tấn | 120 tấn | 150 tấn | 100 tấn | 25% | 800 tấn | 2022
5 | Trà Sencha |  | 300 tấn | 100 tấn | 120 tấn | 120tấn | 20% |  | 2022
6 | Trà Kim tuyên |  | 300 tấn | 80 tấn | 100 tấn | 100 tấn | 25% |  | 2023
7 | Trà Hồng trà |  | 1 tấn | 1 tấn | 1 tấn | 1,2 tấn | 20% |  | 2022
8 | Trà Matcha |  | 1 tấn | 1 tấn | 1 tấn | 1,2 tấn | 20% |  | 2022
9 | Trà cổ thụ Sà Dề Phìn |  | 1,5 tấn | 1,2 tấn | 1,5 tấn | 1,5 tấn | 25% |  | 2023
10 | Trà sữa Oolong Hồng Trà |  | 5.000 hộp | 1000 hộp | 1500 hộp | 1600 hộp | 60% |  | 2022
11 | Trà sữa Matcha |  | 5.000 hộp | 1000 hộp | 1500 hộp | 1600 hộp | 60% |  | 2022
12 | Trà sữa Oolong xanh |  | 5.000 hộp | 1000 hộp | 1500 hộp | 1600 hộp | 60% |  | 2022
13 | Hồng Trà Cổ thụ Pu Ta Leng |  | 1 tấn | 5 tạ | 8 tạ | 8 tạ | 60% |  | 2024
XÃ TẢ LÈNG
1 | Trà sâm núi Lai Châu | Bản Xin Chải, xã Tả Lèng | 1000 hộp/30gr | 300 hộp | 500 hộp | 500 hộp | 66.67% | 3000 hộp | 2023
2 | Trà Sâm lá sen |  | 1000 hộp/30gr | 300 hộp | 500 hộp | 500 hộp | 66.67% | 3001 hộp | 2023
3 | Lê Giang Ma | Bản Giang Ma,xã Tả Lèng | 100 tấn | 65 tấn | 75 tấn | 75 tấn | 23.08% | 150 tấn | 2024
4 | Du lịch cộng đồng Bản Sì Thâu Chải | Bản Sì Thâu Chải,xã Tả Lèng | Không đánh giá vì sản phẩm mới chứng nhận
XÃ KHUN HÁ
1 | Du lịch cộng đồng Bản Lao Chải 1 | Bản Lao Chải 1, xã Khun Há | Không đánh giá vì sản phẩm mới chứng nhận
XÃ TÂN UYÊN
1 | Ổi Quang Lê | Khu 5, xã Tân Uyên | 2ha | 65 tấn | 80 tấn | 80 tấn | 23.08% | 5 ha | 2024
2 | Bưởi Quang Lê |  | 2ha | 10 tấn | 15 tấn | 15 tấn | 50% | 5 ha | 2024
3 | Nhân hạt Mắc ca Tân Uyên | TDP 1, xã Tân Uyên | 2ha | 0,4 tấn | 0,5 tấn | 0,5 tấn | 25% | 10 ha | 2024
4 | Hạt mắc ca Tân Uyên |  | 2ha | 0,4 tấn | 0,5 tấn | 0,1 tấn | 25% | 10 ha | 2024
5 | Gà ủ thảo mộc Nhiễu Kiên | Khu 5, xã Tân Uyên | 2 tấn | 1 tấn | 2 tấn | 2 tấn | 50% | 5 tấn | 2022
6 | Lạp sườn Nhiễu Kiên |  | 5 tấn | 4 tấn | 5 tấn | 5 tấn | 25 | 8 tấn | 2022
7 | Dưa lưới Hoàng liên sơn | TDP 01, xã Tân uyên | 10 tấn | 6 tấn | 8 tấn | 9 tấn | 50% | 15 tấn | 2023
8 | Dưa lưới vàng Tân Uyên | TDP 01, xã Tân uyên | 8 tấn | 4 tấn | 6 tấn | 6 tấn | 50% | 10 tấn | 2023
9 | Thịt trâu gác bếp hà Phớ | Tạng Đán, xã Tân Uyên | 2 tấn | 1 tấn | 1,5 tấn | 1,5 tấn | 50% | 3 tấn | 2024
10 | Thịt ba chỉ lợn đen gác bếp Hà Phớ |  | 2 tấn | 1 tấn | 1,5 tấn | 1,5 tấn | 50% | 4 tấn | 2024
11 | Thịt lợn sấy Đức Nhung | Số nhà 015, ngõ Phạm Ngọc Thạch, xã Tân Uyên | 2 tấn | 1 tấn | 1,5 tấn | 1,5 tấn | 50% | 5 tấn | 2025 | 87
12 | Lạp sườn lợn đen hun vỏ mía Đức Nhung |  | 2 tấn | 1 tấn | 1,5 tấn | 1,5 tấn | 50% | 6 tấn | 2025 | 12
(1): XÃ MƯỜNG KHOA | 7
1 | Trà kim tuyên Phúc Khoa | Bản Phúc Khoa, xã Phúc Khoa | 20ha | 10 tấn | 15 tấn | 15 tấn | 50% | 20 tấn | 2022 | 40
2 | Địa Lan | Hô Tra, Mường Khoa | 1000 cây | 5000 cây | 10000 cây | 10000 cây | 100% | 20000 cây | 2024
XÃ PẮC TA
1 | Mật ong Hố Mít | Bản Mít Nọi, xã Pắc Ta | 15.000 lít | 8.000 lít | 10.000 lít | 10.000 lít | 25% | 20.000 lít | 2024
2 | Cốm Nếp co Giàng | Bản Pắc Ta, xã Pắc Ta | 1 tấn | 0.7 tấn | 1 tấn | 1 tấn | 42.86% | 3 tấn | 2024
XÃ NẬM SỎ
1 | Ống Quế Tân Uyên | Nậm Sỏ | 10 tấn | 5 tấn | 6 tấn | 6 tấn | 20% | 15 tấn | 2024
2 | Đàn nhị | Bản Nậm Khăn, xã Tà mít, huyện Tân Uyên | 500 cái | 200 cái | 300 cái | 300 cái | 50% | 550 cái | 2025
3 | Đàn tính tâủ |  | 500 cái | 200 cái | 300 cái | 300 cái | 50% | 550 cái | 2025
XÃ THAN UYÊN
1 | Ổi Hua Nà | Bản Hua Nà, Than Uyên | 100 tấn | 10 tấn | 50 tấn | 50 tấn | 400% |  | 2023
2 | Cá lăng cắt khúc AA | Xóm Mới, xã Than Uyên | 4 tấn | 0,5 tấn | 1 tấn | 0,75 tấn | 100% |  | 2024
3 | Ruốc cá Lăng |  | 5 Tấn | 0,5 tấn | 1 tấn | 2 tấn | 100% | 10 tấn | 2023
4 | Chả cá Lăng viên |  | 8 Tấn | 0,8 tấn | 1,2 tấn | 2,5 tấn | 50% | 15 tấn | 2023
5 | Thịt trâu gác bếp Thiết Hà | Khu 4, xã Than Uyên | 3 tấn | 1,1 tấn | 1,6 tấn | 0,5 tấn | 45.45% | 3 tấn | 2024
6 | Thịt lợn gác bếp Thiết hà |  | 3 tấn | 0,7 tấn | 1 tấn | 0,4 tấn | 42.86% | 3 tấn | 2024
7 | Thịt trâu sấy gia truyền Tùng Dương | Khu 7, xã Than Uyên | 3 tấn | 1,1 tấn | 1,6 tấn | 0,5 tấn | 45.45% | 3 tấn | 2022
8 | Thịt lợn gác bếp Than Uyên |  | 3 tấn | 0,7 tấn | 1 tấn | 0,4 tấn | 42.86% | 3 tấn | 2022
9 | Thịt lợn ba chỉ hun khói Than Uyên |  | 4 tấn | 0,7 tấn | 2 tấn | 0,4 tấn | 42.86% | 4 tấn | 2022
10 | Lạp sườn lợn đen Than Uyên |  | 5 tấn | 0,7 tấn | 3 tấn | 0,4 tấn | 42.86% | 5 tấn | 2022
11 | Thịt heo khô Than Uyên |  | 6 tấn | 0,7 tấn | 4 tấn | 0,4 tấn | 42.86% | 6 tấn | 2022
12 | Thịt bò khô Than Uyên |  | 7 tấn | 0,7 tấn | 5 tấn | 0,4 tấn | 42.86% | 7 tấn | 2022
13 | Cá Trắm sấy Than Uyên |  | 4 tấn | 0,5 tấn | 1 tấn | 0,75 tấn | 100% | 5 tấn | 2022
14 | Chẩm chéo Than Uyên |  | 10.000 lọ | 5.000 lọ | 7.000 lọ | 7.000 lọ | 40% | 20.000 lọ | 2023
15 | Thịt trâu gác bếp Nhà Huyền | Khu 7, xã Than Uyên | 3 tấn | 2 tấn | 3 tấn | 3tấn | 50% | 3 tấn | 2022
16 | Gạo Séng cù | Khu 5a, xã Than Uyên | 600 tấn | 200 tấn | 400 tấn | 250 tấn | 100% |  | 2023
17 | Gạo lứt Séng cù |  | 200 tấn | 30 tấn | 40 tấn | 35 tấn | 33.33% |  | 2023
18 | Gạo tẻ tròn |  | 300 tấn | 50 tấn | 60 tấn | 40 tấn | 20% |  | 2023
19 | Gạo nếp Tan Pỏm |  | 200 tấn | 50 tấn | 100 tấn | 60 tấn | 100% |  | 2023
20 | Nho hạ đen | Bản Đán Đăn xã Than Uyên | 1.000m2 | 1.6 tấn | 1.8 tấn | 1.8 tấn | 12.5% |  | 2023
21 | Chè Tu San | Khu 3, thị trấn Than Uyên | 1 tấn | 1 tấn | 1 tấn | 1,2 tấn | 20% |  | 2023
22 | Mật ong Khau Pùm Tà Hừa | Khu 5, xã Than Uyên | 15.000 lít | 8.000 lít | 10.000 lít | 10.000 lít | 25 | 20.000 lít | 2024
23 | Thịt Lợn Đen Hun Khói Thiết Hà | Khu 4, xã Than Uyên | 3 tấn | 1,1 tấn | 1,6 tấn | 0,5 tấn | 45.45% | 3 tấn | 2024
24 | Lạp sườn Lợn đen Thiết Hà |  | 3 tấn | 0,7 tấn | 1 tấn | 0,4 tấn | 42.86% | 3 tấn | 2024
25 | Rượu nếp men lá | xã Than Uyên | 30.000 lít | 8.000 lít | 10.000 lít | 10.000 lít | 31.25% | 50.000 lít | 2024
26 | Nho mẫu đơn Than Uyên | Bản Ma, xã Than Uyên | 3.000m2 | 1.6 tấn | 2 tấn | 2 tấn | 25% |  | 2024 | 229
27 | Cá Rô FILE AA | Xóm Mới, xã Than Uyên | 10 tấn | 5 tấn | 7 tấn | 7 tấn | 40% | 15 tấn | 2024
28 | Viên thả lẩu cá AA |  | 5 tấn | 2 tấn | 2,5 tấn | 2,5 tấn | 25% | 10 tấn | 2024
29 | Nước cốt lẩu cá AA |  | 5 tấn | 2 tấn | 2,5 tấn | 2,5 tấn | 25% | 10 tấn | 2024
30 | Cá Chép Than Uyên cắt khúc AA |  | 10 tấn | 5 tấn | 7 tấn | 7 tấn | 40% | 15 tấn | 2024
31 | Tôm tươi Ta Gia |  | 5 tấn | 3 tấn | 4 tấn | 4 tấn | 33.33% | 10 tấn | 2024
32 | Thịt trâu gác bếp Thắm Hùng | Khu 7, xã Than Uyên | 6 tấn | 0,7 tấn | 4 tấn | 0,4 tấn | 42.86% | 6 tấn | 2024
33 | Thịt lợn gác bếp Thắm Hùng |  | 7 tấn | 0,7 tấn | 5 tấn | 0,4 tấn | 42.86% | 7 tấn | 2024
34 | Xúc xích gà Mường Than | xã Than Uyên | 1 tấn | 0,45 tấn | 0,6 tấn | 0,6 tấn | 33.33% | 2 tấn | 2024
35 | Xúc xích bò Tuấn Phương | Số nhà 356, đường Điện Biên Phủ, xã Than Uyên | 1 tấn | 0,45 tấn | 0,6 tấn | 0,6 tấn | 33.33% | 2 tấn | 2024
36 | Giò bò nguyên chất Tuấn Phương |  | 4 tấn | 1,25 tấn | 2 tấn | 2 tấn | 60% | 5 tấn | 2024
37 | Xúc xích lợn Tuấn Phương |  | 1 tấn | 0,45 tấn | 0,6 tấn | 0,6 tấn | 33.33% | 2 tấn | 2024
38 | Giò gà Tuấn Phương |  | 2 tấn | 0,45 tấn | 0,6 tấn | 0,6 tấn | 33.33% | 3 tấn | 2024
39 | Gạo nếp Co Giàng Dũng Long | Khu 5a, xã Than Uyên | 200 tấn | 80 tấn | 80 tấn | 40 tấn | 50% | 500 tấn | 2024
40 | Đèn tre Lai Tay | Bản Đông, xã Than Uyên | 5.000 cái | 3.000cái | 4.000cái | 4.000 cái | 33.33% | 10.000 cái | 2022
XÃ MƯỜNG THAN
1 | Thịt lợn sấy Tân Minh Thuận | Đội 9, xã Mường Than | 7 tấn | 4 tấn | 5 tấn | 5 tấn | 25% | 7 tấn | 2022
2 | Ba chỉ gác bếp Đức Thịnh | Bản Nặm Ngùa, xã Mường Than | 4 tấn | 0,7 tấn | 2 tấn | 2 tấn | 25% | 4 tấn | 2023
3 | Khô bò Đức Thịnh |  | 3 tấn | 0,7 tấn | 1 tấn | 1 tấn | 25% | 3 tấn | 2023
4 | Thịt trâu gác bếp Đức Thịnh |  | 4 tấn | 0,7 tấn | 2 tấn | 2 tấn | 25% | 4 tấn | 2023
5 | Thịt lợn gác bếp Đức Thịnh |  | 7 tấn | 0,7 tấn | 5 tấn | 5 tấn | 42.86% | 7 tấn | 2023
6 | Lạp sườn hun khói Đức Thịnh |  | 3 tấn | 0,7 tấn | 1 tấn | 1 tấn | 42.86% | 3 tấn | 2023
7 | Thịt trâu sấy Hồng Thưởng | Bản Nà Khương, xã Mường Than | 6 tấn | 0,7 tấn | 4 tấn | 4 tấn | 42.86% | 6 tấn | 2022
8 | Thịt lợn sấy Hồng Thưởng |  | 3 tấn | 1,1 tấn | 1,6 tấn | 1,6 tấn | 45.45% | 3 tấn | 2022
9 | Mật ong Thanh Xuân | Bản Khoang, xã Mường Than | 15.000 lít | 8.000 lít | 10.000 lít | 10.000 lít | 25% | 20.000 lít | 2022
XÃ MƯỜNG KIM
1 | Mật Ong Pha Mu | Bản Pá Khoang, Xã Mường Kim | 2000 lít | 500 lít | 800 lít | 1200 lít | 60% | 2.500 lít | 2024
XÃ KHOEN ON
1 | Bột thảo quả Khoen On | Xã Khoen On | 1 tấn | 0,8 tấn | 1 tấn | 1 tấn | 25% | 2 tấn | 2024
XÃ PHONG THỔ
1 | Nho Hạ đen Phong Thổ | Thị trấn Phong Thổ | 1.000m2 | 1.6 tấn | 1.8 tấn | 1.8 tấn | 12.5% |  | 2023
2 | Nho mẫu đơn Phong Thổ |  | 1.000m2 | 1.6 tấn | 2 tấn | 2 tấn | 25% |  | 2023
3 | Thịt lợn sấy Tâm Nhung | Bản Vàng Pheo, xã Phong Thổ | 3 tấn | 0,7 tấn | 1 tấn | 1 tấn | 42.86% | 4 tấn | 2022
4 | Thịt lợn treo gác bếp Tâm Nhung |  | 3 tấn | 0,7 tấn | 1 tấn | 1 tấn | 42.86% | 4 tấn | 2022
5 | Lạp sườn thịt lợn Tâm Nhung |  | 3 tấn | 0,7 tấn | 0,9 tấn | 0,9 tấn | 28.57% | 4 tấn | 2022
6 | Chuối sấy giòn Phong Thổ | Bản Vàng Bâu, xã Phong Thổ | 10 tấn | 8 tấn | 9 tấn | 9 tấn | 37.5% | 15 tấn | 2022
7 | Chuối sấy dẻo Phong Thổ |  | 11 tấn | 8 tấn | 9 tấn | 9 tấn | 37.5% | 16 tấn | 2023
8 | Chuối sấy mật ong Phong Thổ |  | 12 tấn | 8 tấn | 9 tấn | 9 tấn | 37.5% | 17 tấn | 2024
9 | Miến dong Nậm So |  | 70 tấn | 64 tấn | 80 tấn | 80 tấn | 33.33% | 100 tấn | 2023
10 | Ruốc cá hồi Dương Yến | Thôn Thống Nhất, xã Phong Thổ | 0,5 tấn | 0,12 tấn | 0,2 tấn | 0,2 tấn | 66.67% | 0,6 tấn | 2024
11 | Cá tầm cắt khúc Dương Yến |  | 15 tấn | 8 tấn | 9 tấn | 9 tấn | 12.5% | 18 tấn | 2024
12 | Cá hồi Phi lê Dương Yến |  | 8 tấn | 5 tấn | 6 tấn | 6 tấn | 20% | 9 tấn | 2024
13 | Cá hồi xông khói Dương Yến |  | 0,5 tấn | 0,12 tấn | 0,2 tấn | 0,2 tấn | 66.67% | 0,6 tấn | 2024
XÃ DÀO SAN
1 | Bách Nhật tửu | Bản Hợp II, xã Dào San | 10.000 lít | 8.000 lít | 10.000 lít | 10.000 lít | 31.25% | 15.000 lít | 2022
XÃ SÌ LỞ LẦU
1 | Trà xanh shan Mồ Sì San | Bản Tân Séo Phìn, xã Sì Lở Lầu | 3 tấn | 5 tạ | 1 tấn | 1 tấn | 100% | 1,8 tấn | 2023
2 | Hồng trà shan Mồ Sì San |  | 1,5 tấn | 0,3 tấn | 0,6 tấn | 0,6 tấn | 100% | 1 tấn | 2023
3 | Hoàng trà shan Mồ Sì San |  | 0,5 tấn | 0,5 tấn | 0,6 tấn | 0,6 tấn | 20% | 0,1 tấn | 2023
4 | Trà xanh Hoang Dã | Bản Lao Chải, xã Sì Lở Lầu | 1,5 tấn | 0,3 tấn | 0,6 tấn | 0,6 tấn | 33.33% | 1 tấn | 2024
5 | Trà đỏ Hoang Dã |  | 1,5 tấn | 0,3 tấn | 0,6 tấn | 0,6 tấn | 33.33% | 2 tấn | 2024
6 | Trà vàng Hoang Dã |  | 1,5 tấn | 0,3 tấn | 0,6 tấn | 0,6 tấn | 33.33% | 3 tấn | 2024
7 | Trà trắng Hoang Dã |  | 1,5 tấn | 0,3 tấn | 0,4 tấn | 0,4 tấn | 33.33% | 4 tấn | 2024
8 | Trà hồng Hoang Dã |  | 1,5 tấn | 0,3 tấn | 0,4 tấn | 0,4 tấn | 33.33% | 5 tấn | 2024
9 | Trà già Hoang Dã |  | 1,5 tấn | 0,3 tấn | 0,4 tấn | 0,4 tấn | 33.33% | 5 tấn | 2024
XÃ KHỔNG LÀO
1 | Trà xanh Shan tuyết cổ thụ Hoang Thèn | Bản Xin Chải,Khổng lào | 3 tấn | 5 tạ | 1 tấn | 1 tấn | 100% | 1,8 tấn | 2024
2 | Gạo tẻ râu Phong Thổ | Bản Nà Vàng, xã Khổng Lào | 250 tấn | 100 tấn | 150 tấn | 150 tấn | 50% | 300 tấn | 2023
3 | Gạo nếp Khẩu Lương Phửng Phong Thổ |  | 100 tấn | 50 tấn | 80 tấn | 81 tấn | 60% | 200 tấn | 2023
XÃ SIN SUỐI HỒ
1 | Trà Hồng trà Sin Suối Hồ | Tổ 01, phường Tân Phong, TP Lai Châu | Sản lượng ít nên tạm thời công ty tạm ngừng sản xuất sản phẩm này
2 | Gạo sén cù Thèn Sin | xã Thèn Sin | 70 tấn | 55 tấn | 65 tấn | 66 tấn | 18.18% | 100 tấn | 2024
XÃ SÌN HỒ
1 | Táo mèo khô Mý Dao | Khu 1, xã Sìn Hồ | 5 tấn | 3 tấn | 4 tấn | 4 tấn | 33.33% | 10 tấn | 2023
2 | Dấm Táo mèo Mý Dao |  | 1.000 lít | 800 lít | 1.000 lít | 1.000 lít | 25% | 1.500 lít | 2023
3 | Chè Bông Mã Đề Mý Dao |  | 0,5 tấn | 0,2 tấn | 0,3 tấn | 0,3 tấn | 50% | 0,7 tấn | 2022
4 | Cao Đương quy Sìn Hồ |  | 0,5 tấn | 0,2 tấn | 0,3 tấn | 0,3 tấn | 50% | 0,7 tấn | 2022
5 | Cao lá Atiso Sìn Hồ |  | 0,4 tấn | 0,3 tấn | 0,4 tấn | 0,05 tấn | 33.33% | 0,5 tấn | 2022
6 | Đông trùng hạ thảo cao nguyên Sìn Hồ khô sấy thăng hoa | Khu 3, xã Sìn Hồ | 5 tấn | 1,2 tấn | 1,5 tấn | 1,5 tấn | 25% | 7 tấn | 2023
7 | Đông trùng hạ thảo cao nguyên Sìn Hồ tươi |  | 6 tấn | 1,2 tấn | 1,5 tấn | 1,5 tấn | 25% | 8 tấn | 2023
8 | Chè dây Sìn Hồ | Khu 5,xã Sìn Hồ | 1 tấn | 0,5 tấn | 1 tấn | 1 tấn | 100% | 2 tấn | 2022
9 | Cao Đương quy |  | 0,5 tấn | 0,2 tấn | 0,3tấn | 0,3 tấn | 50% | 0,7 tấn | 2022
XÃ LÊ LỢI
1 | Mật ong hoa Mắc ca Lê Lợi | Bản lao Chen, xã Lê Lợi | 1.500 lít | 600 lit | 7.00 lit | 7.00 lit | 16.67% | 1.500 lít | 2024
2 | Mật ong hoa rừng Lê Lợi |  | 1.000 lit | 8.00 lit | 9.00 lit | 9.00 lit | 12.5% | 1.700 lít | 2024
3 | Mật ong Sìn Hồ | Bản Nậm Cày, xã Lê Lợi | 10.000 lit | 5.000 lit | 67.000 lit | 6.000 lit | 20% | 15.000 lit | 2022
XÃ NẬM HÀNG
1 | Mật ong nơi thượng nguồn sông đà | Bản Nậm Dòn, xã Nậm Hằng | 6.000 lít | 2.000 lít | 3.000 lít | 6.000 lít | 50% | 10.000 lít | 2024
2 | Trà Cà gai leo Nậm Nhùn | Xã Nậm Hàng | 40.000 hộp | 25.000 hộp | 30.000 hộp | 30.000 hộp | 20% | 50.000 hộp | 2022
3 | Cao cà gai leo Nậm Nhùn |  | 50.000 lọ | 30.000 lọ | 40.000 lọ | 40.000 lọ | 33.33% | 100.000 lọ | 2022
XÃ MƯỜNG MÔ
1 | Rượu Men lá Hải Bình | Bản Nậm Hài, xã Mường Mô | 108.000 lít | 30.000 lít | 36.000 lít | 36.000 lít | 16.67% | 150.000 lít | 2023
2 | Rượu ngô men lá Nậm Nhùn |  | 100.000 lít | 20.000 lít | 25.000 lít | 25.000 lít | 25% | 120.000 lít | 2023
3 | Rượu Nếp quê hạthổNậm Nhùn |  | 100.000 lít | 25.000 lít | 32.000 lít | 32.000 lít | 28% | 130.000 lit | 2023
4 | Thịt lợn gác bếp Mường Mô | Bản Nậm Hài, xã Mường Mô | 3 tấn | 0,5 tấn | 0,6 tấn | 0,8 tấn | 40% | 4 tấn | 2023
5 | Lạp sườn lợn Mường Mô |  | 4 tấn | 0,5 tấn | 0,7 tấn | 0,8 tấn | 20% | 5 tấn | 2023
6 | Thịt lợn sấy Mường Mô |  | 3 tấn | 0,6 tấn | 0.8 tấn | 0.8 tấn | 33.33% | 4 tấn | 2023
7 | Thịt trâu sấy Mường Mô |  | 3 tấn | 0,7 tấn | 1 tấn | 1 tấn | 42.86% | 4 tấn | 2023
XÃ BUM TỞ
1 | Cá trắm sấy | Khu phố 12, xã Bum Tở | 3 tấn | 0,7 tấn | 1 tấn | 1 tấn | 42.86% | 4 tấn | 2023
2 | Khoai Sọ Mường Tè |  | 100tấn | 50 tấn | 70 tấn
3 | Thịt lợn đen sấy |  | 3 tấn | 0,8 tấn | 1 tấn | 1 tấn | 25% | 4 tấn | 2023
4 | Thịt trâu sấy |  | 3 tấn | 0,8 tấn | 1 tấn | 1 tấn | 25% | 4 tấn | 2023
5 | Lạp sườn lợn đen
6 | Rượu Pusilung Mường Tè | Khu phố 1, xã Bum Tở | 48.000 lít | 30.000 lít | 38.000 lít | 38.000 lít | 26.67% | 108.000 lít | 2023
7 | Chè dây | Khu phố 7, xã Bum Tở
8 | Mật ong bình AN |  | 1.000 lít | 1.000 lít | 1.000 lít | 1.200 lít | 20% | 1.500 lít | 2024
9 | Mật ong Hải Hoàn Vàng San | Khu phố 12, xã Bum Tở | 1.500 lít | 600 lit | 8.00 lit | 8.00 lit | 33.33% | 1.500 lít | 2024
10 | Mật ong Pa Ủ | Khu phố 01, xã Bum Tở | 1.000 lit | 8.00 lit | 1.000 lit | 1.000 lit | 25% | 1.700 lít | 2024
11 | Nước súc miệng Q CLEAN | Khu phố 12, xã Bum Tở | 2.000 chai | 1.200 chai | 1.500 chai | 1.500 chai | 25% | 1.800 lít | 2024
12 | Dung dịch xịt khuẩn Q CLEAN |  | 2.000 chai | 1.200 chai | 1.500 chai | 1.500 chai | 25% | 1.800 lít | 2024
XÃ THU LŨM
1 | Ớt trung đoàn ngâm dấm | Bản Thu Lũm, xã Thu Lũm | 1,5 tấn | 1,5 tấn | 2,5 tan | 2,5 tan | 66.67% | 3 tấn | 2024
2 | Thảo quả Thu Lũm |  | 60 tấn | 50 tấn | 60 tấn | 60 tấn | 20% | 80 tấn | 2024
3 | Mật ong Trường Tuyển Ka Lăng | Bản Mé Gióng, xã Ka Lăng | 8.000 lít | 3.000 lít | 4.000 lít | 4.000 lít | 33.33% | 10.000 lít | 2024
4 | Bộ trang phục truyền thống Hà Nhì Hoa – Mường tè | Bản Mé Gióng, xã Ka Lăng | 10 bộ | 8 bộ | 10 bộ | 10 bộ | 25% | 15 bộ | 2024
5 | Trà Ống Lam Thu Lũm |  | 2.000 ống | 1.500 ống | 2.000 ống | 2.000 ống | 50% | 3.000 ống | 2024
XÃ MƯỜNG TÈ
1 | Đẳng sâm sấy khô Mường Tè | Bản Mường Tè, xã Mường Tè | Ngừng hoạt động do cơ sở đang xây dựng lại vùng nguyên liệu
2 | Trà đẳng sâm Mường Tè
Ghi chú: Hiện tại đã công nhận được 268 sản phẩm trong đó 226 sản phẩm còn hạn và 42 sản phẩm hết hạn nên không thống kê vào biểu

## B9 Cơ sở chế biến (hidden)
Biểu 9. DANH SÁCH CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Báo cáo số: -BC/TU ngày / /2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
STT | Tên cơ sở/dự án | Địa điểm | Tiến độ đến thời điểm hiện tại |  |  |  | Nguồn lực đầu tư
|  |  | Đã đi vào hoạt động | Đang thực hiện đầu tư | Đã được chấp thuận chủ chương đầu tư (nhưng chưa đầu tư) | Đang khảo sát, lập chủ trương đầu tư | Hỗ trợ của nhà nước | Nhà đầu tư tự thỏa thuận, liên kết đầu tư (tự thực hiện)
1 | Công ty TNHH chè Shan Trúc Thanh | Phường Tân Phong | X |  |  |  |  | X
2 | Công ty TNHH MTV Trường Giang Lai Châu (Mắc ca) | Phường Tân Phong | X |  |  |  |  | X
3 | Công ty CP đầu tư phát triển chè Tam Đường | Phường Tân Phong | X |  |  |  |  | X
4 | Cơ sở Lương Thị Tuyết (chế biến chè) | Phường Tân Phong | X |  |  |  |  | X
5 | Công ty TNHH MTV giống VTNN Tây Bắc (chế biến chè) | Phường Tân Phong | X |  |  |  |  | X
6 | HTX Thành Gia (chế biến chè) | Phường Tân Phong | X |  |  |  |  | X
7 | HTX Quyết Tiến (chế biến chè) | Phường Tân Phong | X |  |  |  |  | X
8 | Công ty cổ phần trà Tây Bắc | Xã Bình Lư | X |  |  |  |  | X
9 | Cơ sở Nguyễn Đình Bắc (chế biến chè) | Xã Bình Lư | X |  |  |  |  | X
10 | Cơ sở Phạm Đình Vĩnh (chế biến chè) | Xã Bình Lư | X |  |  |  |  | X
11 | Công ty CP XNK Trà Sinh An Nam | Xã Bản Bo | X |  |  |  |  | X
12 | Công ty CP Đầu tư phát triển chè Tam Đường | Xã Bản Bo | X |  |  |  |  | X
13 | Cơ sở chế biến chè Lê Thị Hà | Xã Bản Bo | X |  |  |  |  | X
14 | Cơ sở chế biến chè hộ Phạm Đình Hòa | Xã Bản Bo | X |  |  |  |  | X
15 | Cơ sở chế biến chè Công ty TNHH MTV An Lộc Phát | Xã Bản Bo | X |  |  |  |  | X
16 | Công ty Cổ phần trà Nam Dương | Xã Bản Bo | X |  |  |  |  | X
17 | Công ty Cổ phần Trà Tân Uyên | Xã Tân Uyên | X |  |  |  | X
18 | HTX chè Liên Phương | Xã Tân Uyên | X |  |  |  |  | X
19 | Công ty Thành Công Lai Châu (chế biến phân bón) | Xã Tân Uyên | X |  |  |  | X
20 | HTX chè Vinh Tâm | Xã Tân Uyên | X |  |  |  |  | X
21 | Công ty TNHH XDTM & Nông lâm sản Toàn Ngọc (gỗ) | Xã Tân Uyên | X |  |  |  |  | X
22 | HTX Hội cựu TNXP Tân Uyên (mắc ca) | Xã Tân Uyên | X |  |  |  |  | X
23 | Công ty cổ phần trà Than Uyên | Xã Tân Uyên | X |  |  |  |  | X
24 | HTX Tea Hòa Phú | Xã Tân Uyên | X |  |  |  |  | X
25 | Cơ sở chế biến chè Đại Thắng | Xã Mường Khoa | X |  |  |  |  | X
26 | Nhà máy chế biến chè Công ty CP Chè Nhật Gia Huy | Xã Mường Khoa | X |  |  |  |  | X
27 | Công ty TNHH MTV chè Phương Nam | Xã Mường Khoa | X |  |  |  |  | X
28 | HTX Chè Mạnh Hoàn | Xã Mường Khoa | X |  |  |  |  | X
29 | HTX Phúc Khoa (chế biến chè) | Xã Mường Khoa | X |  |  |  |  | X
30 | HTX Tân Tiến (chế biến chè) | Xã Mường Khoa | X |  |  |  |  | X
31 | HTX Tây Bắc (chế biến chè) | Xã Mường Khoa | X |  |  |  |  | X
32 | Công ty chè Hồng Đức | Xã Pắc Ta | X |  |  |  |  | X
33 | HTX Tea Tân Uyên | Xã Pắc Ta | X |  |  |  |  | X
34 | HTX Nông nghiệp Mường Mít (mật ong) | Xã Mường Than | X |  |  |  |  | X
35 | Công ty CP Liên Việt Lai Châu (mắc ca) | Xã Mường Kim | X |  |  |  |  | X
36 | Công ty TNHH xây dựng Tuyền Phương (chế biến chè) | Xã Mường Kim | X |  |  |  |  | X
37 | Công ty TNHH sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi LC | Xã Phong Thổ | X |  |  |  |  | X
38 | Công ty cổ phần đầu tư phát triển chè Tam Đường | Xã Hồng Thu | X |  |  |  | X
39 | Công ty Cổ phần cao su Lai Châu | Xã Nậm Tăm | X |  |  |  |  | X
40 | Nhà máy chế biến mủ cao su | Xã Chăn Nưa | X |  |  |  |  | X
41 | Nhà máy chế biến chè chất lượng cao tại bản Đông Phong (Công ty Cổ phần chè Lai Châu) | Xã Sin Suối Hồ | X |  |  |  | X
TỔNG SỐ |  |  | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37