## B3_Mac ca
BIỂU 03: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÙNG CÂY MẮC CA GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Kèm theo Báo cáo số 131-BC/TU, ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình/dự án | Địa điểm xây dựng | Trục đường | Hình thức đầu tư | Thời gian KC-HT | Quy mô đầu tư |  | Mục tiêu đầu tư | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Quy mô đầu tư theo thực tế triển khai thực hiện (Km) | Ghi chú
[6 empty] | Cấp đường | Trục chính (km) |  | Tổng số | Ngân sách nhà nước | Xã hội hóa
[11 empty] | Doanh nghiệp | Nhân dân đóng góp
| Tổng cộng | [5 empty] | 80 |  | 60000 |  | 60000 |  | 147.8
I | H. THAN UYÊN | [5 empty] | 13 |  | 9750 |  | 9750 |  | 69.1
1 | Dự án trồng, phát triển cây mắc ca tại huyện Than Uyên | huyện Than Uyên | Trục chính | Đầu tư mới | 2022-2025 | GTNT-C | 13 | Phục vụ 665 ha | 9750 |  | 9750 |  | 69.1 | CTCP Tập đoàn Liên Việt Lai Châu đã đầu tư (42,7 km ở Pha Mu, 11,3km Mường Mít; 6km dự án Mường Cang, Mường Kim; 4,6km dự án Mường Cang)
II | H. TÂN UYÊN | [5 empty] | 22 |  | 16500 |  | 16500 |  | 78.7
1 | Dự án trồng, phát triển cây mắc ca tại huyện Tân Uyên | huyện Tân Uyên | Trục chính | Đầu tư mới | 2022-2025 | GTNT-C | 22 | Phục vụ 1.100 ha | 16500 |  | 16500 |  | 78.7 | Công ty CP Tập đoàn Liên Việt Lai Châu 62,4 km; Công ty Cổ phần Dương Gia Lai Châu 11,3 km; Công ty phát triển rừng Tây Bắc 5 km
III | H. TAM ĐƯỜNG | [5 empty] | 16 |  | 12000 |  | 12000
1 | Dự án trồng, phát triển cây mắc ca tại huyện Tam Đường | huyện Tam Đường | Trục chính | Đầu tư mới | 2022-2025 | GTNT-C | 16 | Phục vụ 800 ha | 12000 |  | 12000 |  |  | Không thực hiện
IV | H. PHONG THỔ | [5 empty] | 13 |  | 9750 |  | 9750
1 | Dự án trồng, phát triển cây mắc ca tại huyện Phong Thổ | huyện PhongThổ | Trục chính | Đầu tư mới | 2022-2025 | GTNT-C | 13 | Phục vụ 630 ha | 9750 |  | 9750 |  |  | Không thực hiện
V | H. SÌN HỒ | [5 empty] | 7.5 |  | 5625 |  | 5625
1 | Dự án trồng, phát triển cây mắc ca tại huyện Sìn Hồ | huyện Sìn Hồ | Trục chính | Đầu tư mới | 2022-2025 | GTNT-C | 7.5 | Phục vụ 374 ha | 5625 |  | 5625 |  |  | Không thực hiện
VI | H. MƯỜNG TÈ | [5 empty] | 8.5 |  | 6375 |  | 6375
1 | Dự án trồng, phát triển cây mắc ca tại huyện Mường Tè | huyện Mường Tè | Trục chính | Đầu tư mới | 2022-2025 | GTNT-C | 8.5 | Phục vụ 431 ha | 6375 |  | 6375 |  |  | Không thực hiện

## B4_Vung Che
BIỂU 04: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÙNG CHÈ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Kèm theo Báo cáo số 131-BC/TU, ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình/dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Hình thức đầu tư | Quyết định đầu tư | Năng lực thiết kế |  | Cấp đường | Quy mô đầu tư theo Đề án |  |  |  | Quy mô đầu tư theo thực tế triển khai thực hiện |  |  |  | Mục tiêu đầu tư |  | Tổng mức đầu tư theo Đề án |  |  |  |  | Kinh phí do nhân dân đã đóng góp theo thực tế | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch vốn đã giao |  |  |  |  | Giá trị giải ngân |  |  |  | Nhu cầu vốn còn lại | Ghi chú
[6 empty] | Theo Đề án được duyệt | Theo quyết định phê duyệt dự án |  | Trục chính (km) |  | Đường nhánh (km) |  | Trục chính (km) |  | Đường nhánh (km) |  | Theo Đề án | Thực hiện | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Các năm trước |  |  | Năm 2025 | Lũy kế giải ngân đến 31/10/2025 | Giá trị giải ngân đến 31/12/2023 | Trong đó: Giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 | Trong đó: Giải ngân kế hoạch vốn năm 2025
[9 empty] | Đầu tư mới | Nâng cấp | Đầu tư mới | Nâng cấp | Đầu tư mới | Nâng cấp | Đầu tư mới | Nâng cấp |  |  |  | NSĐP | Vốn vay ODA | Xã hội hóa
[22 empty] | Doanh nghiệp | Nhân dân đóng góp
| Tổng cộng | [7 empty] | 24.5 | 74 | 45 | 13 | 24.91 | 24.59 | 43.03 | 13 |  |  | 311831.1 | 133695 | 177357 | 0 | 779.1 | 5631 | 133695 | 133631 | 15906 | 64100 | 43043 | 0 | 128629.8803 | 64370.1 | 64259.7803 | 0 | 177357
I | H. THAN UYÊN | [7 empty] | 8 |  | 19 |  | 8.41 |  | 19.33 |  |  |  | 41850 | 41850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41850 | 41850 | 4979 | 20064 | 6225 | 0 | 41811.0631 | 21638 | 20173.0631 | 0 | 0
1 | Đường giao thông vùng chè xã Mường Kim, Tà Mung | Các xã: Mường Kim, Tà Mung, huyện Than Uyên | 2022-2024 | Đầu tư mới | 1753/04.8.22 | 10 km, GTNT-C | 10,85 km, GTNT-C | GTNT-C |  |  | 10 |  |  |  | 10.85 |  | Phục vụ 271 ha | Phục vụ 271 ha | 15500 | 15500 |  |  |  |  | 15500 | 15500 | 1844 | 7431 | 6225 |  | 15487.436 | 6324 | 9163.436 |  | 0
2 | Đường giao thông vùng chè xã Ta Gia, Khoen On | Các xã: Ta Gia, Khoen On, huyện Than Uyên | 2022-2024 | Đầu tư mới | 1754/04.8.22 | 9 km, GTNT-C | 8,48 km, GTNT-C | GTNT-C |  |  | 9 |  |  |  | 8.48 |  | Phục vụ 210 ha | Phục vụ 210 ha | 13950 | 13950 |  |  |  |  | 13950 | 13950 | 1660 | 6688 |  |  | 13923.6271 | 7894 | 6029.6271 |  | 0 | Đã hoàn thành, QT (Số 1212/QĐ-UBND ngày 26/5/2025)
3 | Đường giao thông vùng chè xã Pha Mu, Tà Hừa | Các xã: Pha Mu, Tà Hừa, huyện Than Uyên | 2022-2024 | Đầu tư mới | 1755/04.8.22 | 8 km, GTNT-C | 8,41 km, GTNT-C | GTNT-C | 8 |  |  |  | 8.41 |  |  |  | Phục vụ 150 ha | Phục vụ 150 ha | 12400 | 12400 |  |  |  |  | 12400 | 12400 | 1475 | 5945 |  |  | 12400 | 7420 | 4980 |  |  | Số 1610/QĐ-UBDN ngày 27/6/2025
II | H. TÂN UYÊN | [8 empty] | 34.5 |  |  |  | 14.99 |  |  |  |  | 78231.5 | 10150 | 67777 | 0 | 304.5 | 0 | 10150 | 10150 | 1208 | 4867 | 4075 | 0 | 9870.886 | 5111 | 4759.886 | 0 | 67777
1 | Đường giao thông vùng chè xã Mường Khoa (Đường trục vùng chè Phúc Khoa - Mường Khoa; Đường Nà Còi - Hô Cha) | Xã Mường Khoa | 2022-2024 | Cải tạo, nâng cấp |  | 20,0 km, GTNT-B |  | GTNT-B |  | 20 | [6 empty] | Phục vụ 320 ha |  | 67777 |  | 67777 | [13 empty] | 67777 | Đã phê duyệt tiểu dự án tuy nhiên chưa ký kết Hiệp định vay vốn
2 | Đường giao thông vùng chè xã Nậm Sỏ | Xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên | 2022-2024 | Nâng cấp | 679/17.6.22 | 8,5 km, GTNT-C | 8,5 km đường GTNT-C | GTNT-C |  | 8.5 |  |  |  | 8.5 |  |  | Phục vụ 500 ha | Đã trồng 112,86 ha; tiếp tục trồng đạt mục tiêu | 6128.5 | 5950 |  |  | 178.5 |  | 5950 | 5950 | 708 | 2853 | 2389 |  | 5749.482 | 3561 | 2188.482 |  | 0 | Nhân dân hiến đất với diện tích 125.930m2; Đã thi công xong nhưng chưa Quyết toán; Dự án đã quyết toán
3 | Đường giao thông vùng chè thị trấn Tân Uyên | Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | 2022-2024 | Nâng cấp | 680/17.6.22 | 6 km, GTNT-C | 6,49 km đường GTNT-C | GTNT-C |  | 6 |  |  |  | 6.49 |  |  | Phục vụ 130 ha | Phục vụ 180 ha | 4326 | 4200 |  |  | 126 |  | 4200 | 4200 | 500 | 2014 | 1686 |  | 4121.404 | 1550 | 2571.404 |  | 0
III | H. TAM ĐƯỜNG | [8 empty] | 38 | 2.5 |  |  | 8.1 | 2.5 |  |  |  | 119295.1 | 9545 | 109580 | 0 | 170.1 | 170 | 9545 | 9545 | 1136 | 4576 | 3833 | 0 | 9279.56 | 4651.1 | 4628.46 | 0 | 109580
1 | Đường giao thông vùng chè xã Bản Bo (Đường trục vùng chè Nậm Phát - Nà Can; Đường trục vùng chè Hương Phong - Hợp Nhất - Nà Khuy) | Xã Bản Bo | 2022-2024 | Cải tạo, nâng cấp |  | 20,5 km, GTNT-B |  | GTNT-B |  | 20.5 | [8 empty] | 59416 |  | 59416 | [13 empty] | 59416 | Đã phê duyệt tiểu dự án tuy nhiên chưa ký kết Hiệp định vay vốn
2 | Đường Tả Lèng - vùng chè cổ | Xã Tả Lèng | 2022-2024 | Cải tạo, nâng cấp |  | 9,4 km, GTNT-B |  | GTNT-B |  | 9.4 | [8 empty] | 50164 |  | 50164 | [13 empty] | 50164 | Đã phê duyệt tiểu dự án tuy nhiên chưa ký kết Hiệp định vay vốn
3 | Nâng cấp đường giao thông vùng chè xã Bản Bo | Xã Bản Bo, huyện Tam Đường | 2022-2024 | Nâng cấp | 2462/11.7.22 | 5,7 km, GTNT-C | 5,7 km, GTNT-C | GTNT-C |  | 5.7 |  |  |  | 5.7 |  |  | Phục vụ 50 ha | Phục vụ 50 ha | 4109.7 | 3990 |  |  | 119.7 | 120 | 3990 | 3990 | 475 | 1913 | 1602 |  | 3904.921 | 2388 | 1516.921 |  | 0 | Nhân dân đóng góp ngày công tương ứng 120 triệu đồng;
4 | Đường giao thông vùng chè xã Nà Tăm | Xã Nà Tăm, huyện Tam Đường | 2022-2024 | Nâng cấp | 2464/11.7.22 | 2,4 km, GTNT-C | 2,4 km, GTNT-C | GTNT-C |  | 2.4 |  |  |  | 2.4 |  |  | Phục vụ 100 ha | Phục vụ 100 ha | 1730.4 | 1680 |  |  | 50.4 | 50 | 1680 | 1680 | 200 | 805 | 675 |  | 1667.657 | 1005 | 662.657 |  | 0 | Nhân dân đóng góp ngày công tương ứng 50 triệu đồng; Đã hoàn thành đưa vào sử dụng
5 | Đường giao thông vùng chè xã Khun Há | Xã Khun Há, huyện Tam Đường | 2022-2024 | Đầu tư mới | 2463/11.7.22 | 2,5 km, GTNT-C | 2,5 km, GTNT-C | GTNT-C |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | Phục vụ 200 ha | Phục vụ 200 ha | 3875 | 3875 |  |  |  |  | 3875 | 3875 | 461 | 1858 | 1556 |  | 3706.982 | 1258.1 | 2448.882 |  | 0
IV | TP. LAI CHÂU | [10 empty] | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 9373 | 9100 | 0 | 0 | 273 | 273 | 9100 | 9036 | 1083 | 4363 | 3590 |  | 5976 | 5220 | 756 |  | 0
1 | Đường giao thông vùng chè xã Sùng Phài, San Thàng | Các xã: Sùng Phài, San Thàng, thành phố Lai Châu | 2022-2024 | Nâng cấp | 1456/09.8.22 | 13 km, GTNT-C | 13 km, GTNT-C | GTNT-C |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 | Phục vụ 200 ha | Phục vụ 200 ha | 9373 | 9100 |  |  | 273 | 273 | 9100 | 9036 | 1083 | 4363 | 3590 |  | 5976 | 5220 | 756 |  | 0 | Nhân dân đóng góp ngày công tương ứng 273 triệu đồng
V | H. PHONG THỔ | [7 empty] | 16.5 | 1.5 | 23.5 |  | 16.5 | 1.5 | 21.2 |  |  |  | 63081.5 | 63050 | 0 | 0 | 31.5 | 5188 | 63050 | 63050 | 7500 | 30230 | 25320 | 0 | 61692.3712 | 27750 | 33942.3712 | 0 | 0
1 | Đường giao thông vùng chè xã Nậm Xe, Sin Suối Hồ | Các xã: Nậm Xe, Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ | 2022-2024 | Đầu tư mới, nâng cấp | 1891/12.8.22 | ĐTM 31km, NC 1,5 km, GTNT-C | ĐTM 31km, NC 1,5 km, GTNT-C | GTNT-C | 16.5 | 1.5 | 14.5 |  | 16.5 | 1.5 | 12.2 |  | Phục vụ 400 ha | Phục vụ 445ha | 49131.5 | 49100 |  |  | 31.5 | 4063 | 49100 | 49100 | 5841 | 23542 | 19717 |  | 48427.6862 | 23499 | 24928.6862 |  | 0 | Nhân dân hiến đất 03 dự án với diện tích 20,75 ha tương đương 5.188 triệu đồng; Đã quyết toán
2 | Đường giao thông vùng chè xã Hoang Thèn | Xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ | 2022-2024 | Đầu tư mới | 1892/12.8.22 | 3 km, GTNT-C | 3 km, GTNT-C | GTNT-C |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | Phục vụ 60 ha | Phục vụ 49ha | 4650 | 4650 |  |  |  | 375 | 4650 | 4650 | 553 | 2229 | 1868 |  | 4556.624 | 2782 | 1774.624 |  | 0 | Đã quyết toán
3 | Đường giao thông vùng chè xã Lản Nhì Thàng | Xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ | 2022-2024 | Đầu tư mới | 1890/12.8.22 | 6 km, GTNT-C | 6 km, GTNT-C | GTNT-C |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | Phục vụ 220 ha | Phục vụ 156 ha | 9300 | 9300 |  |  |  | 750 | 9300 | 9300 | 1106 | 4459 | 3735 |  | 8708.061 | 1469 | 7239.061 |  | 0 | Đã quyết toán

## B5_Vung Lua
BIỂU 05: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÙNG LÚA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Kèm theo Báo cáo số 131-BC/TU, ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình/dự án | Địa điểm xây dựng | Diện tích khai thác (ha)/trục đường theo Đề án | Diện tích khai thác (ha)/trục đường theo thực tế triển khai thực hiện | Hình thức đầu tư | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | Năng lực thiết kế |  | Quy mô đầu tư theo Đề án |  |  |  |  | Quy mô đầu tư theo thực tế triển khai thực hiện |  |  |  |  | Mục tiêu đầu tư |  | Tổng mức đầu tư |  |  |  |  | Kinh phí do nhân dân đóng góp theo thực tế | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch vốn đã giao |  |  |  |  | Giá trị giải ngân |  |  |  | Nhu cầu vốn còn lại | Ghi chú
[8 empty] | Theo Đề án được duyệt | Theo quyết định phê duyệt dự án | Hạ tầng thuỷ lợi |  |  | Hạ tầng giao thông |  | Hạ tầng thuỷ lợi |  |  | Hạ tầng giao thông |  |  |  | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Các năm trước |  |  | Năm 2025 | Lũy kế giải ngân đến 31/10/2025 | Giá trị giải ngân đến 31/12/2023 | Trong đó: Giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 | Trong đó: Giải ngân kế hoạch vốn năm 2025
[10 empty] | Kiên cố đầu mối | Chiều dài kênh (km) |  | Chiều dài đường (km) |  | Kiên cố đầu mối | Chiều dài kênh (km) |  | Chiều dài đường (km) |  |  |  |  | NSĐP | Vốn vay ODA | Xã hội hóa
[11 empty] | Đầu tư mới | Nâng cấp | Đầu tư mới | Nâng cấp |  | Đầu tư mới | Nâng cấp | Đầu tư mới | Nâng cấp | [5 empty] | Doanh nghiệp | Nhân dân đóng góp
| Tổng cộng | [8 empty] | 18 | 3.7 | 48.8 | 9.5 | 12 | 22 | 0.7 | 44.001 | 8.73 | 7.4 |  |  | 139187.3 | 86293 | 51409 |  | 1485.3 | 1958 | 86293 | 85411 | 10265 | 41370 | 31245 | 0 | 79363.75 | 47319 | 30053.301 | 0 | 51409
A | HẠ TẦNG THUỶ LỢI |  | 1732 | 1286 | [5 empty] | 18 | 3.7 | 48.8 |  |  | 22 | 0.7 | 44.001 |  |  |  |  | 101616.6 | 66178 | 34115 |  | 1323.6 | 1056 | 66178 | 65296 | 7872 | 31727 | 23166 | 0 | 63014.631 | 38667 | 24347.631 | 0 | 34115
I | H. THAN UYÊN |  | 734 | 344 | [5 empty] | 4 | 3 | 20 |  |  | 1 |  | 17.73 |  |  |  |  | 49109 | 14700 | 34115 |  | 294 | 294 | 14700 | 14700 | 1749 | 7048 | 5903 | 0 | 14688.83 | 8797 | 5891.83 | 0 | 34115
1 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi Mường Than | Xã Mường Than | 390 |  | Nâng cấp, cải tạo | 2022-2024 |  | Kiên cố 3 đập đầu mối, đầu tư mới 3km kênh, nâng cấp 5km kêmh |  | 3 | 3 | 5 | [9 empty] | 34115 |  | 34115 | [13 empty] | 34115 | Đã phê duyệt tiểu dự án tuy nhiên chưa ký kết Hiệp định vay vốn
2 | Nâng cấp hệ thống thủy lợi xã Phúc Than, Hua Nua, Tà Mung, Mường Kim | Các xã: Phúc Than, Hua Nà, Tà Mung, Mường Kim, huyện Than Uyên | 344 | 344 | Nâng cấp | 2022-2024 | 1756/04.8.22 | Kiên cố 01 đầu mối, NC 15 km kênh | Kiên cố 01 đầu mối, NC 17,73 km kênh | 1 |  | 15 |  |  | 1 |  | 17.73 |  |  | Phục vụ 344 ha |  | 14994 | 14700 |  |  | 294 | 294 | 14700 | 14700 | 1749 | 7048 | 5903 |  | 14688.83 | 8797 | 5891.83 |  | 0 | Nhân dân đóng góp ngày công tương ứng 294 triệu đồng; Đã thi công xong nhưng chưa Quyết toán
II | H. TÂN UYÊN |  | 277 | 277 | [5 empty] | 1 |  | 6.8 |  |  | 8 |  | 4.3 |  |  |  |  | 6426 | 6300 |  |  | 126 | 126 | 6300 | 6300 | 749 | 3020 | 0 | 0 | 6109 | 3769 | 2340 | 0 | 0
1 | Nâng cấp hệ thống thủy lợi huyện Tân Uyên | Các xã: Trung Đồng, Nậm Sỏ, Hố Mít, Pắc Ta và Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | 277 | 277 | Nâng cấp | 2022-2024 | 681/17.6.22 | Kiên cố 01 đầu mối, NC 6,8 km kênh | Kiên cố 08 đầu mối, NC 4,3 km kênh | 1 |  | 6.8 |  |  | 8 |  | 4.3 |  |  | Phục vụ 277 ha | Phục vụ 277 ha | 6426 | 6300 |  |  | 126 | 126 | 6300 | 6300 | 749 | 3020 |  |  | 6109 | 3769 | 2340 |  | 0 | Nhân dân đóng góp ngày công tương ứng 126 triệu đồng; Đã quyết toán
III | H. TAM ĐƯỜNG |  | 301 | 301 | [5 empty] | 3 |  | 6.6 |  |  | 3 |  | 6.6 |  |  |  |  | 11092.5 | 10875 |  |  | 217.5 | 218 | 10875 | 10875 | 1294 | 5214 | 4367 | 0 | 10375.737 | 6508 | 3867.737 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi huyện Tam Đường | Các xã: Xã Bình Lư, Hồ Thầu, Bản Bo, huyện Tam Đường | 301 | 301 | Nâng cấp | 2022-2024 | 2646/08.8.22 | Kiên cố 3 đầu mối, NC 6,6 km kênh | Kiên cố 3 đầu mối, NC 6,6 km kênh | 3 |  | 6.6 |  |  | 3 |  | 6.6 |  |  | Phục vụ 301 ha | Phục vụ 301 ha | 11092.5 | 10875 |  |  | 217.5 | 218 | 10875 | 10875 | 1294 | 5214 | 4367 |  | 10375.737 | 6508 | 3867.737 |  | 0 | Nhân dân đóng góp ngày công tương ứng 218 triệu đồng; Dự án đã có quyết đ ịnh phê duyệt quyết toán
IV | TP LAI CHÂU |  | 94 | 94 | [5 empty] | 4 |  | 5.1 |  |  | 4 |  | 5.1 |  |  |  |  | 13566 | 13300 |  |  | 266 | 266 | 13300 | 12418 | 1582 | 6376 | 4460 | 0 | 12418 | 7958 | 4460 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Sùng Phài | Xã Sùng Phài, TP Lai Châu | 94 | 94 | Nâng cấp | 2022-2024 | 1457/09.8.22 | Kiên cố 4 đầu mối, NC 5,1 km kênh | Kiên cố 4 đầu mối, NC 5,1 km kênh | 4 |  | 5.1 |  |  | 4 |  | 5.1 |  |  | Phục vụ 94 ha |  | 13566 | 13300 |  |  | 266 | 266 | 13300 | 12418 | 1582 | 6376 | 4460 |  | 12418 | 7958 | 4460 |  | 0 | Nhân dân đóng góp ngày công tương ứng 266 triệu đồng; Đã thi công xong nhưng chưa Quyết toán
V | H. PHONG THỔ |  | 22 | 22 | [5 empty] | 2 |  | 1.8 |  |  | 2 |  | 1.995 |  |  |  |  | 4794 | 4700 |  |  | 94 | 0 | 4700 | 4700 | 559 | 2253 | 1888 | 0 | 3400.348 | 1880 | 1520.348 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bản Lang | Xã Bản Lang, huyện Phong Thổ | 22 | 22 | Nâng cấp | 2022-2024 | 1762/04.8.22 | Kiên cố 2 đầu mối, NC 1,8 km kênh | Sửa chữa 2 đầu mối; NC 1,995km kênh | 2 |  | 1.8 |  |  | 2 |  | 1.995 |  |  | Phục vụ 22 ha | Phục vụ 22 ha | 4794 | 4700 |  |  | 94 |  | 4700 | 4700 | 559 | 2253 | 1888 |  | 3400.348 | 1880 | 1520.348 |  | 0 | Đã quyết toán
VI | H. SÌN HỒ |  | 147 | 147 | [5 empty] | 1 | 0.7 | 1.9 |  |  | 1 | 0.7 | 1.9 |  |  |  |  | 4692 | 4600 |  |  | 92 | 0 | 4600 | 4600 | 547 | 2205 | 1848 | 0 | 4614.854 | 2752 | 1862.854 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Noong Hẻo | Xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ | 147 | 147 | Đầu tư mới, nâng cấp | 2022-2024 | 1789/05.8.22 | Kiên cố 1 đầu mối, ĐTM 0,7 km kênh, NC 1,9 km kênh | Kiên cố 1 đầu mối, ĐTM 0,7 km kênh, NC 1,9 km kênh | 1 | 0.7 | 1.9 |  |  | 1 | 0.7 | 1.9 |  |  | Phục vụ 147 ha | Phục vụ 200ha | 4692 | 4600 |  |  | 92 |  | 4600 | 4600 | 547 | 2205 | 1848 |  | 4614.854 | 2752 | 1862.854 |  | 0 | Đã quyết toán
VII | H. NẬM NHÙN |  | 75 | 19 | [5 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1.776 |  |  |  |  | 4185.1 | 4103 |  |  | 82.1 | 0 | 4103 | 4103 | 488 | 1967 | 1648 | 0 | 4081 | 2455 | 1626 | 0 | 0
1 | Nâng cấp hệ thống thủy lợi xã Nậm Hàng | Xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn | 75 | 19 | Nâng cấp | 2022-2024 | 1984/10.8.22 | Kiên cố 1 đầu mối, NC 2 km kênh | Kiên cố 1 đầu mối, NC 1,776 km kênh | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1.776 |  |  | Phục vụ 75 ha | Phục vụ 19 ha | 4185.1 | 4103 |  |  | 82.1 |  | 4103 | 4103 | 488 | 1967 | 1648 |  | 4081 | 2455 | 1626 |  | 0 | Đã thi công xong nhưng chưa Quyết toán
VIII | H. MƯỜNG TÈ |  | 82 | 82 | [5 empty] | 2 |  | 4.6 |  |  | 2 |  | 4.6 |  |  |  |  | 7752 | 7600 |  |  | 152 | 152 | 7600 | 7600 | 904 | 3644 | 3052 | 0 | 7326.862 | 4548 | 2778.862 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Bum Nưa, Vàng San | Xã Bum Nưa, Xã Vàng San, huyện Mường Tè | 82 | 82 | Nâng cấp | 2022-2024 | 1685/05.8.22 | Kiên cố 2 đầu mối, NC 4,6 km kênh | Kiên cố 2 đầu mối, NC 4,6 km kênh | 2 |  | 4.6 |  |  | 2 |  | 4.6 |  |  | Phục vụ 82 ha |  | 7752 | 7600 |  |  | 152 | 152 | 7600 | 7600 | 904 | 3644 | 3052 |  | 7326.862 | 4548 | 2778.862 |  | 0 | Nhân dân đóng góp ngày công tương ứng 152 triệu đồng;
B | HẠ TẦNG GIAO THÔNG | [11 empty] | 9.5 | 12 |  |  |  | 8.73 | 7.4 | 0 | 0 | 37570.7 | 20115 | 17294 |  | 161.7 | 902 | 20115 | 20115 | 2393 | 9643 | 8079 | 0 | 16349.119 | 8652 | 5705.67 | 0 | 17294
I | H. THAN UYÊN | [12 empty] | 12 |  |  |  |  | 7.4 |  |  | 22845.7 | 5390 | 17294 |  | 161.7 | 162 | 5390 | 5390 | 641 | 2584 | 2165 | 0 | 5216.449 | 3225 | 0 | 0 | 17294
1 | Dự án cải tạo đường trục chính cánh đồng Mường Than | Xã Mường Than | Trục chính |  | Cải tạo, nâng cấp | 2022-2024 |  | 4,3 km, GTNT-B | [5 empty] | 4.3 | [7 empty] | 17294 |  | 17294 | [13 empty] | 17294 | Đã phê duyệt tiểu dự án tuy nhiên chưa ký kết Hiệp định vay vốn
2 | Đường giao thông vùng lúa xã Hua Nà | Xã Hua Nà, huyện Than Uyên | Trục chính |  | Nâng cấp | 2022-2024 | 1757/04.8.22 | 7,7 km, GTNT-C | 7,4 km, GTNT-C |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  |  | 7.4 | Phục vụ 119 ha |  | 5551.7 | 5390 |  |  | 161.7 | 162 | 5390 | 5390 | 641 | 2584 | 2165 |  | 5216.449 | 3225 |  |  | 0 | Nhân dân đóng góp ngày công tương ứng 162 triệu đồng; Đã thi công xong nhưng chưa Quyết toán, đã quyết toán
II | H. TÂN UYÊN | [11 empty] | 4 |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 6200 | 6200 |  |  |  |  | 6200 | 6200 | 738 | 2972 | 2490 | 0 | 6031.67 | 2149 | 3882.67 | 0 | 0
1 | Đường giao thông vùng lúa xã Hố Mít | Xã Hố Mít, huyện Tân Uyên | Trục chính |  | Đầu tư mới | 2022-2024 | 682/17.6.22 | 4 km, GTNT-C | 4,5 km đường GTNT-C |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4.5 |  | Phục vụ 50 ha | Phục vụ 50 ha | 6200 | 6200 |  |  |  |  | 6200 | 6200 | 738 | 2972 | 2490 |  | 6031.67 | 2149 | 3882.67 |  | 0 | Đã quyết toán
III | H. PHONG THỔ | [11 empty] | 5.5 |  |  |  |  | 4.23 |  |  |  | 8525 | 8525 |  |  |  | 740 | 8525 | 8525 | 1014 | 4087 | 3424 | 0 | 5101 | 3278 | 1823 | 0 | 0
1 | Đường giao thông vùng lúa xã Nậm Xe, Bản Lang | Các xã: Nậm Xe, Bản Lang, huyện Phong Thổ | Trục chính |  | Đầu tư mới | 2022-2024 | 1893/12.8.22 | 5,5 km, GTNT-C | 4,23 km, GTNT-C |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 4.23 |  | Phục vụ 100 ha | Phục vụ 100 ha | 8525 | 8525 |  |  |  | 740 | 8525 | 8525 | 1014 | 4087 | 3424 |  | 5101 | 3278 | 1823 |  | 0 | Nhân dân hiến đất với diện tích 2,961 ha đất tương đương 740 triệu đồng; Đã quyết toán

## B6_Vung CAQ
BIỂU 06: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÙNG CÂY ĂN QUẢ, VÙNG LIÊN KẾT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Kèm theo Báo cáo số 131-BC/TU, ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình/dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Hình thức đầu tư | Quyết định đầu tư | Năng lực thiết kế |  | Cấp đường | Quy mô đầu tư theo Đề án (km) | Quy mô đầu tư theo thực tế triển khai thực hiện (km) | Mục tiêu đầu tư | Mục tiêu đầu tư (thực tế triển khai) | Tổng mức đầu tư |  |  |  |  | Kinh phí do nhân dân đóng góp | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch vốn đã giao |  |  |  |  | Giá trị giải ngân |  |  |  | Nhu cầu vốn còn lại | Ghi chú
[6 empty] | Theo Đề án được duyệt | Theo quyết định phê duyệt dự án | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Các năm trước |  |  | Năm 2025 | Lũy kế giải ngân đến 31/10/2025 | Giá trị giải ngân đến 31/12/2023 | Trong đó: Giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 | Trong đó: Giải ngân kế hoạch vốn năm 2025
[14 empty] | NSĐP | Vốn vay ODA | Xã hội hóa
[16 empty] | Doanh nghiệp | Nhân dân đóng góp
| Tổng cộng | [7 empty] | 50.5 | 52.727 |  |  | 78275 | 78275 |  |  |  | 4375 | 78275 | 77043.558 | 0 | 20150.558 | 34067 | 22826 | 70825.624 | 19247.558 | 34106.67 | 17471.396 | 1143.442
I | H. TÂN UYÊN | [7 empty] | 13 | 16 |  |  | 20150 | 20150 |  |  |  | 0 | 20150 | 19780 | 0 | 4030 | 10163 | 5587 | 19778.246 | 4030 | 10162.584 | 5585.662 | 370
1 | Đường giao thông vùng cây ăn quả xã Nậm Sỏ | Xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên | 2023-2025 | Đầu tư mới | 677/17.6.22 | 8 km, GTNT-C | 10,4 km đường GTNT-C | GTNT-C | 8 | 10.4 | Phục vụ 110 ha chuối | Phục vụ 110 ha chuối | 12400 | 12400 |  |  |  |  | 12400 | 12202 |  | 2480 | 5890 | 3832 | 12201.489 | 2480 | 5890 | 3831.489 | 198 | Đã quyết toán
2 | Đường giao thông vùng cây ăn quả xã Pắc Ta | xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên | 2023-2025 | Đầu tư mới | 678/17.6.22 | 5 km, GTNT-C | 5,6 km đường GTNT-C | GTNT-C | 5 | 5.6 | Phục vụ 95 ha chuối, xoài, bơ | Đã trồng 50 ha chuối, dứa,…tiếp tục trồng đạt mục tiêu | 7750 | 7750 |  |  |  |  | 7750 | 7578 |  | 1550 | 4273 | 1755 | 7576.757 | 1550 | 4272.584 | 1754.173 | 172 | Đã quyết toán
II | H. TAM ĐƯỜNG | [7 empty] | 1.5 | 1.5 |  |  | 2325 | 2325 |  |  |  |  | 2325 | 2237 | 0 | 465 | 1616 | 156 | 2236.318 | 465 | 1615.605 | 155.713 | 0
1 | Đường giao thông vùng cây ăn quả xã Bình Lư | Xã Bình Lư, huyện Tam Đường | 2023-2025 | Đầu tư mới | 2465/11.7.22 | 1,5 km, GTNT-C | 1,5 km, GTNT-C | GTNT-C | 1.5 | 1.5 | Phục vụ 60 ha chuối | Phục vụ 20 ha chuối | 2325 | 2325 |  |  |  |  | 2325 | 2237 |  | 465 | 1616 | 156 | 2236.318 | 465 | 1615.605 | 155.713 | 0 | Dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán
III | H. PHONG THỔ | [7 empty] | 25 | 24.2 |  |  | 38750 | 38750 |  |  |  | 4375 | 38750 | 38331 | 0 | 7750 | 18607 | 11974 | 35021.555 | 6847 | 19034.144 | 9140.411 | 419
1 | Đường giao thông vùng cây ăn quả huyện Phong Thổ | Các xã: Bản Lang, Nậm Xe, Huổi Luông, Ma Ly Pho, Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ | 2023-2025 | Đầu tư mới | 3161/30.11.22 | 14 km, GTNT-C | 14 km, GTNT-C | GTNT-C | 14 | 13.9 | Phục vụ 230 ha cây ăn quả | Phục vụ trên 500 ha cây ăn quả | 21700 | 21700 |  |  |  | 2450 | 21700 | 21700 |  | 4340 | 10408 | 6952 | 18390.95 | 4340 | 9932.539 | 4118.411 | 0 | Nhân dân hiến 9,8 ha đất tương đương 2.450 triệu đồng; thi công đạt khoảng 90% khối lượng
2 | Đường giao thông vùng liên kết sản xuất tập trung huyện Phong Thổ | Các xã: Hoang Thèn, Huổi Luông, Ma Ly Pho..., huyện Phong Thổ | 2023-2025 | Đầu tư mới | 3162/30.11.22 | 11 km, GTNT-C | 11 km, GTNT-C | GTNT-C | 11 | 10.3 | Phục vụ 500 ha mía | Phục vụ 113 ha mía | 17050 | 17050 |  |  |  | 1925 | 17050 | 16631 |  | 3410 | 8199 | 5022 | 16630.605 | 2507 | 9101.605 | 5022 | 419 | Nhân dân hiến 7,7 ha đất tương đương 1.925 triệu đồng; dự án đã hoàn thành, chưa QT
IV | H. SÌN HỒ | [7 empty] | 6 | 6 |  |  | 9300 | 9300 |  |  |  | 0 | 9300 | 8945.558 | 0 | 6355.558 | 0 | 2590 | 8945.168 | 6355.558 | 0 | 2589.61 | 354.442
1 | Đường giao thông vùng cây ăn quả huyện Sìn Hồ | Xã: Nậm Tăm,...huyện Sìn Hồ | 2023-2025 | Đầu tư mới | 2575/25.11.22 | 6 km, GTNT-C | 6 km, GTNT-C | GTNT-C | 6 | 6 | Phục vụ 300 ha cây ăn quả | Phục vụ 300 ha cây ăn quả | 9300 | 9300 |  |  |  |  | 9300 | 8945.558 |  | 6355.558 | 0 | 2590 | 8945.168 | 6355.558 | 0 | 2589.61 | 354.442 | Đã hoàn t hành
V | H. NẬM NHÙN | [7 empty] | 5 | 5.027 |  |  | 7750 | 7750 |  |  |  | 0 | 7750 | 7750 | 0 | 1550 | 3681 | 2519 | 4844.337 | 1550 | 3294.337 | 0 | 0
1 | Đường giao thông vùng cây ăn quả huyện Nậm Nhùn | Các xã: Nậm Pì, Mường Mô, Nậm Manh..., huyện Nậm Nhùn | 2023-2025 | Đầu tư mới | 2424/01.12.22 | 5 km, GTNT-C | 5,027 km , GTNT-C | GTNT-C | 5 | 5.027 | Phục vụ 150 ha cây ăn quả | Phục vụ 150 ha cây ăn quả | 7750 | 7750 |  |  |  |  | 7750 | 7750 |  | 1550 | 3681 | 2519 | 4844.337 | 1550 | 3294.337 | 0 | 0 | Thi công đạt khoảng 85% khối lượng | Đường giao thông vùng cây ăn quả xã Mường Mô

## B7_Vung Cay que
BIỂU 07: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÙNG CÂY QUẾ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Kèm theo Báo cáo số 131-BC/TU, ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)
TT | Danh mục công trình/dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Hình thức đầu tư | Quyết định đầu tư | Năng lực thiết kế |  | Cấp đường | Quy mô đầu tư theo Đề án (km) | Quy mô đầu tư theo thực tế triển khai thực hiện (km) | Mục tiêu đầu tư | Mục tiêu đầu tư (thực tế triển khai) | Tổng mức đầu tư |  |  | Kinh phí do nhân dân đóng góp | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch vốn đã giao |  |  |  |  | Giá trị giải ngân |  |  |  | Nhu cầu vốn còn lại | Ghi chú
[6 empty] | Theo Đề án được duyệt | Theo quyết định phê duyệt dự án | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Các năm trước |  |  | Năm 2025 | Lũy kế giải ngân đến 31/10/2025 | Giá trị giải ngân đến 31/12/2023 | Trong đó: Giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 | Trong đó: Giải ngân kế hoạch vốn năm 2025
[14 empty] | NSĐP | Xã hội hóa
| Tổng cộng | [7 empty] | 80 | 117.148 |  |  | 131850 | 91850 | 40000 | 250 | 48050 | 48029 | 5344 | 22170 | 15171 | 1841.083 | 46714.689 | 26439.734 | 17819.499 | 1840.303 | 0
A | VÙNG QUẾ ĐÃ TRỒNG (Nhân dân trồng) | [7 empty] | 24 | 30.245 |  |  | 37200 | 37200 |  | 250 | 37200 | 37200 | 4424 | 17835 | 11206 | 0 | 35246.865 | 20975.734 | 14271.131 | 0 | 0
1 | Huyện Than Uyên | [7 empty] | 2.5 | 3 |  |  | 3875 | 3875 |  |  | 3875 | 3875 | 461 | 1858 | 1556 | 0 | 3831.016 | 2319 | 1512.016 | 0 | 0
| Đường giao thông vùng Quế các xã Mường Kim, Ta Gia, huyện Than Uyên | Các xã: Mường Kim, Ta Gia, huyện Than Uyên | 2022-2024 | Đầu tư mới | 1758/04.8.22 | 2,5 km, GTNT-C | 3 km, GTNT-C | GTNT-C | 2.5 | 3 | Phục vụ 811 ha cây quế | Phục vụ 811 ha cây quế | 3875 | 3875 |  |  | 3875 | 3875 | 461 | 1858 | 1556 |  | 3831.016 | 2319 | 1512.016 |  | 0 | Đã thi công xong nhưng chưa Quyết toán
2 | Huyện Tân Uyên | [7 empty] | 9.5 | 15.3 |  |  | 14725 | 14725 |  |  | 14725 | 14725 | 1751 | 7060 | 5914 | 0 | 13755.435 | 5727 | 8028.435 | 0 | 0
| Đường giao thông vùng Quế xã Nậm Sỏ,..., huyện Tân Uyên | Xã Nậm Sỏ..., huyện Tân Uyên | 2022-2024 | Đầu tư mới | 673/17.6.22 | 6 km, GTNT-C | 10,8 km đường GTNT-C | GTNT-C | 6 | 10.8 | Phục vụ 3.082 ha cây quế | Phục vụ 2.000 ha cây quế | 9300 | 9300 |  |  | 9300 | 9300 | 1106 | 4459 | 3735 |  | 9181.261 | 3866 | 5315.261 |  | 0 | Đã quyết toán
| Đường giao thông vùng Quế xã Tà Mít,..., huyện Tân Uyên | Xã Tà Mít..., huyện Tân Uyên | 2022-2024 | Đầu tư mới | 674/17.6.22 | 3,5 km, GTNT-C | 5 km đường GTNT-C | GTNT-C | 3.5 | 4.5 |  | Phục vụ 1.200 ha cây quế | 5425 | 5425 |  |  | 5425 | 5425 | 645 | 2601 | 2179 |  | 4574.174 | 1861 | 2713.174 |  | 0 | Đã quyết toán
3 | Huyện Phong Thổ | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 1550 | 1550 |  | 250 | 1550 | 1550 | 184 | 743 | 623 | 0 | 1404.21 | 184 | 1220.21 | 0 | 0
| Đường giao thông vùng Quế các xã Khổng Lào, Huổi Luông, huyện Phong Thổ | Các xã Khổng Lào, Huổi Luông, ..., huyện Phong Thổ | 2022-2024 | Đầu tư mới | 1895/12.8.22 | 1,0 km, GTNT-C | 1,0 km, GTNT-C | GTNT-C | 1 | 1 | Phục vụ 527 ha cây quế | Phục vụ 28ha cây quế | 1550 | 1550 |  | 250 | 1550 | 1550 | 184 | 743 | 623 |  | 1404.21 | 184 | 1220.21 |  | 0 | Nhân dân hiến 1,0 ha đất tương đương 250 triệu đồng; Đã quyết toán
4 | Huyện Sìn Hồ | [7 empty] | 6 | 6 |  |  | 9300 | 9300 |  |  | 9300 | 9300 | 1106 | 4459 | 0 | 0 | 9123.734 | 9123.734 | 0 | 0 | 0
| Đường giao thông vùng Quế các xã Nậm Hăn, Nậm Cuổi, huyện Sìn Hồ | Các xã Nậm Hăn, Nậm Cuổi, ..., huyện Sìn Hồ | 2022-2024 | Đầu tư mới | 1828/05.8.22 | 6 km, GTNT-C | 6 km, GTNT-C | GTNT-C | 6 | 6 | Phục vụ 1.856 ha cây quế | Phục vụ 1.856 ha cây quế | 9300 | 9300 |  |  | 9300 | 9300 | 1106 | 4459 |  | 0 | 9123.734 | 9123.734 | 0 | 0 | 0 | Đã quyết toán
5 | Huyện Nậm Nhùn | [7 empty] | 2 | 1.945 |  |  | 3100 | 3100 |  |  | 3100 | 3100 | 369 | 1486 | 1245 | 0 | 2578.191 | 1855 | 723.191 | 0 | 0
| Đường giao thông vùng Quế xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn | xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn | 2022-2024 | Đầu tư mới | 1985/10.8.22 | 2 km, GTNT-C | 1,945 km, GTNT-C | GTNT-C | 2 | 1.945 | Phục vụ 150 ha cây quế | Phục vụ 150 ha cây quế | 3100 | 3100 |  |  | 3100 | 3100 | 369 | 1486 | 1245 |  | 2578.191 | 1855 | 723.191 |  | 0 | Đã thi công xong nhưng chưa Quyết toán
6 | Huyện Mường Tè | [7 empty] | 3 | 3 |  |  | 4650 | 4650 |  |  | 4650 | 4650 | 553 | 2229 | 1868 | 0 | 4554.279 | 1767 | 2787.279 | 0 | 0
| Đường giao thông vùng Quế các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè | Các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | Đầu tư mới | 1693/08.8.22 | 3 km, GTNT-C | 3 km, GTNT-C | GTNT-C | 3 | 3 | Phục vụ 950 ha cây quế | Phục vụ 950 ha cây quế | 4650 | 4650 |  |  | 4650 | 4650 | 553 | 2229 | 1868 | 0 | 4554.279 | 1767 | 2787.279 |  | 0 | Đã thi công xong nhưng chưa Quyết toán
B | VÙNG QUẾ TRỒNG MỚI | [7 empty] | 56 | 11.943 |  |  | 94650 | 54650 | 40000 |  | 10850 | 10829 | 920 | 4335 | 3965 | 1841.083 | 11467.824 | 5464 | 3548.368 | 1840.303 | 0
I | VÙNG NHÂN DÂN TRỒNG | [7 empty] | 6 | 11.943 |  |  | 17150 | 17150 |  |  | 10850 | 10829 | 920 | 4335 | 3965 | 1841.083 | 11467.824 | 5464 | 3548.368 | 1840.303 | 0
1 | Huyện Than Uyên | [7 empty] | 1 | 0.715 |  |  | 1550 | 1550 |  |  | 1550 | 1550 | 184 | 743 | 0 | 0 | 1542.153 | 927 | 0 | 0 | 0
| Đường giao thông vùng Quế các xã Mường Mít, Mường Kim, Ta Gia, huyện Than Uyên | Các xã: Mường Mít, Mường Kim, Ta Gia, huyện Than Uyên | 2022-2024 | Đầu tư mới | 1759/04.8.22 | 1,0 km, GTNT-C | 0,715 km, GTNT-C | GTNT-C | 1 | 0.715 | Phục vụ 250 ha cây quế | Phục vụ 250 ha cây quế | 1550 | 1550 |  |  | 1550 | 1550 | 184 | 743 |  |  | 1542.153 | 927 |  |  | 0 | Đã quyết toán
2 | Huyện Tân Uyên | [7 empty] | 1 | 1.4 |  |  | 1550 | 1550 |  |  | 1550 | 1550 | 184 | 743 | 623 | 0 | 1444.456 | 927 | 517.456 | 0 | 0
| Đường giao thông vùng Quế các xã Tà Mít, Nậm Cần, Nậm Sỏ, Pắc Ta, huyện Tân Uyên | Các xã: Tà Mít, Nậm Cần, Nậm Sỏ, Pắc Ta..., huyện Tân Uyên | 2022-2024 | Đầu tư mới | 675/17.6.22 | 1,0 km, GTNT-C | 1,4 km đường GTNT-C | GTNT-C | 1 | 1.4 | Phục vụ 400 ha cây quế | Phục vụ 400 ha cây quế | 1550 | 1550 |  |  | 1550 | 1550 | 184 | 743 | 623 |  | 1444.456 | 927 | 517.456 |  | 0 | Đã thi công xong nhưng chưa Quyết toán
3 | Huyện Phong Thổ | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 1550 | 1550 |  |  | 1550 | 1550 | 184 | 743 | 623 | 0 | 1468.341 | 513 | 955.341 | 0 | 0
| Đường giao thông vùng Quế các xã Huổi Luông, Khổng Lào, huyện Phong Thổ | Các xã: Huổi Luông, Khổng Lào..., huyện Phong Thổ | 2022-2024 | Đầu tư mới | 1894/12.8.22 | 1,0 km, GTNT-C | 1,0 km, GTNT-C | GTNT-C | 1 | 1 | Phục vụ 200 ha cây quế | Phục vụ 30 ha cây quế | 1550 | 1550 |  |  | 1550 | 1550 | 184 | 743 | 623 |  | 1468.341 | 513 | 955.341 |  | 0 | Đã quyết toán
4 | Huyện Sìn Hồ | [7 empty] | 1 | 5.91 |  |  | 7850 | 7850 |  |  | 2405 | 1550 | 184 | 743 | 623 | 855.083 | 2405.083 | 1550 | 0 | 855.083 | 0
| Đường giao thông vùng Quế các xã Nậm Hăn, Nậm Cuổi, Căn Co, huyện Sìn Hồ | Các xã: Nậm Hăn, Nậm Cuổi, Căn Co..., huyện Sìn Hồ | 2022-2024 | Đầu tư mới | 1820/05.8.22 | 1,0 km, GTNT-C | 1,0 km, GTNT-C | GTNT-C | 1 | 5.91 | Phục vụ 450 ha cây quế | Phục vụ 450 ha cây quế | 7850 | 7850 |  |  | 2405 | 1550 | 184 | 743 | 623 | 855.083 | 2405.083 | 1550 | 0 | 855.083 | 0 | DA có QĐ dừng thực hiện | KHV 2025: nguồn tăng thu, tiết kiệm chi
5 | Huyện Nậm Nhùn | [7 empty] | 1 | 1.918 |  |  | 3100 | 3100 |  |  | 3100 | 3079 | 0 | 620 | 1473 | 986 | 3078.222 | 620 | 1473.002 | 985.22 | 0
| Đường giao thông vùng Quế, cây gỗ lớn xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn | Xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn | 2022-2024 | Đầu tư mới | 2425/01.12.22 | 1,0 km, GTNT-C | 1,918 km, GTNT-C | GTNT-C | 1 | 1.918 | Phục vụ 150 ha cây quế, 200 ha cây gỗ lớn | Phục vụ 150 ha cây quế, 200 ha cây gỗ lớn | 3100 | 3100 |  |  | 3100 | 3079 |  | 620 | 1473 | 986 | 3078.222 | 620 | 1473.002 | 985.22 |  | Đã hoàn thành
6 | Huyện Mường Tè | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | 1550 | 1550 |  |  | 1550 | 1550 | 184 | 743 | 623 | 0 | 1529.569 | 927 | 602.569 | 0 | 0
| Đường giao thông vùng Quế các xã Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè | Các xã: Bum Tở, Can Hồ, huyện Mường Tè | 2022-2024 | Đầu tư mới | 1694/08.8.22 | 1,0 km, GTNT-C | 1,0 km, GTNT-C | GTNT-C | 1 | 1 | Phục vụ 400 ha cây quế | Phục vụ 400 ha cây quế | 1550 | 1550 |  |  | 1550 | 1550 | 184 | 743 | 623 | 0 | 1529.569 | 927 | 602.569 |  | 0 | Đã thi công xong nhưng chưa Quyết toán
II | VÙNG DOANH NGHIỆP TRỒNG | [7 empty] | 50 |  |  |  | 77500 | 37500 | 40000
1 | Huyện Than Uyên | [7 empty] | 7 |  |  |  | 10850 | 5250 | 5600
| Đường giao thông vùng Quế tập trung xã Pha Mu, ..., huyện Than Uyên | Xã Pha Mu, ..., huyện Than Uyên | 2022-2024 | Hỗ trợ đầu tư |  | 3,5 km, GTNT-C |  | GTNT-C | 3.5 |  | Phục vụ 450 ha cây quế |  | 5425 | 2625 | 2800 | [12 empty] | Không thực hiện
| Đường giao thông vùng Quế tập trung xã Mường Mít, ..., huyện Than Uyên | Xã Mường Mít, ..., huyện Than Uyên | 2022-2024 | Hỗ trợ đầu tư |  | 3,5 km, GTNT-C |  | GTNT-C | 3.5 |  |  |  | 5425 | 2625 | 2800 | [12 empty] | Không thực hiện
2 | Huyện Phong Thổ | [7 empty] | 5 |  |  |  | 7750 | 3750 | 4000
| Đường giao thông vùng Quế tập trung các xã Nậm Xe, Huổi Luông, Ma Ly Pho, ..., huyện Phong Thổ | Các xã Nậm Xe, Huổi Luông, Ma Ly Pho, ..., huyện Phong Thổ | 2022-2024 | Hỗ trợ đầu tư |  | 5,0 km, GTNT-C |  | GTNT-C | 5 |  | Phục vụ 300 ha cây quế |  | 7750 | 3750 | 4000 | [12 empty] | Không thực hiện
3 | Huyện Sìn Hồ | [7 empty] | 13 |  |  |  | 20150 | 9750 | 10400
| Đường giao thông vùng Quế tập trung xã Nậm Hăn, ..., huyện Sìn Hồ | Xã Nậm Hăn..., huyện Sìn Hồ | 2022-2024 | Hỗ trợ đầu tư |  | 6,5 km, GTNT-C |  | GTNT-C | 6.5 |  | Phục vụ 750 ha cây quế |  | 10075 | 4875 | 5200 | [12 empty] | Không thực hiện
| Đường giao thông vùng Quế tập trung xã Nậm Cuổi, ..., huyện Sìn Hồ | Xã Nậm Cuổi..., huyện Sìn Hồ | 2022-2024 | Hỗ trợ đầu tư |  | 6,5 km, GTNT-C |  | GTNT-C | 6.5 |  |  |  | 10075 | 4875 | 5200 | [12 empty] | Không thực hiện
4 | Huyện Nậm Nhùn | [7 empty] | 6 |  |  |  | 9300 | 4500 | 4800
| Đường giao thông vùng Quế tập trung xã Nậm Chà, ..., huyện Nậm Nhùn | Xã Nậm Chà, ..., huyện Nậm Nhùn | 2022-2024 | Hỗ trợ đầu tư |  | 6,0 km, GTNT-C |  | GTNT-C | 6 |  | Phục vụ 400 ha cây quế |  | 9300 | 4500 | 4800 | [12 empty] | Không thực hiện
5 | Huyện Mường Tè | [7 empty] | 19 |  |  |  | 29450 | 14250 | 15200
| Đường giao thông vùng Quế tập trung xã Bum Tở, ..., huyện Mường Tè | Xã Bum Tở, ..., huyện Mường Tè | 2022-2024 | Hỗ trợ đầu tư |  | 6,5 km, GTNT-C |  | GTNT-C | 6.5 |  | Phục vụ 1.100 ha cây quế |  | 10075 | 4875 | 5200 | [12 empty] | Không thực hiện
| Đường giao thông vùng Quế tập trung xã Pa Ủ, ... huyện Mường Tè | Xã Pa Ủ, ... huyện Mường Tè | 2022-2024 | Hỗ trợ đầu tư |  | 6,5 km, GTNT-C |  | GTNT-C | 6.5 |  |  |  | 10075 | 4875 | 5200 | [12 empty] | Không thực hiện
| Đường giao thông vùng Quế tập trung xã Nậm Khao, ... huyện Mường Tè | Xã Nậm Khao, ... huyện Mường Tè | 2022-2024 | Hỗ trợ đầu tư |  | 6,0 km, GTNT-C |  | GTNT-C | 6 |  |  |  | 9300 | 4500 | 4800 | [12 empty] | Không thực hiện
III | DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN TỰ ĐẦU TƯ | [8 empty] | 74.96 | [17 empty] | 63,1 km đường sản xuất, bao gồm: tại huyện Tân Uyên: Công ty phát triển rừng Tây Bắc 20km; Công ty An Đức Minh 7km; Hộ gia đình ông Trần Thanh Bình 14km; Hộ gia đình ông Đinh Tiến Hùng, ông Huy, ông Tiến và các hộ trồng quế xã Tà Mít 5km và tại huyện Than uyên: Công ty cổ phần nông lâm FOBIC 10,96 km; Công ty TNHHTVXD thủy lợi miền núi 18 km

## B8_Vung cay go lon
BIỂU 08: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÙNG CÂY GỖ LỚN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Kèm theo Báo cáo số 131-BC/TU, ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục công trình/dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Hình thức đầu tư | Quyết định đầu tư | Cấp đường | Quy mô đầu tư theo Đề án (km) | Quy mô đầu tư theo thực tế triển khai thực hiện (km) | Năng lực thiết kế |  |  |  | Mục tiêu đầu tư | Mục tiêu đầu tư (thực tế triển khai) | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch vốn đã giao |  |  |  | Giá trị giải ngân |  |  |  | Nhu cầu vốn còn lại | Ghi chú
[9 empty] | Theo Đề án được duyệt | Theo quyết định phê duyệt dự án | ĐTM | NC |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Các năm trước |  | Năm 2025 | Lũy kế giải ngân đến 31/10/2025 | Giá trị giải ngân đến 31/12/2023 | Năm 2024 | Trong đó: Giải ngân kế hoạch vốn năm 2025
[16 empty] | NSĐP | Xã hội hóa
[17 empty] | Doanh nghiệp | Nhân dân đóng góp
| Tổng cộng | [5 empty] | 70 | 168.9 | [6 empty] | 108500 | 59700 | 48800 | 0 | 10850 | 7816 | 2451 | 3569 | 1796 | 7814.549 | 1705 | 4314.568 | 1794.981 | 0
I | VÙNG NHÂN DÂN TRỒNG | [5 empty] | 9 | 7.4 | [6 empty] | 13950 | 13950 |  |  | 10850 | 7816 | 2451 | 3569 | 1796 | 7814.549 | 1705 | 4314.568 | 1794.981 | 0
1 | H. THAN UYÊN | [5 empty] | 1.5 | 1.7 | [6 empty] | 2325 | 2325 |  |  | 2325 | 2170 | 465 | 1104 | 601 | 2169.282 | 465 | 1104 | 600.282 | 0
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn các xã Mường Mít, Ta Gia,..., huyện Than Uyên | Các xã: Mường Mít, Ta Gia..., huyện Than Uyên | 2023-2025 | Đầu tư mới | 1760/04.8.22 | GTNT-C | 1.5 | 1.7 | 1,5 km, GTNT-C | 1,7 km, GTNT-C | 1.7 | 1.5 | Phục vụ 600 ha cây gỗ lớn | Phục vụ 600 ha cây gỗ lớn | 2325 | 2325 |  |  | 2325 | 2170 | 465 | 1104 | 601 | 2169.282 | 465 | 1104 | 600.282 | 0 | Đã quyết toán
2 | H. TÂN UYÊN | [5 empty] | 1.5 | 3.2 | [6 empty] | 2325 | 2325 |  |  | 2325 | 1831 | 1211 | 465 | 155 | 1830.568 | 465 | 1210.568 | 155 | 0
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn các xã Nậm Cần, Tà Mít, ..., huyện Tân Uyên | Các xã: Nậm Cần, Tà Mít..., huyện Tân Uyên | 2023-2025 | Đầu tư mới | 676/17.6.22 | GTNT-C | 1.5 | 3.2 | 1,5 km, GTNT-C | 3,2 km đường GTNT-C | 3.2 | 1.5 | Phục vụ 600 ha cây gỗ lớn | Đã trồng 400 ha, tiếp tục trồng đạt mục tiêu | 2325 | 2325 |  |  | 2325 | 1831 | 1211 | 465 | 155 | 1830.568 | 465 | 1210.568 | 155 | 0 | Đã quyết toán
3 | H. TAM ĐƯỜNG | [5 empty] | 1.5 | [7 empty] | 2325 | 2325 |  |  | 2325 | [8 empty] | 0
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn xã Thèn Sin, ..., huyện Tam Đường | Xã Thèn Sin..., huyện Tam Đường | 2023-2025 | Đầu tư mới |  | GTNT-C | 1.5 |  | 1,5 km, GTNT-C |  |  | 1.5 | Phục vụ 500 ha cây gỗ lớn |  | 2325 | 2325 |  |  | 2325 | [9 empty] | Không thực hiện
4 | H. SÌN HỒ | [5 empty] | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 3875 | 3875 |  |  | 3875 | 3815 | 775 | 2000 | 1040 | 3814.699 | 775 | 2000 | 1039.699 | 0
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn các xã Nậm Hăn, Nậm Cuổi, Căn Co,..., huyện Sìn Hồ | Các xã: Nậm Hăn, Nậm Cuổi, Căn Co..., huyện Sìn Hồ | 2023-2025 | Đầu tư mới | 2576/25.11.22 | GTNT-C | 2.5 | 2.5 | 2,5 km, GTNT-C |  | 2.5 | 2.5 | Phục vụ 900 ha cây gỗ lớn | Phục vụ 900 ha cây gỗ lớn | 3875 | 3875 |  |  | 3875 | 3815 | 775 | 2000 | 1040 | 3814.699 | 775 | 2000 | 1039.699 | 0 | Đã quyết toán
5 | H. NẬM NHÙN | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1550 | 1550
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn các xã Nậm Chà, Mường Mô, ..., huyện Nậm Nhùn | Các xã: Nậm Chà, Mường Mô..., huyện Nậm Nhùn | 2023-2025 | Đầu tư mới |  | GTNT-C | 1 |  | 1,0 km, GTNT-C |  |  | 1 | Phục vụ 200 ha cây gỗ lớn |  | 1550 | 1550 | [12 empty] | Gộp vào vùng cây quế
6 | H. MƯỜNG TÈ | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1550 | 1550
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn các xã Bum Tở, Kan Hồ, Nậm Khao, ..., huyện Mường Tè | Các xã: Bum Tở, Kan Hồ, Nậm Khao..., huyện Mường Tè | 2023-2025 | Đầu tư mới |  | GTNT-C | 1 |  | 1,0 km, GTNT-C |  |  | 1 | Phục vụ 200 ha cây gỗ lớn |  | 1550 | 1550 | [12 empty] | Không thực hiện
II | VÙNG DOANH NGHIỆP TRỒNG | [5 empty] | 61 | [7 empty] | 94550 | 45750 | 48800
1 | H. THAN UYÊN | [5 empty] | 15.5 | [7 empty] | 24025 | 11625 | 12400
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn tập trung xã Mường Mít, Pha Mu, ..., huyện Than Uyên | Xã Mường Mít, Pha Mu..., huyện Than Uyên | 2023-2025 | Hỗ trợ đầu tư |  | GTNT-C | 5.5 |  | 5,5 km, GTNT-C |  |  |  | Phục vụ 1.400 ha cây gỗ lớn |  | 8525 | 4125 | 4400 | [11 empty] | Không thực hiện
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn tập trung xã Mường Kim, ..., huyện Than Uyên | Xã Mường Kim, ..., huyện Than Uyên | 2023-2025 | Hỗ trợ đầu tư |  | GTNT-C | 5 |  | 5,0 km, GTNT-C | [5 empty] | 7750 | 3750 | 4000 | [11 empty] | Không thực hiện
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn tập trung xã Tà Hừa, Ta Gia, ..., huyện Than Uyên | Xã Tà Hừa, Ta Gia, ..., huyện Than Uyên | 2023-2025 | Hỗ trợ đầu tư |  | GTNT-C | 5 |  | 5,0 km, GTNT-C | [5 empty] | 7750 | 3750 | 4000 | [11 empty] | Không thực hiện
2 | H. TÂN UYÊN | [5 empty] | 15.5 | [7 empty] | 24025 | 11625 | 12400
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn tập trung các xã Nậm Cần, Nậm Sỏ, ..., huyện Tân Uyên | Các xã Nậm Cần, Nậm Sỏ, ..., huyện Tân Uyên | 2023-2025 | Hỗ trợ đầu tư |  | GTNT-C | 5.5 |  | 5,5 km, GTNT-C |  |  |  | Phục vụ 1.400 ha cây gỗ lớn |  | 8525 | 4125 | 4400 | [11 empty] | Không thực hiện
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn tập trung xã Pắc Ta, ..., huyện Tân Uyên | Xã Pắc Ta, ..., huyện Tân Uyên | 2023-2025 | Hỗ trợ đầu tư |  | GTNT-C | 5.5 |  | 5,5 km, GTNT-C | [5 empty] | 8525 | 4125 | 4400 | [11 empty] | Không thực hiện
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn tập trung xã Tà Mít, ..., huyện Tân Uyên | Xã Tà Mít, ..., huyện Tân Uyên | 2023-2025 | Hỗ trợ đầu tư |  | GTNT-C | 4.5 |  | 4,5 km, GTNT-C | [5 empty] | 6975 | 3375 | 3600 | [11 empty] | Không thực hiện
3 | H. TAM ĐƯỜNG | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 4650 | 2250 | 2400
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn tập trung xã Thèn Sin..., huyện Tam Đường | xã Thèn Sin..., huyện Tam Đường | 2023-2025 | Hỗ trợ đầu tư |  | GTNT-C | 3 |  | 3,0 km, GTNT-C |  |  |  | Phục vụ 300 ha cây gỗ lớn |  | 4650 | 2250 | 2400 | [11 empty] | Không thực hiện
4 | H. SÌN HỒ | [5 empty] | 18 | [7 empty] | 27900 | 13500 | 14400
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn tập trung xã Nậm Hăn, ..., huyện Sìn Hồ | Xã Nậm Hăn, ..., huyện Sìn Hồ | 2023-2025 | Hỗ trợ đầu tư |  | GTNT-C | 6 |  | 6,0 km, GTNT-C |  |  |  | Phục vụ 1.600 ha cây gỗ lớn |  | 9300 | 4500 | 4800 | [11 empty] | Không thực hiện
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn tập trung xã Nậm Cuổi, ..., huyện Sìn Hồ | Xã Nậm Cuổi, ..., huyện Sìn Hồ | 2023-2025 | Hỗ trợ đầu tư |  | GTNT-C | 6 |  | 6,0 km, GTNT-C | [5 empty] | 9300 | 4500 | 4800 | [11 empty] | Không thực hiện
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn tập trung các xã Nậm Cha, Căn Co..., huyện Sìn Hồ | Các xã Nậm Cha, Căn Co..., huyện Sìn Hồ | 2023-2025 | Hỗ trợ đầu tư |  | GTNT-C | 6 |  | 6,0 km, GTNT-C | [5 empty] | 9300 | 4500 | 4800 | [11 empty] | Không thực hiện
5 | H. MƯỜNG TÈ | [5 empty] | 9 | [7 empty] | 13950 | 6750 | 7200
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn tập trung các xã Bum Tở, Pa Ủ, ..., huyện Mường Tè | Các xã: Bum Tở, Pa Ủ..., huyện Mường Tè | 2023-2025 | Hỗ trợ đầu tư |  | GTNT-C | 4.5 |  | 4,5 km, GTNT-C |  |  |  | Phục vụ 800 ha cây gỗ lớn |  | 6975 | 3375 | 3600 | [11 empty] | Không thực hiện
| Đường giao thông vùng cây gỗ lớn tập trung các xã Nậm Khao, Mường Tè ..., huyện Mường Tè | Các xã Nậm Khao, Mường Tè ..., huyện Mường Tè | 2023-2025 | Hỗ trợ đầu tư |  | GTNT-C | 4.5 |  | 4,5 km, GTNT-C | [5 empty] | 6975 | 3375 | 3600 | [11 empty] | Không thực hiện
III | DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN TỰ ĐẦU TƯ | [6 empty] | 161.5 | [8 empty] | 20250 | [11 empty] | 161,5 km đường sản xuất, bao gồm: Công ty cổ phần nông lâm FOBIC 130km; Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu nông lâm sản Phương Bắc 5km; Các hộ gia đình trồng Giổi khu vực Nậm Sắt, xã Nậm Cần 20km; Hộ gia đình ông Nguyễn Thái Hòa 3,5km; Hộ gia đình ông Lê Văn Phượng 3km.
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM FOBIC
1 | H. THAN UYÊN
1 | Công ty Cổ phần nông lâm FOBIC | Xã Mường Kim (trước đây là xã Pha Mu cũ) | 2025 | DN tự đầu tư | Theo QĐ phê duyệt CTĐT dự án của UBND tỉnh | Đường lâm sinh cấp C |  | 26 |  |  |  |  | Phục vụ 300 ha cây gỗ lớn |  |  |  | 3900
2 | Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu nông lâm sản Phương Bắc | Tại xã Mường Than (trước đây là Mường Mít) | 2025-2026 | DN tự đầu tư | Theo QĐ phê duyệt CTĐT dự án của UBND tỉnh | Đường lâm sinh cấp C |  | 5 |  |  |  |  | Phục vụ trên 850ha cây gỗ lớn |  |  |  | 750
2 | H. TÂN UYÊN
| Công ty Cổ phần nông lâm FOBIC | Tại các xã: Tân Uyên (trước đây là xã Nậm Cần), Nậm Sỏ (trước đây là xã Tà Mít), Pắc Ta | 2023-2025 | DN tự đầu tư | Theo QĐ phê duyệt CTĐT dự án của UBND tỉnh | Đường lâm sinh cấp C |  | 104 |  |  |  |  | Phục vụ trên 2.000 ha cây gỗ lớn |  |  |  | 15600
[5 empty] | 234.1% |  | 264.8%

## B9_Kinh phi
BIỂU 09: BIỂU TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÙNG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP HÀNG HÓA TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (Kèm theo Báo cáo số 131-BC/TU, ngày 27/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Tên đơn vị | Nhu cầu đầu tư theo vùng (Theo Đề án) | [6 empty] | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch vốn đã giao | [6 empty] | Luỹ kế giá trị giải ngân (số liệu đến 31/10/2025) | [6 empty] | Nhu cầu vốn còn lại
|  | Vùng mắc ca | Vùng chè | Vùng lúa | Vùng cây ăn quả | Vùng cây quế | Vùng cây gỗ lớn | Tổng |  | Vùng mắc ca | Vùng chè | Vùng lúa | Vùng cây ăn quả | Vùng cây quế | Vùng cây gỗ lớn | Tổng | Vùng mắc ca | Vùng chè | Vùng lúa | Vùng cây ăn quả | Vùng cây quế | Vùng cây gỗ lớn | Tổng
| Tổng cộng | 60000 | 311831.1 | 139187.26 | 78275 | 124000 | 108500 | 821793.36 | 357163 |  | 133631 | 85411 | 77043.558 | 48029 | 7816 | 351930.558 |  | 128629.8803 | 79363.75 | 70825.624 | 46714.689 | 7814.549 | 333348.4923 | 229909.442
A | Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 |  | 133695 | 86293 | 78275 | 84000 | 59700 | 441963 | 357163 |  | 133631 | 85411 | 77043.558 | 48029 | 7816 | 351930.558 |  | 128629.8803 | 79363.75 | 70825.624 | 46714.689 | 7814.549 | 333348.4923 | 1143.442
1 | Huyện Than Uyên |  | 41850 | 20090 |  | 10675 | 13950 | 86565 | 69690 |  | 41850 | 20090 |  | 5425 | 2170 | 69535 |  | 41811.0631 | 19905.279 |  | 5373.169 | 2169.282 | 69258.7931 | 0
2 | Huyện Tân Uyên |  | 10150 | 12500 | 20150 | 16275 | 13950 | 73025 | 61400 |  | 10150 | 12500 | 19780 | 16275 | 1831 | 60536 |  | 9870.886 | 12140.67 | 19778.246 | 15199.891 | 1830.568 | 58820.261 | 370
3 | Huyện Tam Đường |  | 9545 | 10875 | 2325 |  | 4575 | 27320 | 25070 |  | 9545 | 10875 | 2237 |  |  | 22657 |  | 9279.56 | 10375.737 | 2236.318 |  |  | 21891.615 | 0
4 | Thành phố Lai Châu |  | 9100 | 13300 |  |  |  | 22400 | 22400 |  | 9036 | 12418 |  |  |  | 21454 |  | 5976 | 12418 |  |  |  | 18394 | 0
5 | Huyện Phong Thổ |  | 63050 | 13225 | 38750 | 6850 |  | 121875 | 118125 |  | 63050 | 13225 | 38331 | 3100 |  | 117706 |  | 61692.3712 | 8501.348 | 35021.555 | 2872.551 |  | 108087.8252 | 419
6 | Huyện Sìn Hồ |  |  | 4600 | 9300 | 20600 | 17375 | 51875 | 28625 |  |  | 4600 | 8945.558 | 10850 | 3815 | 28210.558 |  |  | 4614.854 | 8945.168 | 11528.817 | 3814.699 | 28903.538 | 354.442
7 | Huyện Nậm Nhùn |  |  | 4103 | 7750 | 9150 | 1550 | 22553 | 18053 |  |  | 4103 | 7750 | 6179 |  | 18032 |  |  | 4081 | 4844.337 | 5656.413 |  | 14581.75 | 0
8 | Huyện Mường Tè |  |  | 7600 |  | 20450 | 8300 | 36350 | 13800 |  |  | 7600 |  | 6200 |  | 13800 |  |  | 7326.862 |  | 6083.848 |  | 13410.71 | 0
B | Nguồn vốn vay ODA |  | 177357 | 51409 |  |  |  | 228766 | [15 empty] | 228766
1 | Huyện Than Uyên |  |  | 51409 |  |  |  | 51409 | [15 empty] | 51409
2 | Huyện Tân Uyên |  | 67777 |  |  |  |  | 67777 | [15 empty] | 67777
3 | Huyện Tam Đường |  | 109580 |  |  |  |  | 109580 | [15 empty] | 109580
4 | Thành phố Lai Châu
5 | Huyện Phong Thổ
6 | Huyện Sìn Hồ
7 | Huyện Nậm Nhùn
8 | Huyện Mường Tè
C | Nguồn xã hội hóa | 60000 | 779.1 | 1485.26 |  | 40000 | 48800 | 151064.36
I | Doanh nghiệp đầu tư thực hiện các dự án | 60000 |  |  |  | 40000 | 48800 | 148800
1 | Huyện Than Uyên | 9750 |  |  |  | 5600 | 12400 | 27750
2 | Huyện Tân Uyên | 16500 |  |  |  |  | 12400 | 28900
3 | Huyện Tam Đường | 12000 |  |  |  |  | 2400 | 14400
4 | Thành phố Lai Châu
5 | Huyện Phong Thổ
4 | Huyện Phong Thổ | 9750 |  |  |  | 4000 |  | 13750
5 | Huyện Sìn Hồ | 5625 |  |  |  | 10400 | 14400 | 30425
6 | Huyện Nậm Nhùn |  |  |  |  | 4800 |  | 4800
7 | Huyện Mường Tè | 6375 |  |  |  | 15200 | 7200 | 28775
II | Nhân dân đóng góp |  | 779.1 | 1485.26 |  |  |  | 2264.36

## Sheet1 (hidden)
STT | Các đơn vị | ThU | TU | TĐ | TP | PT | SH | NN | MT | Tổng số Hội nghị | Tổng số người
1 | Hội nghị phổ biến | 248 | 275 | 218 | 481 | 286 | 120 | 486 | 1 | 2550 | 147671
| Số lượt người tham gia hội nghị | 23650 | 3592 | 7680 | 44489 | 29219 | 10000 | 15368 | 311
| Đảng viên | ThU: 3076; TU: 2612; TP: 8424; PT: 3549
| CB, CC, VN | ThU: 1043; TU: 980; TP: 1620; PT: 1168
| Nhân dân, hội viên | ThU: 19531; TU: 12000; TP: 34445; PT: 24502
2 | Lồng ghép tuyên truyền tuyên truyền NQ (buổi) | ThU: 145
| Số lượt người tham gia | ThU: 4314
3 | Lồng ghép tuyên truyền tuyên truyền ĐA (buổi) | ThU: 290
| Số lượt người tham gia | ThU: 9048
4 | Công tác kiểm tra, giám sát | ThU: BTV TU kiểm tra tại QĐ 742-QĐ/TU ngày 10/02/2023, trong đó có kiểm tra việc thực hiện đầu tư CSHT tại các khu SXNN HH tập trung; TĐ: BTV kiểm tra 01 cuộc, SNN kiểm tra 01 cuộc