## Sheet1
UBND TỈNH LAI CHÂU |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biểu tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 4/2024
( Thời gian theo dõi tiến độ 01/4/2024 - 30/4/2024)
.
Tổng số nhiệm vụ được giao trong tháng: 58 nhiệm vụ
Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 56 ( trong đó: 55 nhiệm vụ đúng hạn: 01 nhiệm vụ quá hạn)
Số nhiệm vụ đang triển khai: 02 ( trong hạn)
Cụ thể:
TT | Văn bản giao nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Hạn xử lý | Kết quả thực hiện | Tiến độ thực hiện |  |  |  | Ý kiến giải trình hoặc kiến nghị, đề xuất
[5 empty] | Hoàn thành |  | Đang triển khai
[5 empty] | Trong hạn | Quá hạn | Trong hạn | Quá hạn
I | NHIỆM VỤ DO TỔNG CỤC, VỤ, VIỆN, BỘ VHTTDL GIAO
Tổng số: 21 nhiệm vụ, hoàn thành: 19 (trong đó: 19 đúng hạn; 0 quá hạn); số nhiệm vụ đang triển khai: 02
1 | Công văn số 1704/BVHTTDL-VHDT ngày 23/4/2024 | về việc phối hợp tổ chức khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số rất ít người | 2024-09-05 | Đang triển khai
2 | Công văn số 1173/BVHTTDL-TV ngày 22/3/2024 | Hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 | Không hạn | Kế hoạch phối hợp số 719b/KHPH-SVHTTDL-SGD&ĐT ngày 26/4/2024 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo về phối hợp tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 | x
3 | Quyết định 987/QĐ-BVHTTDL ngày 10/4/2024 | Công bố Quyết định thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước lĩnh vực Hương ước, quy ước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Không hạn | Công văn số 597/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 12/4/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Quyết định 987/QĐ-BVHTTDL ngày 10/4/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | x
4 | Quyết định 997/QĐ-BVHTTDL ngày 12/4/2024 | Công bố Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện | Không hạn | Phối hợp với Văn phòng Sở | x
5 | Công văn số 1121/BVHTTDL-LVHDL ngày 20/3/2024 | Cử đại biểu tham dự Hội nghị tuyên dương già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín | Không hạn | Công văn số 553/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 05/4/2024 | x
6 | Kế hoạch số 1079/KH-BVHTTDL ngày 18/3/2024 | Tổ chức “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19/4 năm 2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam | Không hạn | Kế hoạch số 588/KH-SVHTTDL ngày 11/4/2024 | x
7 | Công văn số 1037/BVHTTDL-VHDT ngày 29/3/2024 | Cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và góp ý dự thảo Kế hoạch tổchức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị, năm 2024 | Không hạn | Công văn số 604/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 12/4/2024 | x
8 | Công văn số 1503/BVHTTDL-VP ngày 11/4/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Hỗ trợ cử nhân sự tham gia Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ | Không hạn | Công văn số 619/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 15/4/2024 | x
9 | Công văn số 1577/UBND-VX ngày 26/4/2024 của UBND tỉnh | Phối hợp tổ chức Chương trình Nghệ thuật | Không hạn | Công văn số 718/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 26/4/2024 | x
10 | Công văn 990/BVHTTDL-TV ngày 12/3/2024 của Bộ VHTTDL | Về việc thông báo chương trình tham dự Hội thi TTGTS năm 2024 | Không hạn | Kê hoạch số 279/KH-SVHTTDL ngày 23/02/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện CV số 540/BVHTTDL-TV ngày 06/02/2024 của Bộ VHTTDL về việc tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) | x
11 | Công văn số 1055/BVHTTDL-TV ngày 15/3/2004 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Về lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức KTKT và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp DVC 29-32 lĩnh vực thư viện. | 30/3 | Công văn số 509/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 29/3/2004 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | x
12 | Công văn số 1165/BVHTTDL-TV ngày 21/3/2024 | Về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 | Không hạn | Kế hoạch số 288/KH-SVHTTDL ngày 26/02/2024 | x
13 | Công văn số 1173/BVHTTDL-TV ngày 22/3/2024 | Về hướng dẫn Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 | 2024-10-01 | Thống nhất với Thư viện tỉnh tổ chức vào tháng 10/2024
14 | Quyết định 734/QĐ-BVHTTDL ngày 26/3/2024 | Về việc chấm dứt hiệu lực của một số văn bản quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thư viện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành | Không hạn | Công văn số 491/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 28/3/2024 | x
15 | Công văn số 474/BVHTTDL-GĐ ngày 02/02/2024 | hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2024 | Không hạn | Tờ trình số 579/TTr-SVHTTDL ngày10/4/2024 của Sở VH,TT&DL | x
16 | Quyết định số 479/QĐ-CTDTT ngày 04/4/2024 | Quyết định số 479/QĐ-CTDTT ngày 04/4/2024 của Cục Thể dục thể thao về việc thôi tập huấn vận động viên đội tuyển trẻ Taekwondo trẻ quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng | Không thời hạn | Quyết định số 69/QĐ-SVHTTDL ngày 12/4/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp nhận vận động viên | x
17 | Công văn số 746/CTDTT-TDTTCMN ngày 11/4/2024 | Mời trọng tài Giải vô địch trẻ và thiếu niên Kéo co quốc gia lần thứ II năm 2024 | Không thời hạn | Đang triển khai | x
18 | Công văn số 780/CDLQGVN-QLLH ngày 24/4/2024 của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam | về việc tăng cường bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024 | 2024-05-01 | Báo cáo số 720/SVHTTDL-QLDL ngày 01/5/2024 về tình hình hoạt động du lịch trong dịp nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5/2024 | x
19 | Quyết định số 775/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Không | Tờ trình số 514/TTr-SVHTTDL ngày 29/3/2024 | x
20 | Quyết định số 945/QĐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | về việc công bố thủ tục hành chínhđược sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản Văn hoáthuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Không | Tờ trình 582/TTr-SVHTTDL ngày 10/4/2024 | x
21 | Quyết định số 1158/QĐ-BVHTTDL ngày 25/4/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Không | Tờ trình 713/TTr-SVHTTDL ngày 26/4/2024 | x
Nhiệm vụ tồn kỳ trước
1 | Kế hoạch số 114/KH-CTDTT ngày 19/3/2024 | Tổ chức Lớp tập huấn triển khai Thí điểm Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước năm 2024 tại tỉnh Lạng Sơn | 2024-05-16 | Đang triển khai | x
NHIỆM VỤ DO TỈNH ỦY, UBND TỈNH GIAO
Tổng số: 37 nhiệm vụ, hoàn thành: 37 (trong đó: 36 đúng hạn; 01 quá hạn); số nhiệm vụ đang triển khai: 0
Tổng số: 17 nhiệm vụ, hoàn thành: 17 (trong đó: 17 đúng hạn; 0 quá hạn); số nhiệm vụ đang triển khai: 0
1 | Công văn số 1247/UBND-TH ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh | Về việc tham mưu triển khai thực hiện Kết luận thanh tra | 2024-04-12 | Công văn số 598/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 12/4/2024 | x
2 | Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 27/12/2023 của Tỉnh ủy; Công văn số 93/UBND-VX ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh | Về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất(30/4/1975-30/4/2025) | Không hạn | Kế hoạch số 526/KH-SVHTTDL ngày 01/4/2024 | x
3 | Công văn số 1024/UBND-TH ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh | Triển khai thực hiện kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong kỳ 2019-2023 | 2024-04-15 | Phối hợp với Thanh tra Sở (Lĩnh vực văn hóa, gia đình không có nội dung đề nghị bãi bỏ) | x
4 | Công văn 1330/UBND-KSTT ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh | Giao tham mưu dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện | 2024-04-17 | Phối hợp với văn phòng Sở | x
5 | Công văn số 1166/UBND-KTN ngày 03/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh | tham dự Lễ hội Sâm và Hương liệu, dược liệu Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 | tháng 5/2024 | Công văn số 547/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 04/4/2024 | x
6 | Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 26/2/2024 của Ban Chỉ đạo KL61 | về ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Kết luân 61 năm 2024 | Không hạn | Kế hoạch số 392KH-SVHTTDL ngày 14/3/2024 của Sở VHTTDL về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luân 61 năm 2024 | x
7 | Công văn số 755/UBND-VX ngày 06/3/2024 của UBND tỉnh | Về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống theo Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. | Không hạn | Công văn số 363/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 11/3/2024 của Sở VHTTDL về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống theo Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. | x
8 | Công văn số 791/UBND-VX ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh | Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 | Không hạn | Đã ban hành Kế hoạch số 288/KH-SVHTTDL ngày 26/02/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu | x
9 | Công văn số 764/UBND-VX ngày 06/03/2024 của UBND tỉnh | Tham mưu kế hoạch kiểm tra, đánh giá hiện trạng di tích trên địa bàn huyện Mường Tè | 2024-04-01 | Số: 949KH-SVHTDL ngày 27/3/2024 của Sở VH,TT&DL kiểm tra, đánh giá hiện trạng các di tích trên địa bàn huyện Mường Tè | x
10 | Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu | Tham mưu Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Không hạn | Tờ trình số 46/QĐ-SVHTTDL ngày 22/3/2024 của Sở VH,TT&DL Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Lai Châu | x
11 | Công văn số 820/UBND-KTN ngày 12/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh | Báo cáo công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc và kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021- 2025 | không hạn | Tờ trình số 400/TTr-SVHTTDL ngày 15/3/2024 của Sở VH,TT&DL Dự thảo Báo cáo công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc và kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021- 2025 | x
12 | Công văn số 366/UBND-VX ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh | Về việc phối hợp tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ | Không hạn | Kế hoạch số: 311/KH-SVHTTDL ngày 01/3/2024 của Sở VH,TT&DL về việc tham gia Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ | x
13 | Công văn số 372/UBND-VX ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh | Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). | 15/3/2024 | Tờ trình số: 405b/TTr-SVHTDL ngày 15/3/2024 của Sở VH,TT&DL dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước | x
14 | Công văn số 928/UBND-KTN ngày 15/3/2024 của UBND tỉnh | Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 139/2017/TT-BTC | 20/3/2024 | Công văn số: 424/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 19/3/2024 về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 139/2017/TT-BTC | x
15 | Công văn số 942-CV/BTGTU ngày 27/02/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | Về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Đợt 2) | Không hạn | Công văn số: 373/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 12/3/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Đợt 2) | x
16 | Công văn số 1494/UBND-TH ngày 23/4/2024 của UBND tỉnh Lai Châu | Về việc rà soát, cung cấp bổ sung thông tin liên quan đến đối tượng đầu tư của CTMTQG phát triển KT- XH vùng ĐBDTTS và miền núi. | Trong ngày 23/4/2024 | Tờ trình số 682/TTr-SVHTTDL ngày 23/4/2024 Dự thảo Công văn “về việc rà soát, cung cấp bổ sung thông tin liên quan đến đối tượng đầu tư của Chương trình MTQG phát triển kt – xh vùng đồng bào DTTS và MN” | x
17 | Công văn số 1339/UBND-VX ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh | Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 | Không hạn | Kê hoạch số 643/KH-SVHTTDL ngày 17/4/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024 | x
Nhiệm vụ tồn kỳ trước
1 | Công văn 760/UBND-VX ngày 16/02/2024 của UBND tỉnh | Công văn 760/UBND-VX ngày 06/03/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc xây dựng Quyết định quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu văn hóa tiêu biểu | tháng 6/2024 | Đang triển khai | x
Lĩnh vực thể dục thể thao: Tổng số: 02 nhiệm vụ, hoàn thành: 02 (trong đó: 02 đúng hạn; 0 quá hạn); số nhiệm vụ đang triển khai: 0
1 | Công văn số 1314/UBND-VX ngày 12/4/2024 | Phối hợp tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga (IDY) | 20/4/2024 | Công văn số 650/SVHTTDL-QLTDTT ngày 19/4/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tham mưu nội dung phối hợp tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga (IDY) năm 2024; Tờ trình số 698/TTr-SVHTTDL ngày 25/4/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin chủ trương về nội dung phối hợp tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga (IDY) năm 2024 tại tỉnh Lai Châu | x
2 | Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | Thành lập các đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu các giải quốc gia trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024 | trong tháng 4, 5 năm 024 | Kế hoạch số 634/KH-SVHTTDL ngày 17/4/2024 về tập luyện và tham gia thi đấu các giải quốc gia trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024 | x
Nhiệm vụ tồn kỳ trước
1 | Công văn số 490/UBND-VX ngày 06/02/2024 | Chấn chỉnh và tăng cường quản lý hoạt động dù lượn, diều bay | Không thời hạn | Đang triển khai | x
Lĩnh vực du lịch: Tổng số: 02 nhiệm vụ, hoàn thành: 02 (trong đó: 02 đúng hạn; 0 quá hạn); số nhiệm vụ đang triển khai: 0
1 | Kế hoạch số 864/KH-UBND ngày 13/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu | về thực hiện Kế hoạch truyền thông, quảng bá tỉnh Lai Châu | Không hạn | Kế hoạch số 545/SVHTTDL-QLDL ngày 04/4/2024 về việc Truyền thông, quảng bá du lịch năm 2024 | x
2 | Công văn số1392/UBND-VX ngày 16/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu | về việc tham mưu báo cáo tình hình phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế của tỉnh giai đoạn 2016 –2024 | 2024-04-22 | Báo cáo số 665/SVHTTDL-QLDL ngày 22/4/2024 về việc đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm có lợi thế tại địa phương giai đoạn 2016 -2024 và mục tiêu phát triển sản phẩm trong giai đoạn 2026-2035 | x
Thanh tra Sở: Tổng số: 06 nhiệm vụ, hoàn thành: 06 (trong đó: 06 đúng hạn; 0 quá hạn); số nhiệm vụ đang triển khai: 0
1 | Công văn số 1157/UBND-KTN, ngày 02/4/2024 | về việc tham gia ý kiến dự án Luật Điện lực (sửa đổi). | 14/4/2024 | Công văn số 589/SVHTTDL- TTr ngày 11/4/2024 về việc tham gia ý kiến dự án Luật Điện lực (sửa đổi) | x
2 | Công văn số1204/UBND-TH ngày 05/4/2024 | về việc triển khai thực hiện kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong kỳ 2019-2023 | 30/4/2024 | Công văn số 601/SVHTTDL- TTr ngày 12/4/2024 về đề xuất bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật | x
3 | Công văn số 1480/UBND-TH ngày 22/4/2024 | về việc rà soát, đề xuất danh mục Nghị quyết trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ hai mươi mốt HĐND tỉnh khóa XV | 24/4/2024 | Báo cáo số 687/SVHTTDL- TTr ngày 24/4/2024 của Sở về báo cáo kết quả việc rà soát, đề xuất danh mục Nghị quyết Trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ hai mươi mốt HĐND tỉnh khóa | x
4 | Công văn số 1461/UBND-KSTT, ngày 22/4/2024 | về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Công văn số 1341/BCA-V03, ngày 17/4/2024 của Bộ Công an | 2024-09-05 | Công văn số 709/SVHTTDL- TTr ngày 26/4/2024 của Sở về rà soát văn bản quy phạm pháp luật | x
5 | Kế hoạch số 1117/KH-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh | về phòng, chống thiên tai và TKKN tỉnh Lai Châu năm 2024 | Không hạn | Kế hoạch số 549/KH-SVHTTDL ngày 05/4/2024 của Sở về KH triển khai thực hiện công tác PCTT và TKKN năm 2024 | x
6 | Công văn 1209/UBND-KTN ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh | V/v chủ động tăng cường các biện pháp cấp bách PC,CCR | Không hạn | Công văn số 569/SVHTTDL ngày 09/4/2024 của Sở về việc tiếp tục chủ động tuyên truyền, triển khai thực hiện các biên pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng | x
Nhiệm vụ tồn kỳ trước
1 | Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26/2/2024 | Của UBND tỉnh về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 | Không hạn | Công văn số 538/SVHTTDL ngày 03/4/2024 của Sở VHTTDL về việc triển khai Chỉ thị số 03-CT/UBND ngày 26/2/2024 của UBND tỉnh về công tác PCTT và TKKN năm 2024 | x
2 | Công văn số 636/UBND-KTN ngày 28/02/2024 | Của UBND tỉnh v/v thực hiện KH, chính sách và giải pháp thực hiện Quy hoạch PCTT và Thủy lợi thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 | Không hạn | Nắm để biết | x
3 | Công văn số 758/UBND-KTN ngày 06/3/2024 | Của UBND tỉnh v/v tăng cường cá biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng | Không hạn | Công văn số 550/SVHTTDL -TTr ngày 05/4/2024 của Sở VHTTDL về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. | x
Văn phòng: Tổng số: 10 nhiệm vụ, hoàn thành: 10 (trong đó: 10 đúng hạn; 01 quá hạn); số nhiệm vụ đang triển khai: 0
1 | Công văn số 1333/UBND-TH ngày 15/4/2024 của UBND tỉnh | về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều, Phụ lục 1 của Quy định số15-QĐ/TU ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụTỉnh ủy | 2023-04-17 | Số 636/SVHTTDL-VP ngày 17/4/2024 V/v tham gia ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. | x
2 | Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 20/3/2024của UBND tỉnh | phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức | không hạn | Số 587/SVHTTDL-VP ngày 11/4/2024 Về việc triển khai thực hiện Đề án việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt | x
3 | Công văn số 1029/UBND-TH ngày 23/3/2024 của UBND tỉnh | Về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Công chức, | 2024-04-10 | 578/BC-SVHTTDL ngày 10/4/2020 về Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cán bộ công chức | x
4 | Công văn số 1006/UBND-TH ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh | về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Viên chức, | 2024-04-05 | 555/BC-SVHTTDL ngày 05/4/2024 về Báo cáo tổng kết thi hành Luật Viên chức năm 2010 | x
5 | Công văn số 1454/UBND-TH, ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh | về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Lai Châu. | 2024-05-06 | 738/SVHTTDL-VP ngày 04/5/2024 Công văn V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Lai Châu | x
6 | Công văn số 1419/UBND-THngày 17/04/2024 của UBND tỉnh Lai Châu | vềviệc chuẩn bị nội dung dự kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV | 2024-04-24 | 712/SVHTTDL-VP ngày 26/4/2024 về việc chuẩn bị nội dung dự kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV | x
7 | Công văn số 166-CV/BCSĐ ngày 5/4/2024 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Công văn số 1540/UBND-KTNngày 24/04/2024của UBND tỉnh | về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 44-CTr/TU ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; triển khai thực hiện Nghịquyết số11/2024/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2024 của HĐND tỉnh | 2023-04-24 | 696/SVHTTDL-VP ngày 25/4/2024 V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động số 44-CTr/TU ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 17/4 /2024 của HĐND tỉnh | x
8 | Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 22/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 1456/UBND-VX ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh | về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 | không hạn | 693/SVHTTDL-VP CV ngày 24/4/2024 tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau dịp Lễ 30/4 - 01/5/2024 | x
9 | Công văn số 1298/UBND-TH ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh | về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII | 2024-04-20 | Báo cáo 655/BC-SVHTTDL ngày 19/5/2024 báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác,sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế |  | x
10 | Công văn số 1281/UBND-TH ngày 11/4/2024 của UBND tỉnhLai Châu | về việc thực hiện Quyết định, kế hoạch giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh | không hạn | 638/BC-SVHTTDL ngày 17/4/2024 về báo cáo Kết quả thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2024 | x