## Sheet1
UBND TỈNH LAI CHÂU |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO
Tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 11/2024
.
Tổng số nhiệm vụ được giao trong tháng: 46 nhiệm vụ
Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 44 ( trong đó: 42 nhiệm vụ đúng hạn: 02 nhiệm vụ quá hạn- QLVH&GĐ: 01, QLTDTT: 01)
Số nhiệm vụ đang triển khai: 02 ( trong hạn)
Cụ thể:
TT | Văn bản giao nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Hạn xử lý | Kết quả thực hiện | Tiến độ thực hiện |  |  |  | Ý kiến giải trình hoặc kiến nghị, đề xuất
[5 empty] | Hoàn thành |  | Đang triển khai
[5 empty] | Trong hạn | Quá hạn | Trong hạn | Quá hạn
I | NHIỆM VỤ DO TỔNG CỤC, VỤ, VIỆN, BỘ VHTTDL GIAO
Tổng số: 13 nhiệm vụ, hoàn thành: 13 (trong đó: 12 đúng hạn; 01 quá hạn); số nhiệm vụ đang triển khai: 0
1 | Công văn số 1307/DSVH-DT ngày 22/11/2024 | Về việc phối hợp cung cấp thông tin "Đánh giá đa ngành nhằm khắc phục hậu quả sau bão Yagi" | 2024-11-29 | Công văn số 2270/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 29/11/2024 Về việc phối hợp cung cấp thông tin "Đánh giá đa ngành nhằm khắc phục hậu quả sau bão Yagi" | x
2 | Công văn số 4793/BVHTTDL-TV ngày 01/11/2024 | Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng phát triển văn hóa đọc lần thứ VII | 2024-12-29 | Công văn số 2143/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 12/11/2024 về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng phát triểnvăn hóa đọc lần thứ VII, năm 2024 | x
3 | Công văn số 993/VHCS-NSVH ngày 07/11/2024 | Báo cáo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2024 | 2024-11-20 | Báo cáo số 2217/BC-SVHTTDL ngày 21/11/2024 về Báo kết quả quản lý và tổ chức lễ hội năm 2024 |  | x
4 | Công văn số 4889/BVHTTDL-GĐ ngày 05/11/2024 | xin ý kiến Hồ sơ Lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định về Công tác gia đình (sửa đổi) | 2024-11-20 | Công văn số 2195/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 19/11/2024 về việc tham gia ý kiến vào Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định về Công tác gia đình (sửa đổi) | x
5 | Công văn số 4984/BVHTTDL-PC ngày 12/11/2024 | thống kê, báo cáo về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2024 | 2024-11-30 | Báo cáo số 2200/BC-SVHTTDL ngày 19/11/2024 về Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, năm 2024 | x
6 | Công văn số 5004/BVHTTDL-TV ngày 13/11/2024 | Đăng ký tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách - Chào mừng Kỷ niệm 50 năm Chiến dịch Tây Nguyên và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 (30/4/1975 - 30/4/2025) | 2024-11-30 | Công văn số 138/TVT ngày 20/11/2024 về việc đăng ký tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách - Chào mừng Kỷ niệm 50 năm Chiến dịch Tây Nguyên và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 (30/4/1975 - 30/4/2025) | x
7 | Quyết định số 3316/QĐ-BVHTTDL ngày 05/11/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam | Không hạn | Kế hoạch số 2194/KH-SVHTTDL ngày 19/11/2024 về Triển khai thực hiện Quyết định số 3316/QĐ-BVHTTDL ngày 05/11/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 4481/KH-UBND ngày 05/11/2024 của UBND tỉnh Lai Châu | x
8 | Công văn số 683/MTNATL-VP ngày 14/11/2024 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm | Báo cáo công tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 | 2024-11-30 | Báo cáo 2273/BC-SVHTTDL ngày 29/11/2024 công tác Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 | x
9 | Công văn số 702/NTBD-VP ngày 22/11/2024 của Cục Nghệ thuật biểu diễn | Báo cáo công tác nghệ thuật biểu diễn năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 | 2024-12-01 | Báo cáo 2271/BC-SVHTTDL ngày 29/11/2024 Tổng kết công tác nghệ thuật biểu diễn năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 | x
10 | Quyết định số 3485/QĐ-BVHTTDL ngày 18/11/2024 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Giấy triệu tập số 421/GTT-BVHTTDL ngày 22/11/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | triệu tập tham gia tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Dự án 6 tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Lào Cai | Không hạn | Công văn số 2237/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 26/11/2024 | x
11 | Công văn số 2335/CTDTT-TDTTCMN ngày 19/11/2024 | Tổ chức Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng tại điểm bay Sì Thâu Chải, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu | Không thời hạn | Công văn số 2197/SVHTTDL-QLTDTT ngày 19/11/2024 về đăng cai tổ chức Giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng lần thứ III năm 2024 | x
12 | Hướng dẫn số 2229/HD-BVHTTDL ngày 28/5/2024 | Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 | Không thời hạn | Tờ trình số 2078/TTr-SVHTTDL ngày 05/11/2024 về việc ban hành Kế hoạch tổchức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2026 | x
13 | Công văn số 5102/BVHTTDL-TTr ngà y 18/11/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Đánh giá thực hiện theo chức năng, thẩm quyền đối với Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngà y 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch | không hạn | Báo cáo số 2279/BC-SVHTTDL ngày 01/12/2024 về việc đánh giá việc thực hiện Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch | x
Nhiệm vụ tồn kỳ trước
1 | Công văn số 4749/BVHTTDL- TV ngày 30/10/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác thư viện năm 2024 | 2024-11-15 | Báo cáo số 2171/BC-SVHTTDL ngày 15/11/2024 về Tổng kết công tác Thư viện năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 | x
II | NHIỆM VỤ DO TỈNH ỦY, UBND TỈNH GIAO
Tổng số: 33 nhiệm vụ, hoàn thành: 31 (trong đó: 30 đúng hạn; 01 quá hạn); số nhiệm vụ đang triển khai: 02 (trong hạn )
1 | Công văn số 4287/UBND-TH ngày 23/10/2024 của UBND tỉnh | Về việc cung cấp ảnh cho Ấn phẩm 54 dân tộc Việt Nam | 2024-11-08 | Công văn 2126/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 8/11/2024 về việc cung cấp ảnh cho Ấn phẩm 54 dân tộc Việt Nam và Công tác dân tộc | x
2 | Kế hoạch số 4351/KH-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh | Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với phụ nữ tỉnh Lai Châu năm 2024. | 2024-11-10 | Công văn số 2102/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 7/11/2024 VV gửi nội dung trả lời tại Chương trình đối thoại giữ chủ tịch UBND tỉnh với phụ nữ tỉnh Lai Châu năm 2024 | x
3 | Công văn số 4536/UBND-VX ngày 08/11/2024 | tham gia ý kiến đối với Hồ sơ Lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định về Công tác gia đình (sửa đổi) | 2024-11-20 | Công văn số 2195/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 19/11/2024 về việc tham gia ý kiến vào Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định về Công tác gia đình (sửa đổi) | x
4 | Công văn số 4609/UBND-VX ngày 13/11/2024 | tham mưu tổ chức Lễ hội Đền thờ Vua Lê Thái Tổ tại huyện Nậm Nhùn theo quy mô cấp tỉnh từ năm 2025 | Không hạn | Tờ trình số 2242/TTr-SVHTTDL ngày 27/11/2024 đề nghị ban hành Kế hoạch tổ chức đi học tập kinh nghiệm tổ chức Lễ hội Vua Lê Thái Tổ ở tỉnh Thanh hóa và tỉnh Quảng Ninh | x
5 | Công văn số 4509/UBND-VX ngày 08/11/2024 | Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng phát triển văn hóa đọc lần thứ VII | Không hạn | Công văn số 2143/SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày 12/11/2024 về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng phát triểnvăn hóa đọc lần thứ VII, năm 2024 | x
6 | Công văn số 4805/UBND -VX ngày 26/11/2024 của UBND tỉnh | Về việc giao tham mưu báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” | 2024-12-07 | Báo cáo số 2294/BC-SVHTTDL ngày 02/12/2024 về Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” | x
7 | Kế hoạch số 4481/KH-UBND ngày 05/11/2024, của UBND tỉnh Lai Châu | về triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam | Không hạn | Kế hoạch số 2194/KH-SVHTTDL ngày 19/11/2024 về Triển khai thực hiện Quyết định số 3316/QĐ-BVHTTDL ngày 05/11/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 4481/KH-UBND ngày 05/11/2024 của UBND tỉnh Lai Châu | x
8 | Công văn số 4582/UBND-VX, ngày 12/11/2024 | về việc triển khai Kế hoạch số 622-KH/BCSĐ ngày 08/11/2024 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh | Không hạn | Kế hoạch số 2240/KH-SVHTTDL ngày 26/11/2024 về Triển khai thực hiện Quyết định số 3316/QĐ-BVHTTDL ngày 05/11/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kế hoạch số 4481/KH-UBND ngày 05/11/2024 của UBND tỉnh Lai Châu | x
9 | Công văn số 4755/UBND-VX ngày 22/11/2024 của UBND tỉnh Lai Châu | tham gia ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2015/NĐ-CP | 2024-12-16 | Đang triển khai |  |  | x
10 | Công văn số 4894/UBND-VX ngày 29/11/2024 của UBND tỉnh Lai Châu | Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ | 2024-12-07 | tờ trình số 2337/TTr-SVHTTDL ngày 06/12/2024 về việc đề nghị ban hành Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2024 | x
11 | Kế hoạch số 4029/KH-UBND ngày 07/10/2024; Công văn số 4397/UBND-VX ngày 31/10/2024 | Tổ chức Giải Marathon tỉnh Lai Châu năm 2024 | 20-22/12/2024 | Đang triển khai |  |  | x
12 | Thông báo số 602-TB/BCSĐ ngày 01/11/2021 | Thông báo kết luận tại cuộc họp ngày 31/10/2024 | Không thời hạn | Tờ trình số 2162/TTr-SVHTTDL ngày 14/11/2024 về ề việc trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao quốc gia năm 2024 và năm 2025 | x
13 | Công văn số 4461/UBND-VX ngày 04/11/2024 | Tham mưu nội dung làm việc với Đoàn công tác Hội Người cao tuổi Việt Nam | 05/11/2024 | Báo cáo số 2096/BC-SVHTTDL ngày 06/11/2024 về kết quả Công tác người cao tuổi trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | x |  |  | Văn bản gấp. Đơn vị chủ trì có văn bản yêu cầu báo cáo thời gian muộn hơn
14 | Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 03/12/2024 | Thành lập đoàn vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Taekwondo các vận động viên xuất sắc quốc gia - Cúp Chủ tịch VTF lần thứ II năm 2024 | 10-18/12/2024 | Kế hoạch số 2301/KH-SVHTTDL ngày 03/12/2024 về tập luyện và tham gia thi đấu Giải Vô địch Taekwondo các vận động viên xuất sắc quốc gia - Cúp Chủ tịch VTF lần thứ II năm 2024 | x
15 | Công văn số 4452/UBND-KTN ngày 04/11/2024 của UBND tỉnh | về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày02/3/2022 của Chính phủ | 2024-11-10 | Báo cáo số 2086/BC-SVHTTDL ngày 05/11/2024 về Tình hình thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02/03/2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền | x
16 | Công văn số 4483/UBND-VX ngày 06/11/2024 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc triển khai Đề án Phát triển du lịch cộng đồng tại Việt Nam | 2024-12-05 | Tờ trình số 2302/TTr-SVHTTDL ngày 03/12/2024 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện đề án phát triển du lịch cộng đồng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030 | x
17 | Công văn số 4449/UBND-KTN ngày 01/11/2024 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình chuyên đề trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu | 2024-11-12 | Báo cáo số 2138/BC-SVHTTDL ngày 12/11/2024 về Kết quả thực hiện chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu | x
18 | công văn số 4638/UBND-TH ngày 15/11/2024 của UBND tỉnh | về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới | 2024-11-18 | Báo cáo số 2179/BC-SVHTTDL ngày 17/11/2024 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ | x
19 | Công văn số 4089/UBND-TH ngày 10/10/2024 của UBND tỉnh | Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Tiếp công dân | 3/12 | Báo cáo 2212/BC-SVHTTDL ngày 20/11/2024 của Sở tổng kết 10 năm Luật Tiếp công dân | x
20 | Công văn số 4740/UBND-TH ngày 21/11/2023 của UBND tỉnh Lai Châu | về xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị | 03/12 | Báo cáo 2281/BC-SVHTTDL, ngày 01/12/2024 của Sở về Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 và Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị | x
21 | Công văn số 4806/UBND-KTN ngày 26/11/2024 của UBND tỉnh | V/v chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trong thời gian tới | không hạn | Công văn số 2259/SVHTTDL - TTr ngày 28/11/2024 V/v tuyên truyền, chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại | x
22 | Công văn số 4831/UBND-TH ngày 28/11/2024 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc xây dựng các báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng quý IV và cả năm 2024 | 03/12 | Báo cáo Kết quả tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2024 (Trình hệ thống ngày 03/12/2024) | x
23 | Công văn số 4454/UBND-TH, ngày 04/11/2024 | của UBND tỉnh về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp | 13/11 | Công văn số 2114/SVHTTDL-TTr, ngày 08/11/2024 của Sở tham gia ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp | x
24 | Công văn số 4538/UBND-TH, ngày 08/11/2024 | của UBND tỉnh về tham gia ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) | 12/11 | Công văn số 2135/SVHTTDL-TTr, ngày 11/11/2024 của Sở về tham gia ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) | x
25 | Công văn số 4540/UBND-TH, ngày 08/11/2024 | của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 | 15/12 | Báo cáo số 2148/BC-SVHTTDL, ngày 12/11/2024 của Sở về đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 | x
26 | Thực hiện các Công văn của UBND tỉnh: số 4572/UBND-TH, ngày 12/11/2024; số 4568/UBND-TH ngày 12/12/2024; số 4593/UBND-TH ngày 12/12/2024 | Của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2024/TT-BNV ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; về việc triển khai thực hiện Thông tư số 55/2024/TT-BCA ngày 31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an; về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng | Không hạn | Công văn số 2161/SVHTTDL- TTr ngày 14/11/2024 của Sở về triển khai thực hiện các Thông tư của các Bộ | x
27 | Quyết định số 274/QĐ-BVHTTDL ngày 30/01/2024; Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 18/01/2024 | của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2024; của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật của năm 2024 |  | SVHTTDL ngày 20/11/2024 của sở về Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tronglĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024 | x
28 | Công văn số 4694/UBND-TH, ngày 19/11/2024 | của UBND tỉnh về việc báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2024 | 27/11/2024 | Báo cáo số 2229/BC-SVHTTDL ngày 25/11/2024 Công tác bồi thường nhà nước năm 2024 | x
29 | Công văn số 4795/UBND-KTN, ngày 26/11/2024 | của UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công | 19/11 | Công văn số 2246/SVHTTDL- TTr ngày 27/11/2024 của Sở tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công | x
30 | Công văn số 4754/UBND-VX ngày 22/11/2024 của Ủy ban nhân tỉnh Lai Châu | Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ | không hạn | Báo cáo số 2279/BC-SVHTTDL ngày 01/12/2024 về việc đánh giá việc thực hiện Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch | x
31 | Công văn số 4471/UBND-VX ngày 05/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu | Triển khai thực hiện Nghị định số 141/2024/NĐ-CP của Chính phủ | không hạn | Công văn số 2105/SVHTTDL-TTr ngày 07/11/2024 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 141/2024/NĐ-CP của Chính phủ | x
32 | Công văn số 4424/UBND-TH ngày 01/11/2024 của UBND tỉnh | về việc xây dựng báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 | 2024-11-07 | Báo cáo số 2101/BC-SVHTTDL ngày 06/11/2024 | x
33 | Công văn số 4632/UBND-TH ngày 14/11/2024 của UBND tỉnh | về việc tham mưu báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2024, phương hướng, | 2024-11-19 | Báo cáo số 2193/BC-SVHTTDL ngày 19/11/2024 | x
Văn bản tồn các kỳ trước
1 | Kế hoạch số 1843/KH-UBND ngày 17/5/2024 | Thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam"năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Không thời hạn | Đang triển khai | x
2 | Kế hoạch số 678/KH-UBND ngày 29/02/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu | về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu | 2024-12-01 | Báo cáo sô 2263/BC-SVHTTDL ngày 29/11/2024 về Kết quả thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, năm 2024 | x